## Отчет по выполнению плана
Форма 2 . Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" за 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
10 |  |  |  | муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
10 | 0 |  |  | Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики"
10 | 0 | 01 |  | Организация составления проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
10 | 0 | 01 | 01 | Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса | Начальник бюджетного отдела | по мере необходимости |  | Муниципальные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | Разработаны муниципальные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса округа
10 | 0 | 01 | 02 | Разработка основных направлений налоговой и бюджетной политики | Начальник бюджетного отдела | до 15 ноября 2022 года | 14 ноября 2022 года | Постановление Администрации Кезского района об утверждении основных направлений налоговой и бюджетной политики
10 | 0 | 01 | 03 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств | Начальник бюджетного отдела | до 1 апреля 2022 года | 01.04.2022г | Составление и ведение реестра расходных обязательств Кезского района | Реестр расходных обязательств Кезского района составлен в срок и размещен на сайте Кезского района
10 | 0 | 01 | 04 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | Начальник бюджетного отдела | до 15 ноября 2022 года | 14 ноября 2022 года | Проект бюджета округа и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета
10 | 0 | 01 | 05 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета | Начальник бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Проведение совещаний, консультаций, иных меропрятий, разработка методических рекомендаций | В течении отчетного периода специалистами проводятся консультации, проведен семинар с ГРБС по подготовке информации к совещанию по защите бюджетных ассигнований на 2022 год и на 2023 год
10 | 0 | 01 | 06 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете | Начальник бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Решения Совета депутатов по изменениям в решение о бюджета | Разработано пять проектов решений по изменениям в решение о бюджете
10 | 0 | 02 |  | Организация исполнения бюджета Кезского района
10 | 0 | 02 | 01 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи | Начальник бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Сводная бюджетная роспись Кезского района | Сводная бюджетная роспись утверждена 4 раза , 12 раз утверждены изменения
10 | 0 | 02 | 02 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов истоников финансирования дефицита бюджета | Начальник бюджетного отдела | В течении двух дней с момента утверждения бюджетной росписи | Выполнено в срок | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств | Доведены в установленый срок
10 | 0 | 02 | 03 | Составление , утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела, ведущий специалист-эксперт бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Кассовый план исполнения бюджета | По бюджету района составлено и утверждено 12 месячных планов и годовой кассовый план
10 | 0 | 02 | 04 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета | Кассовое исполнение расходной части бюджета составило 962,1 млн.руб.
10 | 0 | 02 | 05 | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | Ведение бюджетного учета осуществляется в соответствии с действующим законодательством
10 | 0 | 02 | 06 | Составление отчетности об исполнении бюджета, иной финансовой отчетности | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Отчетность об исполнении бюджета , иная финансовая отчетность | Отчетность составляется в установленные сроки
10 | 0 | 02 | 07 | Кординация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Проведение совещаний, консультаций, иных меропрятий, разработка методических рекомендаций | В течении отчетного периода специалистами проводились устные консультации,проведен семинар по вопросу составление полугодовой и годовой отчетности
10 | 0 | 03 |  | Обеспечение муниципального финансового контроля
10 | 0 | 03 | 01 | Методическое обеспечение осуществления финансового контроля главными распорядителями средств бюджета | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Методические материалы по осуществлению финансового контроля главными распорядителями средств бюджета, проведение совещаний, иных мероприятий.Осуществление мероприятий финансового контроля. | В связи с изменением БК РФ данная информация не формируется.В течении отчетного периода проводятся устные консультации по проведению финконтроля ГРБС
10 | 0 | 03 | 02 | Планирование финансового контроля | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | Внесение изменений в план контрольно-ревизионной работы по мере необходимости, составление плана на 2023 год до 25 декабря 2022 года | Планирование осуществляется в установленные сроки | Планы контрольной работы на соответствующий финансовый год. | План контрольной работы составлен и размещен на странице Управления финансов на сайте Кезского района
10 | 0 | 03 | 03 | Организация и осуществление контроля за муниципальными закупками | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность по контролю за муниципальными закупками. Проведение совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. | При осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведен контроль : 645 планов-графиков закупок, 588 информации о контракте.
10 | 0 | 03 | 04 | Осуществление мероприятий финансового контроля | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Мероприятия финансового контроля | проведено 5 контрольных мероприятий
10 | 0 | 04 |  | Обслуживание муниципальным долгом
10 | 0 | 04 | 01 | Планирование структуры муниципального долга, объемов привлечения и погашения долговых обязательств, расходов на обслуживание муниципального долга, предельного объема муниципального долга, верхнего предела муниципального долга, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям | Начальник бюджетного отдела | до 15 ноября 2022 года | 14 ноября 2022 года | Разработка программы муниципальных внутренних заимствований
10 | 0 | 04 | 02 | Контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным БК РФ и решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год год и плановый период | Начальник бюджетного отдела | в течении года | контроль осуществлялся в течении отчетного периода | Соблюдение установленных ограничений | Ограничения установленные БК РФ соблюдаются .В бюджет внесены соответствующие изменения
10 | 0 | 04 | 03 | Разработка муниципальных правовых актов, регулирующих сферу управления муниципальным долгом | Начальник бюджетного отдела | в течение года по мере необходимости | нет необходимости | Муниципальные правовые акты, регулирующие сферу управления муниципальным долгом
10 | 0 | 04 | 04 | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур по отбору кредитных организаций для кредитования муниципального образования | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течение года по мере необходимости |  | Подготовка документов для конкурсной документации. Заключение муниципального контракта. | Получен коммерческий кредит на погашение дефицита бюджета
10 | 0 | 04 | 05 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течение года по мере необходимости | нет необходимости | Документы для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики. Получение бюджетных кредитов. | Получен бюджетный кредит на погашение коммерческого кредита
10 | 0 | 04 | 06 | Обслуживание муниципального долга | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Задолженность по обязательствам обслуживания муниципального долга отсутствует
10 | 0 | 04 | 07 | Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге муниципального образования "Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики", контроль за их своевременным исполнением | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Учет долговых обязательств ведется в муниципальной долговой книге, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Учет долговых обязательств ведется в муниципальной долговой книге, внесение информации вносятся в сроки установленные постановлением Администрации от 15.12.08 № 1195
10 | 0 | 04 | 08 | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года по особому указанию | нет необходимости | Мероприятия по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета
10 | 0 | 05 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств
10 | 0 | 05 | 01 | Формирование расходов на исполнение судебных актов по решениям судебных органов | Главнй специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Источник финансирования для исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений | За 2022 год в Управление финансов Администрации муниципального образования «Кезский район» поступило 2 исполнительных документа от судебных органов на сумму 91,8 тыс. рублей, которые исполнены на сумму 39,8 тыс. руб. (Срок исполнения на сумму 52,0 тыс. руб. истекает в 2023 год
10 | 0 | 05 | 02 | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом | Заместитель начальника бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом Кезского района. Правовой акт о списании задолженности. | Списание задолженности не производилось.
10 | 0 | 06 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
10 | 0 | 06 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Кезском районе и координация деятельности в этой сфере исполнительных органов местного самоуправления.Обеспечение реализации муниципальной программы, повышение эффективности муниципального управления. Публикация информации о муниципальных финансах в СМИ, сети Интернет. Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования.
10 | 0 | 07 |  | Развитие долгосрочного и среднесрочного планирования бюджета
10 | 0 | 07 | 01 | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии | Начальник бюджетного отдела | до 1 августа 2022 года |  | Правовой акт, утверждающий бюджетную стратегию | Принято постановление № 73 от 30.12.2021 г. "Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период"
10 | 0 | 07 | 02 | Разработка и уточнение долгосрочной бюджетной стратегии | Начальник бюджетного отдела | в течении года по мере необходимости |  | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Стратегия не разработана в связи с отсутствием долгосрочного прогноза СЭР
10 | 0 | 07 | 03 | Формирование сбалансированного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга | Начальник бюджетного отдела | до 15 ноября 2022 года |  | Сбалансированный бюджет на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный решением Совета депутатов
10 | 0 | 08 |  | Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления
10 | 0 | 08 | 01 | Проведение ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" | Начальник бюджетного отдела | в сроки установленные постановлением Администрации Кезского района от 30.12.21г. № 48 | отчет предоставлен в установленный срок | Предоставление информации по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы | Программа имеет "высокий" уровень эффективности, 1 место в рейтинге муниципальных программ района
10 | 0 | 08 | 02 | Приведение муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные БК РФ | Зам. Начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в сроки установленные постановлением Администрации Кезского района от 30.12.21г. № 48 | изменение внесено | Соответствие объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Объем бюджетного финансирования муниципальной программы соответствует, утвержденному решению о бюджете
10 | 0 | 09 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
10 | 0 | 09 | 01 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета , применение результатов оценки | Заместитель начальника бюджетного отдела | годовой до 20 мая 2022 г., полугодовой до 20 июля 2022 г. | Мониторинг оценки качества финансового менеджмента проведен в соответствии с утвержденным порядком | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО "Кезский район", публикация данных в открытом доступе на официальном сайте Кезского района. Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета | Подведены результаты оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2021 год информация опубликована на сайте Кезского района
10 | 0 | 09 | 02 | Проведение независимой оценки соответствия качества оказываемых услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела | до 15 декабря 2022 года |  | Результаты независимой оценки качества предоставленных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг)
10 | 0 | 09 | 03 | Создание системы экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела | до 1 сентября 2022 года |  | Правовой акт об организации работы по проведению экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг.Использование результатов экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании
10 | 0 | 09 | 04 | Контроль за формированием перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела | до 1 сентября 2022 года |  | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможностей злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета
10 | 0 | 09 | 05 | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений с применением в учреждениях принципов "эффективного контракта" | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях , с установлением показателеей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | в течении отчетного периода проводится контроль за соблюдением Плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников учредений образования и культуры, определенных Указами Президента РФ, проверка и согласование проектов НПА о внесении изменений в положения об оплате труда
10 | 0 | 10 |  | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов
10 | 0 | 10 | 01 | Разработка и публикация "Бюджета для граждан" | Заместитель начальника бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Опубликация на официальном сайте Кезского района "Бюджет для граждан" на стадиях: составления проекта бюджета;утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета | На сайте Кезского района ведется "Бюджет для граждан", информация обновляется
10 | 0 | 10 | 02 | Разработка методики и составление рейтинга главных распорядителей бюджетных средств бюджета по управлению общественными финансами | Заместитель начальника бюджетного отдела | 2 квартал 2022 года |  | Правовой акт об утверждении методики составления рейтинга открытости деятельности ГРБС по управлению муниципальными финансами. Опубликованный на официальном сайте Кезского района рейтинг открытости | Приказ УФ № 29 от 22 июня 2022 г.
10 | 0 | 10 | 03 | Организация системы раскрытия информации о подготовке нормативно-правовых актов в сфере управления муниципальными финансами и результатах | Заместитель начальника бюджетного отдела | в течении года |  | Правовой акт об утверждении порядка раскрытия информации о подготовке проектов нормативно-правовых актов в сфере управления муниципальными финансами и результатах их общественных обсужденийОпубликованные проекты нормативно-правовых актов в сферк управления общественными финансами, опубликованные результаты их общественных обсуждений | Нормативно-правовые акты в сфере управления муниципальными финансами опубликованы на странице УФ на официальном сайте Кезского района
10 | 0 | 11 |  | Организация работыорганов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов
10 | 0 | 11 | 01 | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета по итогам оценки качества финансового менеджмента | Начальник управления финансов | по итогам годовой оценки |  | Поощрение ГРБС, добившихся лучших результатов в управлении финансов, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | отсутствие средств в бюджете на данные мероприятия
10 | 0 | 11 | 02 | Реализация мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Начальник управления финансов | в течении года | в течении отчетного периода | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | прошли обучение по 44-ФЗ, по единому налоговому платежу, по сдаче годового отчета