АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 ноября  2013 года 									  №  1720

пос. Кез

Об утверждении муниципальной  программы «Административная реформа  в муниципальном образовании «Кезский район» на 2014 – 2015 годы»

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления  МО «Кезский район», в соответствии с республиканской целевой программой «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2012 года № 617 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Административная реформа в муниципальном образовании «Кезский район» на 2014 – 2015 годы» (далее – Программа).

2. Определить заказчиком Программы Администрацию МО «Кезский район».

3. Опубликовать Программу на официальном сайте МО «Кезский район»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Аппарата Главы МО, Районного Совета депутатов и Администрации МО «Кезский район» Тетерину В.К.

Глава Администрации

МО «Кезский район»						И.О. Богданов

Утверждена

постановлением Администрации

МО «Кезский район»

от  12 ноября 2013 года    № 1720

Муниципальная  программа «Административная реформа в муниципальном образовании «Кезский район» на 2014-2015 годы»

- Паспорт  муниципальной  программы «Административная реформа

в  муниципальном образовании «Кезский район»

на 2014-2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Административная реформа в муниципальном образовании «Кезский район» на 2014 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цели Программы | - повышение качества и доступности услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; - снижение административных барьеров |
| Основание для разработки Программы | Республиканская целевая программа «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2012 года №617 |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Кезский район» (далее – Администрация района) |
| Разработчик Программы | Аппарат Главы муниципального образования «Кезский район», Районного Совета депутатов и Администрации района (далее – Аппарат) |
| Исполнители Программы | - структурные подразделения Администрации района; - Аппарат; - муниципальные учреждения; - муниципальные образования(поселения) |
| Задачи Программы | - разработка и внедрение в органах местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» методов и процедур управления, ориентированных на результат; - оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; - формирование реестров муниципальных услуг (функций); - регламентация муниципальных услуг (функций); - обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; - организация межведомственного информационного взаимодействия органов власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - осуществление перехода на предоставление услуг в электронной форме; - организация предоставления услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ); - внедрение системы мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кезский район», в том числе на базе МФЦ; - внедрение системы оценки регулирующего воздействия; - совершенствование системы муниципального контроля, осуществляемого в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы |
| Целевые индикаторы Программы | -доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, соответствующие требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федерального закона № 210-ФЗ), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; -отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; -доля межведомственных запросов, выполняемых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов; -доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на сайте государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; -количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме «одного окна»; -количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно); -рейтинг муниципального образования «Кезский район» среди городов и муниципальных районов Удмуртской Республики по информационной доступности официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; -рейтинг муниципального образования «Кезский район» среди городов и муниципальных районов Удмуртской Республики по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; -рейтинг муниципального образования «Кезский район» среди городов и муниципальных районов Удмуртской Республики по реализации административной реформы; -среднее число обращений жителей Кезского района в органы местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» для получения одной государственной (муниципальной) услуги. -среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в органы местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности; -доля жителей Кезского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа жителей Кезского района, получивших государственные и муниципальные услуги; -доля жителей Кезского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе МФЦ, от общей численности жителей Кезского района; -уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кезский район»; -уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кезский район», предоставляемых в многофункциональном центре; -время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» или в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг. |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2015 годы. Разделение Программы на этапы не предусматривается |
| Перечень основных мероприятий | - формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы; - разработка и внедрение в органах местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» методов и процедур управления, ориентированного на результат; - оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район», включая функции по осуществлению муниципального контроля; - внедрение особых механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; - совершенствование имеющихся и создание новых эффективных механизмов досудебного обжалования действий (бездействия) и решений органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» и их должностных лиц; - модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления «Кезский район»; - разработка и внедрение стандартов общественно значимых услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район», административных регламентов оказания этих услуг; - организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ |
| Планируемые результаты реализации Программы | -повышение степени удовлетворенности жителей Кезского района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг; -снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров; -повышение рейтинга муниципального образования «Кезский район» по качеству муниципального управления в Удмуртской Республике и повышение рейтинга по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»; -повышение уровня рейтинговой оценки муниципального образования «Кезский район» по реализации административной реформы муниципальных образований Удмуртской Республики. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Кезский район» оценивается в 4526,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год — 2430,5 тыс. руб; 2015 год — 2096,2 тыс. руб. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета МО «Кезский район» источников носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом МО «Кезский район» на соответствующий финансовый год. Предполагаемый объем финансирования из бюджета Удмуртской Республики — 1415 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год — 1365,0 тыс.руб; 2015 год — 50,0 тыс.руб Предполагаемый объем финансирования из бюджета АУ МФЦ в Кезском районе — 17,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год — 17,0 тыс.руб |

- Общие положения

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  на период до 2020 года, является повышение эффективности государственного управления. В целях формирования эффективного государственного управления распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 04.06.2012г. № 461-р утверждена Концепция  республиканской целевой программы «Административная реформа в Удмуртской Республике на  2013-2015 годы».

Исполнение вышеуказанных распоряжений обусловило необходимость разработки муниципальной программы «Административная реформа в муниципальном образовании «Кезский район» на 2014-2015 годы», которая является  продолжением муниципальной программы «Административная реформа в муниципальном образовании «Кезский  район» на 2011-2013 годы» с учетом проведенной работы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 09.10.2009г. № 40-РЗ, административная реформа направлена на:

-дальнейшую оптимизацию функций органов местного самоуправления, ликвидацию дублирования и избыточных функций;

-полную регламентацию всех услуг и функций, оказываемых населению и бизнесу органами местного самоуправления, в том числе на базе многофункциональных центров;

-внедрение принципов управления по результатам;

-повышение эффективности взаимодействия органов власти и общества;

-внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления;

-развитие механизмов противодействия коррупции.

Программа напрямую направлена на решение задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года.

Программа разработана с учетом основных приоритетов социально-экономического развития МО «Кезский район» предусмотренных  «Программой социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район» на 2010-2014 годы».

Проведение административной реформы позволит повысить эффективность муниципального управления социально - экономическим развитием МО «Кезский район», повысить качество и доступность муниципальных услуг, позволит предоставлять муниципальные услуги в электронном виде,  снизить административные барьеры. Административные преобразования, детальное регулирование действий муниципальных служащих при взаимодействии с гражданином и предпринимателем, позволят обеспечить прозрачность деятельности органов местного самоуправления, и доступность общественному контролю и воздействию с целью корректировки деятельности органов местного самоуправления в интересах населения. Все это в конечном итоге повысит качество жизни, комфортность жизненной среды для населения Кезского района.

Социальная значимость проблем, решаемых в рамках Программы, заключается в:

- обеспечении равных возможностей для получения государственных и муниципальных услуг, независимо от места проживания и социального статуса — обеспечение доступности услуг;

- создании равных и достойных условий качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Кезский район»;

- сокращении административных барьеров с целью содействия предпринимательской деятельности на территории района.

Муниципальная  программа «Административная реформа в муниципальном образовании «Кезский район» на 2014-2015 годы" разработана в соответствии с Республиканской целевой программой "Административная реформа в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Удмуртской   Республики от 28 декабря 2012 года №617, с учетом положений Концепции, утвержденной распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 23 апреля 2007 года № 379-р,  Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, Концепцией формирования в Российской Федерации электронного правительства Российской Федерации до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства от 6 мая 2008 года № 632-р, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и содержит систему целей, задач развития системы муниципального управления в муниципальном образовании «Кезский район», систему мероприятий, обеспечивающих их достижение, а также систему управления и контроля за ходом реализации Программы.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программно-целевым методом

Основная цель проводимой в Российской Федерации административной реформы - повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Программа направлена на достижение целей и задач проведения административной реформы в МО  «Кезский район» и предусматривает решение проблем по следующим направлениям.

1.Формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы.

Административная реформа в МО «Кезский район» реализуется с 2008 года. В период 2008-2013 годов основным направлением  деятельности по реализации административной реформы в Кезском районе было создание нормативной правовой базы для ее реализации.   В целях создания системы управления  мероприятиями административной реформы распоряжением главы МО «Кезский район» создана комиссия по проведению административной реформы под руководством главы МО «Кезский район». В целях реализации   Федерального закона  от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и  Концепции снижения административных барьеров  и повышения доступности  государственных и муниципальных услуг,  утвержденной распоряжением  Правительства РФ от 10.06.2011года № 1021-р распоряжением Главы МО «Кезский район» от 28 марта 2013г №50 изменено Положение о Районной комиссии по проведению административной реформы, ее состав, назначены ответственные за реализацию  основных направлений административной реформы в районе.

С 2009 года реализация направлений административной реформы на территории МО «Кезский район» осуществляется в рамках муниципальной целевой программы.

В рамках Программы в 2014-2015 годах необходимо решить следующие проблемы по данному направлению:

привлечение средств из бюджета Удмуртской Республики на реализацию Программы и проектов по административной реформе, в том числе на развитие МФЦ, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.03.2011 года  №69 «О Правилах оказания поддержки  проведения исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и местными администрациями в Удмуртской Республике административной реформы»;

организация обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления  МО «Кезский район», задействованных в предоставлении государственных и муниципальных услуг, работников МФЦ в связи с вступлением в силу ст.5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающий административную ответственность за нарушение законодательства об организации предоставления услуг;

повышение мотивации муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Кезский  район», задействованных в реализации административной реформы, путем материального стимулирования участников реализации Программы по итогам выполнения плана мероприятий Программы (в соответствующем году).

2.Разработка и внедрение в органах местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» методов и процедур управления, ориентированного на результат.

Принципы управления, ориентированного на результат внедряются в Кезском районе с 2009 года в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» по перечню показателей, утвержденных на уровне Российской Федерации.

Ежегодно в Правительство Удмуртской Республики предоставляется доклад главы Администрации МО «Кезский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район»  за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период, на основании которых Министерством экономики Удмуртской Республики совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики осуществляется комплексная оценка эффективности их деятельности, а также формируется Сводный доклад «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Удмуртской Республике».

Мониторинг  эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район» позволяет оценивать результаты деятельности Администрации Вавожского района и  и, следовательно, на повышение качества жизни населения Вавожского района.

Основной задачей мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления является системное исследование результативности управления муниципальным образованием, принятие решений и мер по дальнейшему совершенствованию муниципального управления.

Исходя из полученных результатов мониторинга разрабатывается План мероприятий по улучшению значений отдельных показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и сокращению неэффективных расходов МО «Кезский район».В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов применяются программно-целевые инструменты в виде муниципальных целевых программ.

3.Оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район», включая функции по осуществлению контроля.

В рамках реализации данного направления административной реформы по оптимизации функций органов местного самоуправления МО «Кезский район» должна стать работа по формированию реестра функций, по  разработке и утверждению административных регламентов функций, исполняемых органами местного самоуправления.

Требуется  разработать  административные регламенты исполнения контрольных и разрешительных функций, при этом добиваться оптимизации деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район» с целью снижения административных барьеров.

4. Внедрение механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Кезский район».

В муниципальном образовании «Кезский район» антикоррупционная правовая в основном создана, 	постановлением  Администрации МО «Кезский район» от 04.07.2012  № 1071 утверждена муниципальная целевая программа противодействия коррупции в  муниципальном образовании «Кезский район» на 2013-2015 годы, в рамках которой предусмотрены мероприятия по профилактике и предупреждению коррупции. Создана комиссия по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих  органов местного самоуправления МО «Кезский район». Организован контроль за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления МО «Кезский район» ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2008 №815 «О мерах по противодействию коррупции» работа по антикоррупционной деятельности в Кезском районе реализовывалась по следующим основным направлениям:

-обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район»;

-проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Кезский район»;

-совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок;

-совершенствование порядка использования муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества;

-расширение антикоррупционного просвещения населения, освещенное в средствах массовой информации мер по противодействию коррупции, принимаемых органами органами местного самоуправления МО «Кезский район».

На очередной период необходимо выделить следующие основные приоритеты по антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район»:

-внедрение антикоррупционных механизмов в сферах деятельности, наиболее подверженных коррупционным рискам;

-взаимодействие с Администрацией Президента и Правительства Удмуртской Республики, как уполномоченного государственного органа по реализации на территории муниципальных образований мер по противодействию коррупции;

-совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения муниципальных заказов, управления и распоряжения муниципальным имуществом;

-внедрение системы оценки регулирующего воздействия, которая представляет собой анализ проектов нормативных правовых актов на предмет наличия в них избыточных административных и иных ограничений, а также различных дополнительных обязанностей для субъектов предпринимательской и иной деятельности;

-подготовка предложений по повышению эффективности реализации мер по противодействию коррупции с учетом общественного мнения об эффективности реализуемых в Удмуртской Республике мер по противодействию коррупции.

5. Совершенствование имеющихся и создание новых эффективных механизмов досудебного обжалования действий(бездействия) и решений органов местного самоуправления МО «Кезский район» и их должностных лиц.

С вступлением в силу главы 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих стал обязательным разделом административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с 1 января 2012 года установлена ответственность должностных лиц за нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение от принятия ее к рассмотрению в виде штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Необходимо в данном направлении:

-утвердить административный регламент по решению вопросов досудебного обжалования действий(бездействия) и решений органов местного самоуправления МО «Кезский район»;

-на регулярной основе доводить информацию до должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальных услуг о недопущении нарушений, влекущих ответственность

.

6.Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский  район».

Модернизация системы информационного обеспечения  в муниципальном образовании «Кезский район» проводится в рамках муниципальной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления МО «Кезский район» на 2011-2013 годы».

В рамках вышеуказанной программы осуществляется работа по переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме. К 2015 году планируется обеспечить переход на предоставление в электронной форме всех  муниципальных услуг, которые востребованы жителями Кезкого района.

В целях модернизации системы информационного обеспечения органов местного самоуправления МО «Кезский район» функционирует официальный интернет-сайт, сформирована и постоянно совершенствуется информационно-техническая инфраструктура органов местного самоуправления - все структурные подразделения объединены в локальную  сеть,  муниципальные служащие  имеют доступ к телекоммуникационным и информационным сервисам: электронной почте, Интернету, правовым информационно-справочным системам, системе DIRECTUM,  осуществляются мероприятия по обеспечению надежной эксплуатации муниципальной информационной системы, защите информации в информационных системах.

7. Разработка и внедрение стандартов массовых общественно значимых услуг, предоставляемых органами местного самоуправления «Кезский район», административных регламентов оказания этих услуг

Постановлениями Администрации МО «Кезский район» утверждены порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг и порядок разработки и утверждения административных регламентов  предоставления муниципальных услуг. Сформированы и утверждены перечень муниципальных услуг, перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления органами местного самоуправления МО «Кезский район» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.  По всем муниципальным услугам утверждены административные регламенты. Информация о муниципальных услугах размещена в государственной информационной системе Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Работа в данном направлении продолжается. По мере необходимости, вносятся  изменения в административные регламенты, обновляется информация в информационной системе Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

8. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг

по принципу «одного окна» в  МФЦ

В соответствии с постановлением  Администрации МО «Кезский район» от 07 сентября 2012г. № 1444  «О создании муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Кезском районе», создано МАУ МФЦ, утвержден устав учреждения. В течение года проведены работы по подготовке и оснащению помещения и15 октября 2013 года МАУ МФЦ открылось  для приема граждан.  МАУ «МФЦ» предоставляет по принципу «одного окно» 45 государственных и муниципальных услуг.

По данному направлению имеются следующие нерешенные проблемы:

-уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Министерством экономического развития Российской Федерации) не урегулирован вопрос финансирования деятельности МФЦ, учредителями которых являются органы местного самоуправления. В связи с этим необходимо разработать и утвердить актом Правительства Удмуртской Республики порядок субсидирования затрат МФЦ, связанных с предоставлением государственных услуг;

-отсутствуют нормативно-правовые акты, позволяющие в полной мере определить статус работника МФЦ, требования к его подготовке и квалификации, порядок его аттестации. Для этого должны быть разработаны и утверждены актом Правительства Удмуртской Республики нормативы и стандарты для МФЦ;

-отсутствует нормативно-правовой акт Правительства Удмуртской Республики, устанавливающий порядок предоставления информации из архивов БТИ, предусматривающий возможность бесплатного получения информации МФЦ на основании межведомственного запроса, что не позволяет в полной мере реализовать принцип «одного окна» по ряду государственных и муниципальных услуг.

Необходимость использования программно-целевого подхода при организации проведения административной реформы вызвана тем, что, для достижения целей и задач, обозначенных в Программе, требуется межотраслевая координация, согласованность использования кадровых, финансовых, материальных, информационных и иных ресурсов различной ведомственной, отраслевой и иной принадлежности.

Программно-целевой метод в реализации административной реформы позволит согласовать совместные действия органов государственной власти и местного самоуправления. Наличие Программы позволит муниципальному образованию «Кезский район» принимать участие в конкурсном отборе проектов реализации административной реформы в Удмуртской Республике, проводимом ежегодно Администрацией Президента и Правительства Удмуртской Республики, и претендовать на финансовую поддержку на проведение реформы за счет средств республиканского бюджета.

4. Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

1) повышение качества и доступности услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями МО «Кезский район»;

2)  повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район»;

3) снижение административных барьеров

Основные задачи Программы:

- разработка и внедрение  в органах местного самоуправления   муниципального образования «Кезский район» методов и процедур управления, ориентированных на результат;

- оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»;

- формирование реестров муниципальных услуг (функций);

- регламентация муниципальных услуг (функций);

- обеспечение  открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район»;

- организация межведомственного информационного взаимодействия органов власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- осуществление перехода на предоставление услуг в электронной форме;

- организация предоставления услуг на базе МФЦ;

- внедрение системы мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кезский район», в том числе на базе МФЦ;

- внедрение системы оценки регулирующего воздействия;

- совершенствование системы муниципального контроля, осуществляемого в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы

5. План мероприятий Программы

Система мероприятий определяется основными целями и задачами Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

1. Формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы.

2. Разработка и внедрение в органах местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» методов и процедур управления, ориентированного на результат.

3. Оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район», включая функции по осуществлению контроля.

4. Внедрение механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Кезский район».

5. Совершенствование имеющихся и создание новых эффективных механизмов досудебного обжалования действий(бездействия) и решений органов местного самоуправления МО «Кезский район» и их должностных лиц.

6. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский  район».

7. Разработка и внедрение стандартов массовых общественно значимых услуг, предоставляемых органами местного самоуправления «Кезский район», административных регламентов оказания этих услуг.

8. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг

по принципу «одного окна» в  МФЦ

План мероприятий Программы представлен в приложении №2 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться  структурными подразделениями  Администрации МО «Кезский район», Аппаратом Главы МО, Совета депутатов и Администрации МО «Кезский район»   в соответствии с планом мероприятий Программы. К участию в выполнении мероприятий Программы будут привлекаться по согласованию органы государственной власти Удмуртской Республики и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Органы местного самоуправления получат право на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с разработанной системой стимулирования для проведения административной реформы в Удмуртской Республике.

Выполнение отдельных мероприятий Программы будет осуществляться посредством заключения договоров между муниципальным заказчиком Программы и организациями. Отбор организаций будет осуществляться в соответствии с законодательством.

Для повышения заинтересованности органов местного самоуправления в реализации мероприятий Программы планируется осуществлять материальное стимулирование по итогам реализации этапов Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы должны быть обеспечены за счет бюджета МО «Кезский район» и бюджета Удмуртской Республики на соответствующий год.

В соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ в МО «Кезский район», учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реализации программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и согласованную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на последующий финансовый год.

Источники и объемы финансирования Программы

| Расходы и источники финансирования | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Кезского района на реализацию Программы | 2430,5 тыс.руб. | 2096,2 тыс.руб. |
| Бюджет Удмуртской Республики | 1365,0 тыс.руб | 50,0 тыс.руб. |
| Собственный бюджет АУ МФЦ | 17,0 тыс.руб. |  |

8. Организация управления Программой

Управление Программой, включающее в себя комплекс организационных мер по реализации Программы, осуществляется  заказчиком Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных  программ в МО «Кезский район», утвержденным постановлением главы Администрации района от 15 сентября 2010 года №1141.

9. Контроль за ходом реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы в соответствии с Порядком  разработки и реализации долгосрочных  программ в МО «Кезский район».

Оперативная информация о проведении мероприятий административной реформы, ходе ее реализации будет ежеквартально рассматриваться на заседаниях районной комиссии по проведению административной реформы на территории МО «Кезский район». По итогам реализации этапов Программы и представления отчетных материалов информация будет представляться  Главе МО «Кезский район».

Заказчик Программы организует размещение в сети Интернет информацию о Программе и о ходе ее реализации.

10. Оценка эффективности социально-экономических результатов реализации Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе её реализации результатов с целевыми индикаторами и  показателями эффективности  реализации Программы в соответствии с Положением о порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных  программ на территории МО «Кезский район», утвержденным постановлением Администрации МО «Кезский район» от 21.06.2013 года №1055.

11. Оценка рисков реализации программы

Для получения средств из бюджета Удмуртской Республики необходимо участие  в ежегодном конкурсном отборе проектов реализации административной реформы.

В соответствии с порядком проведения конкурсного отбора результат участия в конкурсе зависит от наличия:

-  комиссии по проведению административной реформы, возглавляемой Главой МО «Кезский район»;

-  утвержденной муниципальной программы по проведению административной реформы на территории МО «Кезский район»;

- средств  в бюджете района по строке «Административная реформа» не менее 50% от суммы затрат на реализацию конкурсного проекта;

- приоритетное направление конкурсного проекта (внедрение многофункционального центра).

Поскольку отбор осуществляется на конкурсной основе, то при невыполнении этих условий существует риск, что Администрация  района не получит право на получение средств на поддержку проведения административной реформы из бюджета Удмуртской Республики.

.

_____________________________________________

Приложение № 1

к муниципальной  программе

«Административная реформа в муниципальном

образовании «Кезский район» на 2014-2015 годы»

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Значения индикаторов (количественные/ качественные) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измерения | Базовый показатель | 2014 год | 2015 год |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, соответствующие требованиям Федерального закона № 210-ФЗ от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» | % | 80 | 100 | 100 |
| 2. | Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг | Наличие или отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 3. | Доля межведомственных запросов, выполняемых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов | % | 2 | 80 | 90 |
| 4. | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на сайте государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» | % | 80 | 100 | 100 |
| 5. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме «одного окна» | ед | 45 | 65 | 75 |
| 6. | Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно) | человек | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Рейтинг муниципального образования «Кезский район» среди городов и муниципальных районов Удмуртской Республики по информационной доступности официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» | место | 10 | Не ниже 10 | Не ниже 10 |
| 8. | Рейтинг муниципального образования «Кезский район» среди городов и муниципальных районов Удмуртской Республики по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» | место |  |  |  |
| 9. | Рейтинг муниципального образования «Кезский район» среди городов и муниципальных районов Удмуртской Республики по реализации административной реформы | место | 15 | Не ниже 15 | Не ниже 15 |
| Показатели социальной эффективности |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднее число обращений жителей Кезского района в органы местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» для получения одной государственной (муниципальной) услуги | число обращений | 2 и более | Не более 2 | не более 2 |
| 11 | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в органы местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | число обращений | 2 и более | Не более 2 | не более 2 |
| 12 | Доля жителей Кезского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа жителей Кезского района, получивших государственные и муниципальные услуги | % | -- | 15 | 30 |
| 13 | Доля жителей Кезского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе МФЦ, от общей численности жителей Кезского района | % | 60 | 80 | 80 |
| 14 | Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кезский район» | % | -- | 75 | 90 |
| 15 | Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кезский район», предоставляемых в МФЦ | % | -- | 80 | 95 |
| 16 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» или в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг | мин | Не более 25 | Не более 15 | Не более 15 |

Приложение № 2

к муниципальной  программе

«Административная реформа

в муниципальном образовании

«Кезский район» на 2014-2015 годы

ПЛАН

мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятие | срок исполнения |  | результат исполнения | исполнитель | финансовое обеспечение (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет МО | бюджет УР | бюджет МФЦ |
| 1.Формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения административной реформы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение заседаний комиссии по проведению административной реформы в МО «Кезский район» | ежегодно 1 раз в квартал |  | протокол | руководитель Аппарата |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка предложений в бюджет муниципального образования «Кезский район» по финансированию мероприятий по административной реформе | ежегодно до 1 июня |  | заявка | руководитель Аппарата |  |  |  |
| 1.3 | Проведение заседаний рабочей группы по реализации перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме | ежегодно по мере необходимости |  | протокол | руководитель Аппарата |  |  |  |
| 1.4 | Рассмотрение практики проведения административной реформы в других муниципальных районах Удмуртской Республики | ежегодно 1 раз в квартал |  | протокол | руководитель Аппарата |  |  |  |
| 1.5 | Информационное сопровождение раздела «Административная реформа» на официальном сайте МО «Кезский район» | ежегодно по мере необходимости |  | информация | сектор информатизации |  |  |  |
| 1.6 | Организация обучения муниципальных служащих, задействованных в реализации административной реформы | 2014 год |  | свидетельство об окончании обучения | руководитель Аппарата | 10,0 |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 1.7 | Создание информационных стендов для жителей района о б организации оказания государственных и муниципальных услуг | 2014 год |  | информационные стенды | руководитель Аппарата | 10,0 |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 1.8 | Опубликование материалов по административной реформе в СМИ | 2014 год |  | материалы | руководитель Аппарата | 5,0 |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 1.9 | Разработка и изготовление буклетов о ходе реализации административной реформа на территории района | 2014 год |  | буклеты | руководитель Аппарата | 5,0 |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 1.10 | Материальное стимулирование участников реализации Программы по итогам выполнения плана мероприятий Программы (в соответствующем году) | 2014 год |  |  |  | 23,5 |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  | 23,5 |  |  |
| 2. Разработка и внедрение в органах местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» методов и процедур управления, ориентированного на результат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подведение итогов выполнения показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район» (далее – ОМСУ) | Ежегодно до 01 мая |  | Аналитическая записка | Управление экономикой |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка доклада главы Администрации муниципального образования о достигнутых значениях для оценки эффективности деятельности ОМСУ | Ежегодно до 15 апреля |  | Доклад главы Администрации района | Руководители структурных подразделений ОМСУ |  |  |  |
| 2.3. | Разработка плана мероприятий по обеспечению выполнения показателей деятельности | Ежегодно январь |  | План мероприятий | Руководители структурных подразделений |  |  |  |
| 2.4. | Рассмотрение на сессии Районного Совета депутатов рейтинговой оценки социально-экономического развития района | Ежегодно до 01 октября |  | Аналитический отчет | Заместитель главы Администрации по экономическому развитию |  |  |  |
| 2.5. | Разработка муниципальных целевых программ с применением результативных принципов | ежегодно до 01 июля |  | Муниципальные целевые программы | Руководители структурных подразделений |  |  |  |
| 2.6. | Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ | Ежегодно до 01 марта |  | Справка об оценке эффективности | Управление экономикой |  |  |  |
| 2.7. | Разработка и утверждение Порядка стимулирования муниципальных служащих по показателям их результативности | 2014г. |  | Постановление | Сектор кадровой и организационной работы, руководители структурных подразделений |  |  |  |
| 3. Оптимизация функций органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район», включая функции по осуществлению контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка порядка формирования и ведения реестра функций органов местного самоуправления МО «Кезский район» | ежегодно |  | Решение районной комиссии | Сектор кадровой и организационной работы, руководитель Аппарата |  |  |  |
| 3.2 | Формирование реестра функций органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» | до 30 сентября 2014 г. |  | Правовые акты | Аппарат, руководители структурных подразделений |  |  |  |
| 3.4 | Разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 2014 г. |  | регламент | Руководитель Аппарата |  |  |  |
| 4. Внедрение механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования «Кезский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, представление заключения | с 30 апреля по 28 июня ежегодно |  | Заключение | сектор кадровой и организационно работы, руководитель Аппарата |  |  |  |
| 4.2 | Анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» на предмет соответствия требованиям законодательства РФ | Постоянно |  | справка | отдел правовой работы |  |  |  |
| 4.3 | Ежегодный статистический отчет по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Кезского района. | Ежегодно по итогам года |  | Отчет | Управление экономикой |  |  |  |
| 4.4 | Организация контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений | Постоянно |  | Информация | Сектор кадровой и организационной работы, руководитель Аппарата |  |  |  |
| 4.5 | Проведение антикоррупционной экспертизы актов ОМСУ и их проектов, вносимых на рассмотрение в Районный Совет депутатов и Администрацию района | По мере необходимости |  | Заключение | Отдел правовой работы |  |  |  |
| 4.6 | Приобретение программного обеспечения регистрации договоров «Документ-Плюс» для отдела правовой работы | 2014 год |  | программа | Отдел правовой работы | 25,0 |  |  |
| 4.7 | Обобщение и освещение на официальном сайте МО «Кезский район» материалов по итогам работы с обращениями граждан | ежегодно, по итогам квартала |  | Информация | Сектор делопроизводства, Руководитель Аппарата |  |  |  |
| 5. Совершенствование имеющихся и создание новых эффективных механизмов досудебного обжалования действий(бездействия) и решений органов местного самоуправления МО «Кезский район» и их должностных лиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и утверждение правового акта об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления МО «Кезский район», предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и муниципальных служащих | 2014 |  | распоряжение | руководитель Аппарата |  |  |  |
| 5.2 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц и (или) муниципальных служащих и принятие по ним решений | ежегодго |  | ответ на жалобу | уполномоченные на рассмотрение должностные лица |  |  |  |
| 6. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Техническое и программное обеспечение перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | ежегодно |  |  | Сектор информатизации |  |  |  |
| 6.2 | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления в МО «Кезский район» на 2014 – 2015 гг» | В соответствии с планом мероприятий Программы |  | Программа | Сектор информатизации |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение стандартов массовых общественно значимых услуг, предоставляемых органами местного самоуправления «Кезский район», административных регламентов оказания этих услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления | ежегодно по мере необходимости |  | Регламенты | Руководители структурных подразделений, муниципальных учреждений |  |  |  |
| 7.2 | Размещение и обновление сведений в государственных информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» | ежегодно по мере необходимости |  | Информация об услугах | структурные подразделения, муниципальные учреждения, предоставляющие услуги |  |  |  |
| 7.3 | Проведение социологических исследований по изучению мнения населения об удовлетворенности качеством предоставления услуг, о результативности проведения административной реформы | 2014 год |  | опросы | руководитель Аппарата | 1,0 |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 8. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МАУ МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Техническое оснащение помещений МФЦ системами кондиционирования и вентиляции. | 2014 год |  |  | Директор МФЦ | 130,0 |  |  |
| 8.2 | Закупка и установка программного обеспечения и серверного оборудования. Установка и настройка аппаратного и программного обеспечения для организации СМЭВ | 2014 год |  |  | Директор МФЦ, сектор информатизации | 100,0 | 70,0 |  |
| 8.3 | Приобретение мебели и оборудования в зал ожидания и приема посетителей для создания комфортных условий ожидания и приема получателей государственных и муниципальных услуг | 2014 год |  |  | Директор МФЦ |  | 120,0 | 10,0 |
| 8.4 | Приобретение систем хранения документов и мебели в помещения обработки и хранения документов | 2014 год |  |  | директор МФЦ | 50,0 | 100,0 | 5,0 |
| 8.5 | Внедрение системы электронной очереди в помещениях МФЦ | 2014 год |  |  | директор МФЦ |  | 300,0 |  |
| 8.6 | Оборудование зала информационными стендами, информирование о деятельности МФЦ в СМИ | 2014 год |  |  | директор МФЦ | 20,0 |  | 2,0 |
| 8.7 | Приобретение автомобиля для организации мобильного офиса МФЦ | 2014 год |  |  | директор МФЦ |  | 300,0 |  |
| 8.8 | Приобретение и установка информационного киоска, для доступа посетителей МФЦ к порталу государственных услуг | 2014 год |  |  | директор МФЦ |  | 75,0 |  |
| 8.9 | Расширение и ремонт помещения МФЦ | 2014 год |  |  | директор МФЦ |  | 350,0 |  |
| 8.10 | Создание центра телефонного обслуживания (мини-АТС, монтаж тел.сети) | 2014 год |  |  | директор МФЦ |  | 50,0 |  |
| 8.11 | Создание официального сайта МАУ МФЦ в Кезском районе | 2015 год |  |  | директор МФЦ |  | 50,0 |  |
| 8.12 | Содержание МАУ МФЦ в Кезском районе | 2014 год |  |  | директор МФЦ | 2050,8 |  |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  | 2041,5 |  |  |
|  |  |  | Финансовое обеспечение (тыс.руб) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма по всем бюджетам |  |  | Бюджет МО | Бюджет УР | Бюджет МФЦ |
|  | ИТОГО по мероприятиям: | 2014 год |  | 3812,5 |  | 2430,5 | 1365,0 | 17,0 |
|  |  | 2015 год |  | 2146,2 |  | 2096,2 | 50,0 |  |
|  |  | Всего |  | 5958,7 |  | 4526,7 | 1415,0 | 17,0 |