АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   26  февраля 2013 года 									  №  382

пос. Кез

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов района в весенне-летний период 2013 года

В целях повышения защищенности от пожаров объектов, населенных пунктов, личных хозяйств жителей района в весенне-летний период 2013 года  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.План основных мероприятий по подготовке объектов и населенных пунктов района к весеннее - летнему пожароопасному периоду  на 2013 года, утвердить (прилагается).

2.Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений, руководителям предприятий, сельхозпредприятий обеспечить круглосуточное дежурство пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, главам муниципальных образований поселений принять все меры к выполнению утвержденного плана мероприятий, обеспечить оперативный сбор и направление сил на тушение возникших пожаров, провести инструктажи по правилам пожарной безопасности, назначить ответственных за противопожарное состояние.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и их структурных подразделений возложить на руководителей.

4.Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений в течении пожароопасного периода организовать дежурство сторожевой охраны объектов, ночной обход населенных пунктов, а в выходные и праздничные дни – круглосуточное дежурство лиц из числа руководящего состава.

На жилых домах в сельских населенных пунктах установить таблички с указанием средств тушения, с которыми домовладельцы должны прибыть к месту пожара.

5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию КЧС и ОПБ района (Ильин А.А.).

6.Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации района.

Глава Администрации

МО «Кезский район»						И.О. Богданов

Утверждено:

постановлением Администрации

МО «Кезский район»

от 26 февраля 2013 года № 382

ПЛАН

План практических мероприятий по подготовке объектов и населенных пунктов к весеннее - летнему пожароопасному периоду  на 2012 года,

| № п\п | ### Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Провести расширенное заседание КЧС и ОПБ Администрации МО «Кезский район» с участием руководителей объектов экономики, глав сельских поселений, ЖКХ по подготовке к весеннее - летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов и организации тушения возможных пожаров. | до 31 марта | Председатель КЧС и ОПБ, |
| 1.2 | Рекомендовать руководителям объектов, с наступлением пожароопасного периода разработать графики дежурства, оповещения населения, порядок дежурства приспособленной для пожаротушения техники. | Апрель | Руководители организаций, муниципальные образования |
| 1.3 | С наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов, деревообрабатывающих и других пожароопасных предприятиях, с/х объектах, ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение с\х палов, ограничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора. | на протяжении всего пожароопасного периода | Администрация района, руководители предприятий, муниципальные образования |
| 1.4 | На жилых домах в населенных пунктах установить (обновить) таблички с указанием средств тушения, с которыми домовладельцы должны прибывать к месту пожара. | Апрель | Муниципальные образования, руководители организаций |
| 2. Предупреждение пожаров |  |  |  |
| 2.1 | В соответствии с ППБ РФ на предприятиях, учреждениях, объектах с\х производства, лесозаготовительных организаций рекомендовать: - проведение ПТО объектов, инструктажи рабочих, создание противопожарных разрывов. | апрель-май | Руководители организаций |
| 2.2 | Рекомендовать руководителям с/х предприятий провести по мере оттаивания снега уборку остатков грубых кормов, с территорий с/х предприятий, населенных пунктов. | апрель-май | Руководители организаций, муниципальные образования |
| 2.3 | Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям предприятий провести проверку и ремонт противопожарных водоисточников, пожарных гидрантов в населенных пунктах и на объектах. Пополнить подземные пожарные резервуары, обустроить водонапорные башни устройствами для забора воды пожарными автомобилями. | апрель-май | Руководители организаций, муниципальные образования |
| 2.4 | Рекомендовать руководителям с/х предприятий, лесозаготовительным организациям издать приказы о запрете сжигание порубочных остатков в лесах и остатков грубых кормов на полях. | постоянно | Руководители организаций |
| 2.5 | Рекомендовать руководству «Кезлес», »Кезскому лесничеству» обновить на автодорогах стенды о соблюдении правил пожарной безопасности при посещении лесов. | апрель-май | Кезлес, Кезское лесничество |
| 2.6 | Рекомендовать Главам муниципальных образований организовать ночное дежурство в населенных пунктах для выявления и своевременного сообщения о пожаре. | апрель-август | Главы муниципальных образований |
| 2.7 | Рекомендовать Главам муниципальных образований подготовить и провести собрания граждан (сходы) по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактике пожаров в весенне-летний период. | апрель-май | Муниципальные образования |
| 2.8 | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору, в том числе по проверке временных, бесхозных жилых строений, а так же мест возможного проживания лиц, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, и неблагополучных семей | Апрель-октябрь | ОНД, ПЧ |
| 2.9 | Организовать размещение в средствах массовой информации публикаций, репортажей по пропаганде мер пожарной безопасности (с учетом специфики весенне-летнего периода) в жилье. | Постоянно | ОНД, ПЧ-33 |
| 2.10 | Рекомендовать Главам муниципальных образований определить населенные пункты, попадающие в район наибольшего риска возникновения пожаров. Осуществить меры по первоочередному обеспечению связью, запасами воды и пожарным инвентарем . | Апрель | Главы муниципальных образований |
| 2.11 | Рекомендовать Главам муниципальных образований совместно с работниками лесничеств провести проверку минерализованных полос, по границе населенных пунктов прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе природных пожаров. | Апрель-май | Главы муниципальные образования; ГУ УР «Кезское лесничество» |
| 2.12 | Организовать комиссионные проверки противопожарного состояния и условий эксплуатации в весенне - летний период животноводческих ферм и комплексов, производственных и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, принять меры по монтажу и ремонту групповых привязей, замене ветхих участков электропроводки, перетяжке проводов воздушных линий электропередач на территориях объектов и населенных пунктов, а также к отключению электроснабжения неэксплуатируемых зданий. | Постоянно | ОНД, ПЧ-33, главы МО района; ГУ МО МВД России «Кезский» |
| 2.13 | Провести совещания с председателями садоводческих товариществ по вопросам пожарной безопасности, обеспечение массивов противопожарным водоснабжением, средствами пожаротушения , средствами оповещения и наглядной противопожарной агитации.. | Апрель-май | Председатели садоводческих товариществ, ОНД |
| 2.14 | С целью предупреждения пожаров от шалости детей, увеличить число детских площадок, кружков и секции. В образовательных, детских учреждениях организовать проведение бесед, и мероприятий по пожарной безопасности. | Апрель-май | управление образования района, руководители учреждений, главы МО района |
| 2.15 | Принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических подполий общественных зданий и жилых домов от мусора и других горючих материалов, освобождению подвалов от складов горючих материалов, выносу хозяйственных кладовок, исключению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения. | Апрель | Главы МО района; руководители предприятий |
| 2.16 | Продолжить проведение мероприятий по контролю за деятельностью органов местного самоуправления в части выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений. | до 15 апреля | ГУ УР «Кезское лесничество», ПЧ-33, руководители сельхоз предприятий, главы МО района |
| 2.17 | Провести практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей. Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы–интернаты, общежития, больницы и т. п.) отработку планов провести по двум вариантам - в дневное и ночное время. | Апрель | Главы МО района, МВД, ЦРБ, ПЧ-33, эвакокомиссия района |
| 2.18 | Рекомендовать Главам муниципальных образований обустроить естественные водоемы, площадки (пирсами) с твердым покрытием. | Апрель - июнь | Муниципальные образования |
| 3 . Обеспечение боевой готовности. |  |  |  |
| 3.1 | Главам муниципальных образований, руководителям организации организовать круглосуточное дежурство водителей на приспособленной для пожаротушения технике | Апрель - август | Руководители организаций, муниципальные образования |
| 3.2 | Рекомендовать руководителям СПК поддерживать приспособленную технику (молоковозы, бензовозы) для тушения пожаров, содержать ее в исправном состоянии и заправленной водой. | на пожароопасный период | Руководители сельскохозяйственных предприятий |

_________________