АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31  декабря 2010 года 									  №  1848

пос. Кез

Об утверждении Порядка  осуществления контроля за реализацией Программ социально-экономического развития  муниципального образования «Кезский район»

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17.07.2008 года № 33-РЗ «О государственном планировании социально-экономического развития Удмуртской Республики», Указом Президента Удмуртской Республики от 26.10.2009 года № 261 «О программах социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок осуществления контроля за реализацией Программ социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район» (приложение №1).

2.Контрол за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Кезский район» по экономическому развитию – начальника Управления экономикой Опарину Н.А.

Глава Администрации

МО «Кезский район»					И.О. Богданов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

МО «Кезский район»

от 31 декабря 2010 года  № 1848

| № п/п | Мероприятие | Вид документа, информации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроль за реализацией Программ социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район» на среднесрочный период ( далее-Программа), Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район» на очередной год (далее - прогноз). |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование плана реализации Программы | Информация по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку | Ежегодно в декабре предшествующего года | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кезский район», МУЗ «Кезская ЦРБ»,УНО,УСХ,ОИО,Отд. кул. | Управление экономикой |
| 2. | Рассмотрение на заседании коллегии Администрации МО «Кезский район» и утверждение плана по реализации Программы | Постановление главы Администрации МО «Кезский район» | Ежегодно до 15 февраля текущего года | Управление экономикой | Главе Администрации МО «Кезский район» |
| 3. | Формирование отчета об исполнении плана по реализации Программы | Отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку | Ежеквартально до 15 числа месяца , следующего за отчетным кварталом | Структурные подразделения администрации муниципального образования «Кезский район», МУЗ «Кезская ЦРБ»,УНО,УСХ,ОИО,Отд. кул. | Управление экономикой |
| 4. | Подготовка аналитической записки об исполнении плана по реализации Программы | Аналитическая записка | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Управление экономкой | Главе МО «Кезский район», Главе Администрации района, для рассмотрения на коллегии Администрации МО «Кезский район» |
| 5. | Формирование годового отчета об исполнении плана по реализации Программы | Отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку | Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | Управление экономикой | Главе МО «Кезский район», Главе Администрации района для рассмотрения на заседании коллегии Администрации района |
| 6. | Подготовка докладов по реализации отраслевых разделов Программы к заседаниям коллегии Администрации района | Доклад | Два раза в год (январь, июль) | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кезский район» (январь – УСХ, Отдел семьи, сектор спорта и молодежи, сектор информатизации, отдел ЗАГС, отдел архитектуры, ГО и ЧС, Отдел имущ. отношений июль – Управление образ., Отдел культуры, МУЗ «Кезская ЦРБ», архивный отдел ) | Главе Администрации МО «Кезский район», для рассмотрения на коллегии Администрации |
| 7. | Формирование годового отчета об исполнении Программы | Отчет по формам согласно приложениям 3,4,5 настоящего порядка | Ежегодно до 20 марта месяца года, следующего за отчетным годом | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кезский район», МУЗ «Кезская ЦРБ»,УНО,УСХ,ОИО,Отд. кул. | Управление экономикой |
| 8. | Формирование отчета по строительству объектов социальной сферы по муниципальному образованию «Кезский район» | отчет | Ежегодно до 20 марта месяца года, следующего за отчетным годом | Отдел архитектуры и строительства Администрации района | Управление экономикой |
| 9. | Формирование и представление отчета об исполнении Программы на рассмотрение Совета депутатов МО «Кезский район» | Проект решения Совета депутатов МО «Кезский район» | Ежегодно март-апрель месяцы года, следующего за отчетным годом | Управление экономикой | Районный Совет депутатов МО «Кезский район» |
| II. Контроль за реализацией прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район» на среднесрочный период |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование отчета об исполнении Прогноза | Отчет | На 15 июля, на 15 ноября, на 15 февраля года следующего за отчетным годом | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кезский район», МУЗ «Кезская ЦРБ»,УНО,УСХ,ОИО,Отд. кул. | Управление экономикой |
| 2. | Формирование годового отчета об исполнении Прогноза | Отчет | Ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным годом | На основе данных структурных подразделений Администрации муниципального образования «Кезский район» отчет формирует управление экономикой | На рассмотрении Совета депутатов МО «Кезский район» |
| III. Контроль за реализацией Доклада об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» ( далее- Доклад) |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование Доклада за от четный год | информация | Ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кезский район», МУЗ «Кезская ЦРБ»,УНО,УСХ,ОИО,Отд. кул. | Отдел экономики, анализа и охраны труда управления экономикой |
| 2. | Формирование сводного Доклада за отчетный год | Доклад | Ежегодно до 20 марта года , следующего за отчетным годом | Отдел экономики , анализа и охраны труда управления экономикой | Главе муниципального образования «Кезский район», главе Администрации МО «Кезский район» , на рассмотрение на коллегии Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 3. | Представление сводного Доклада в Минэкономики УР | Доклад | Ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным годом | Отдел экономики, анализа и охраны труда управления экономикой | Минэкономики УР |
| IV. Контроль за реализацией муниципальных целевых программ (далее - МЦП) |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование отчета о реализации мероприятий МЦП, республиканских и ведомственных целевых программ | Отчет с пояснительной запиской | Ежеквартально в течение 10 дней по окончании соответствующего квартала | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кезский район», МУЗ «Кезская ЦРБ»,УНО,УСХ,ОИО,Отд. кул. | Отдел экономики, анализа и охраны труда управления экономикой |
| 2. | Формирование годового отчета о реализации МЦП, республиканских и ведомственных целевых программ | Отчет с пояснительной запиской | Ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кезский район», МУЗ «Кезская ЦРБ»,УНО,УСХ,ОИО,Отд. кул. | Отдел экономики, анализа и охраны труда управления экономикой |
| 3. | Формирование отчета о реализации мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ, МПЦ, срок реализации которых завершился в истекшем году | Отчет, пояснительная записка | До 10 февраля года, следующего за годом окончания срока реализации республиканских и ведомственных целевых программ, МПЦ | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кезский район», МУЗ «Кезская ЦРБ»,УНО,УСХ,ОИО,Отд. кул. | Отдел экономики, анализа и охраны труда управления экономикой |
| 4. | Проведение оценки эффективности реализации республиканских и ведомственных целевых программ, МПЦ | Аналитическая записка с обоснованием и расчетом | Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Кезский район», МУЗ «Кезская ЦРБ»,УНО,УСХ,ОИО,Отд. кул. | Отдел экономики, анализа и охраны труда управления экономикой |
| 5. | Подготовка заключения об эффективности реализации республиканских и ведомственных целевых программ, МПЦ | Информация (аналитическая записка) | Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным | Отдел экономики, анализа и охраны труда управления экономикой | На рассмотрение на заседание коллегии Администрации МО «Кезский район» |

Приложение №1

к Порядку осуществления контроля за

реализацией документов  планирования

социально-экономического развития

МО «Кезский район»

Информация для формирования плана социально-экономического развития МО «Кезский район »  на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование МЦП, в рамках которой выполняется мероприятие | Содержание мероприятия | Вид и наименование документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Целевой показатель (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Базовый год | Плановый год |

Примечание:

(*) целевой показатель применяется в соответствии с Программой социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район», Докладом  об эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район»

Приложение № 2

к Порядку осуществления контроля за

реализацией документов планирования социально-

экономического развития МО «Кезский район»

Отчет об исполнении плана социально-экономического развития МО «Кезский район» по реализации Программы социально-экономического развития МО «Кезский район»

за ________года

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование МЦП, в рамках которой выполняется мероприятие | Содержание мероприятия | Вид и наименование документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Целевой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановый | Фактический |

Приложение № 3

к Порядку осуществления контроля за

реализацией документов планирования социально-

экономического развития МО «Кезский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок окупаемости | Число рабочих мест, чел. |  | Платежи в бюджет , тыс. руб. |  | Прибыль, тыс. руб. | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. новых |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе в МБ |  |  |

Приложение № 4

к Порядку осуществления контроля за

реализацией документов планирования социально-

экономического развития МО «Кезский район»

Прогнозные объемы и источники финансирования за отчетный год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | Бюджет УР-безвозвратная основа | Средства инвестиционных фондов | Кредиты коммерческих банков | Бюджет МО (МП) | Собственные средства предприятий | Другие источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Порядку осуществления контроля за

реализацией документов планирования социально-

экономического развития МО «Кезский район»

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО «Кезский район» в отчетном году

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Место реализации | Разработчик проекта, основной инвестор | Мероприятия по реализации инвестиционного проекта | Общий объем инвестиций (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_______________________________________