Приложение

к постановлению Администрации

МО «Кезский район»

от 06 сентября 2011 года  №  1420

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования  «Кезский район»

(2011-2013 годы)»

Раздел I. Паспорт муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов  МО «Кезский район» Удмуртской Республики

(2011-2013 годы)»

| Наименование Программы | Повышение эффективности бюджетных расходов МО «Кезский район» (2011-2013 годы) (далее - Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р «Об утверждении Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»; Указ Президента Удмуртской Республики от 27 июля 2010 года № 128 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2011-2013 годы» |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО «Кезский район» |  |  |
| Разработчики проекта Программы | Управление финансов Администрации МО «Кезский район»; Управление экономикой Администрации МО «Кезский район»; Отдел имущественных отношений Администрации МО «Кезский район»; Управление образованием Администрации МО «Кезский район»; Отдел культуры Администрации МО «Кезский район»; Сектор по физической культуре, спорту Администрации МО «Кезский район»; Сектор по делам молодежи Администрации МО «Кезский район»; иные структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |
| Исполнители Программы | Управление финансов Администрации МО «Кезский район»; Управление экономикой Администрации МО «Кезский район»; Отдел имущественных отношений Администрации МО «Кезский район»; Управление образованием Администрации МО «Кезский район»; Отдел культуры Администрации МО «Кезский район»; Сектор по физической культуре, спорту Администрации МО «Кезский район»; Сектор по делам молодежи Администрации МО «Кезский район»; иные структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |
| Цель Программы |  | Создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации МО «Кезский район» по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально- экономического развития МО «Кезский район» |  |
| Задачи Программы |  | 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Кезский район» и бюджетов муниципальных образований. 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности структурных подразделений Администрации МО «Кезский район». 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора). 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств. 5. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 6. Развитие системы муниципального финансового контроля. 7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами. 8. Повышение эффективности бюджетных расходов на уровне муниципального образования. |  |
| Целевые индикаторы Программы |  | 1.Индикаторы, характеризующие сбалансированность и устойчивость бюджета МО «Кезский район» и бюджетов муниципальных образований: 1.1. Отношение дефицита бюджета МО «Кезский район» к доходам бюджета МО «Кезский район» без учета безвозмездных поступлений (в процентах); Отношение объема муниципального долга МО «Кезский район» к объему доходов бюджета МО «Кезский район» без учета безвозмездных поступлений (в процентах); Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета МО «Кезский район» к расходам бюджета МО «Кезский район» (в процентах); Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований в МО «Кезский район» к расходам бюджетов муниципальных образований в МО «Кезский район», %; Среднее отношение дефицита бюджетов муниципальных образований МО «Кезский район» к доходам бюджетов муниципальных образований МО «Кезский район» (в процентах). 2. Индикаторы, характеризующие внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район»: Удельный вес расходов бюджета МО «Кезский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Кезский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета) (в процентах); Доля руководителей структурных подразделений Администрации МО «Кезский район», оплата труда которых зависит от показателей результативности профессиональной служебной деятельности (в процентах); Средняя доля оплаты труда руководителей структурных подразделений Администрации МО «Кезский район», зависящая от показателей результатов профессиональной служебной деятельности (в процентах); 2.4. Доля руководителей муниципальных учреждений МО «Кезский район», с которыми заключены «результативные» трудовые договоры (в процентах). 3. Индикаторы, характеризующие развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг: Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений МО «Кезский район» (без учета органов муниципальной власти) (в процентах); Доля автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений МО «Кезский район» (в процентах); Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Кезский район», для которых установлены муниципальные задания (в процентах); Доля муниципальных учреждений МО «Кезский район», объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (в процентах). 4. Индикаторы, характеризующие повышение эффективности распределения бюджетных средств: Число муниципальных услуг, выделенных в решении о бюджете МО «Кезский район» как отдельные расходные обязательства (в единицах); Доля муниципальных целевых программ МО «Кезский район», по которым утвержденный объем финансирования изменился в отчетном году более чем на 15 процентов (в процентах); Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета МО «Кезский район» на текущий финансовый год от объема расходов, утвержденного в предыдущем бюджетном цикле на первый год планового периода. 5. Индикаторы, характеризующие повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств: 5.1. Повышение среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО «Кезский район» (в процентах к уровню предыдущего года). 6. Индикаторы, характеризующие развитие информационной системы управления муниципальными финансами: 6.1. Количество посещений специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещена информация о муниципальных финансах МО «Кезский район» (количество человек (уникальных пользователей); 6.2. Доля муниципальных учреждений МО «Кезский район», информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет (в процентах); 6.3. Доля структурных подразделений Администрации МО «Кезский район», информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет (в процентах) |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2011-2013 годы. Разделение Программы на этапы не предусматривается |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Кезский район» оценивается в 335 тыс. руб., в том числе в 2011 году - 0 тыс. руб., в 2012 году - 165 тыс. рублей, в 2013 году - 170 тыс. руб. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета МО «Кезский район». На реализацию Программы могут быть привлечены субсидии из федерального и республиканского бюджета. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |  | Социально-экономическая эффективность, которую предполагается достичь в результате выполнения Программы, состоит в создании финансовой основы для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Кезский район». Мероприятия Программы по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Кезский район» позволят органам местного самоуправления МО «Кезский район» выполнять муниципальные функции и обеспечивать потребности граждан и общества в муниципальных услугах, повысить их доступность и качество, реализовать долгосрочные приоритеты и цели социально-экономического развития МО «Кезский район».Предполагается достичь социальной эффективности, выражающейся в повышении качества и доступности предоставляемых гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг, за счет: - изменения подходов к управлению муниципальными учреждениями; - внедрения систем мотивации руководителей муниципальных учреждений; - повышения объема и обеспечения регулярности публикации информации о муниципальных финансах, обеспечения публичности информации о деятельности организаций муниципального сектора. Предполагается достичь бюджетной эффективности за счет: -увеличения доходов и (или) сокращения расходов бюджета МО «Кезский район» на реализацию неэффективных и нерезультативных мероприятий за счет полномасштабного внедрения программно- целевых принципов управления в организацию деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район», учета и оценки всех инструментов муниципального регулирования и распределения бюджетных ресурсов в зависимости от результатов выполнения программ; -сокращения расходов бюджета МО «Кезский район» за счет исключения расходов на финансирование неподкрепленных потребностью муниципальных услуг, завышенных стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оплату некачественных муниципальных услуг; -сокращения расходов бюджета МО «Кезский район» на содержание органов местного самоуправления МО «Кезский район» за счет оптимизации их функциональной деятельности (путем сокращения и ликвидации несвойственных функций, объединения функций в одном специализированном органе, устранения дублирующих функций), а также использования информационно- коммуникационных технологий. |  |

Раздел П. Характеристика проблем, на решение

которых направлена Программа

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, является повышение эффективности государственного управления. Для реализации поставленных целей Правительство Российской Федерации  работает над созданием комплекса взаимосвязанных мер по повышению эффективности всей системы государственного управления, направленных в конечном итоге на повышение эффективности бюджетных расходов. Именно эти вопросы нашли отражение в Программе Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р. .

Программой Правительства Российской Федерации  по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и Методическими рекомендациями по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов (совместный приказ Минфина России и Минэкономразвития России от 29 декабря 2010года № 194н/701) определены следующие основные направления реализации программ повышения эффективности бюджетных расходов:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;

внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора);

повышение эффективности распределения бюджетных средств;

оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения;

реформирование муниципального финансового контроля;

внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности;

развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Анализ текущей ситуации и характеристика проблем, связанных с недостаточной эффективностью расходов бюджета МО «Кезский район», представлена ниже по каждому из вышеназванных направлений.

Подраздел 1. Обеспечение сбалансированности и

устойчивости консолидированного бюджета МО «Кезский район»

Базовым условием для повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Кезский район» и бюджетов муниципальных образований в Кезском районе . Выполнение этого условия дает уверенность участникам бюджетного процесса и контрагентам (лица, учреждения, организации, связанные обязательствами по общему договору, сотрудничающие в процессе выполнения договора) по договорам с публично- правовыми образованиями, гарантирует финансовое обеспечение принятых обязательств, и в конечном итоге гарантирует политическую и социальную стабильность.

Основные параметры консолидированного бюджета МО «Кезский район»  представлены в таблице 1.

Объем доходов консолидированного бюджета, по прогнозу, в 2011 году

Таблица 1. Основы параметры консолидированного бюджета МО «Кезский район»

| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г., прогноз | 2012 г., прогноз | 2013 г., прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы, тыс. руб. | 361129 | 438593 | 557451 | 344173 | 308549 | 316671 |
| Темп роста доходов к уровню прошлого года, % | - | 121,4 | 127,1 | 61,7 | 89,6 | 102,6 |
| Расходы, тыс. руб. | 358383 | 445193 | 541513 | 364062 | 311599 | 319922 |
| Темп роста расходов к уровню прошлого года, % | - | 124,2 | 121,6 | 67,2 | 85,6 | 102,7 |
| Дефицит, тыс. руб. | 2746 | -6600 | 15938 | -3028 | -3050 | -3251 |
| Отношение дефицита к расходам, % | - | -1,48 | - | -1 | -1 | -1 |
| Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений, % ¦ | - | -10,9 | - | -5 | -4,2 | -4,2 |

и плановом периоде 2012 и 2013 годов сокращается.

В этой ситуации органы местного самоуправления «Кезский район»  вынуждены сокращать расходы консолидированного бюджета.

Аналогичная ситуация складывается по бюджету МО «Кезский район».Основные параметры бюджета МО «Кезский район» представлены в таблице 2.

Таблица 2.Основные параметры бюджета МО «Кезский район»

| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г., прогноз | 2012 г., прогноз | 2013 г., прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы, тыс. руб. | 360934 | 430535 | 551614 | 339358 | 300188 | 307300 |
| Темп роста доходов к уровню прошлого года, % | - | 119,3 | 128,1 | 61,5 | 88,5 | 102,4 |
| Расходы, тыс. руб. | 357828 | 436901 | 535360 | 358627 | 302807 | 310100 |
| Темп роста расходов к уровню прошлого года, % | - | 122,1 | 122,5 | 67 | 84,4 | 102,4 |
| Дефицит, тыс. руб. | 3106 | -6366 | 16254 | -2530 | -2619 | -2800 |
| Отношение дефицита к расходам, % | - | -1,5 | - | -0,71 | -0,9 | -0,9 |
| Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | - | -15,4 | - | -5 | -5 | -5 |

Следует отметить, что, несмотря на высокий уровень дефицита бюджета, принятые обязательства выполняются практически в полном объеме. Сведения о просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета МО «Кезский район» в таблице 3.

Таблица 3. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | По состоянию на 01.01.2010 г. | По состоянию на 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета МО «Кезский район» |  |  |
| В тыс. руб. | 3597 | 2297 |
| в % к расходам | 0,8 | 0,4 |
| Просроченная кредиторская задолженность бюджета МО «Кезский район» |  |  |
| в тыс. руб. | 3597 | 2257 |
| в % к расходам | 0,8 | 0,4 |

Высокий уровень дефицита бюджета МО «Кезский район»  профинансирован за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, в которых значительную долю составляют заимствования МО «Кезский район», включенные в состав муниципального долга МО «Кезский район».

По состоянию на 1 января 2011 года объем муниципального долга МО «Кезский район»  составил 15433,1 тыс. рублей, или 23,5 процента от общего годового объема доходов бюджета МО «Кезский район» без учета объема безвозмездных поступлений, что соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Информация об объеме муниципального  долга МО «Кезский район»  и расходах на его обслуживание представлена в таблице 4.

Таблица 4. Информация об объеме муниципального долга

| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г, прогноз | 2012 г., прогноз | 2013 г., прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный долг МО «Кезский район» на конец года, тыс. руб. | 10766 | 20503 | 15433 | 17433 | 19733 | 21933 |
| Отношение объема мундолга МО «Кезский район» к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, % | 20,4 | 34 | 23,5 | 25,3 | 27,1 | 28,1 |
| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г., прогноз | 2012 г., прогноз | 2013 г., прогноз |
| Объем расходов на обслуживание мундолга, тыс. руб. | 364 | 347 | 346 | 383 | 500 | 500 |
| Объем расходов на обслуживание мундолга к расходам бюджета, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

В целом ситуация с уровнем дефицита бюджета МО «Кезский район», объемом долговых обязательств означает необходимость кардинального повышения эффективности использования бюджетных средств.

В рамках настоящей Программы будет проведен анализ  предоставляемых в районе налоговых льгот по местным налогам, дана оценка эффективности по ним и, в случае необходимости, будут разработаны  нормативно- правовые акты МО «Кезский район»  об отмене (изменении) налоговых льгот по местным налогам.

Важной предпосылкой для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета является качественное бюджетное планирование. Отклонение фактического объема доходов бюджета МО «Кезский район» от первоначального плана за 2008-2010 годы в среднем составило 41 процент. Во многом такая ситуация связана с поступлением безвозмездных поступлений из федерального и республиканского бюджета в течение финансового года.

В целях повышения результативности бюджетных расходов и оптимизации управления бюджетными средствами важно обеспечить качественное планирование расходов бюджета. За 2008-2010 годы отношение суммы отклонений фактических расходов от плановых бюджетных назначений     (по     подразделам     бюджетной     классификации) по консолидированному бюджету МО «Кезский район» составило 3,5 процента от общей суммы расходов  бюджета МО «Кезский район». В абсолютном выражении в среднем, ежегодно, отклонение (неиспользованные либо недостаточные ресурсы) составляет более 15 млн. рублей.

Действенным инструментом для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе должен стать трехлетний бюджет. Согласно ст.3  решения районного Совета депутатов МО «Кезский район» от 26 июня 2008 года № 201 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кезский район»  решением районного Совета депутатов МО «Кезский район» от 17 декабря 2010 года № 484 принят бюджет МО «Кезский район»  на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

В рамках настоящей Программы по данному направлению планируется реализация следующих мероприятий:

соблюдение уровня дефицита бюджета;

оптимизация налоговых льгот по  местным  налогам;

разработка и утверждение методики прогнозирования доходов бюджета МО «Кезский район» по основным видам налогов;

мониторинг объема просроченной кредиторской задолженности;

сохранение репутации добросовестного и эффективного заемщика, обеспечение высокого уровня качества управления муниципальным долгом «Кезский район» к экономическим и финансовым действиям и возможностям муниципального образования.

Подраздел 2. Внедрение программно-целевых

принципов организации деятельности  органов

местного самоуправления МО «Кезский район»

В МО «Кезский район» создана нормативная правовая база, систематизирующая муниципальное прогнозирование и планирование социально-экономического развития района.

В соответствии с правовой базой одними из инструментов программно- целевого управления являются  муниципальные целевые программы.

Постановлением Администрации МО «Кезский район» от 15 сентября 2010 года № 1141  утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ.

При этом программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления используется недостаточно полно.

В 2011 году в районе принято к реализации 24 целевых программы.

В то же время доля средств бюджета МО «Кезский район», распределяемая в рамках целевых программ, остается низкой. Так, в 2009 году доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) составила 0,19 процента, в 2010 году – 0,15 процента, план на 2011 год -0,16 процента, на 2012 год - 5 процентов, на 2013 год - 10 процентов.
Еще одной проблемой является недофинансирование целевых программ по сравнению с уровнем финансирования, утвержденным в них. Так, из 23 действующих программ финансирование осуществляется по 8 программам.

В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года рекомендуется принять программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, охватив все сферы деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большую часть бюджетных ассигнований муниципальными программами. Такой подход потребует осуществить переход к программной структуре бюджета.

В рамках настоящей Программы по данному направлению будут проведены мероприятия по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности  органов местного самоуправления МО  «Кезский район», а именно:

по разработке и реализации муниципальных программ МО «Кезский район»;

по переходу на составление проекта бюджета МО «Кезский район»  по программному принципу;

по разработке и внедрению системы мотивации руководителей исполнительных органов местного самоуправления МО  «Кезский район»  в зависимости от показателей результативности профессиональной служебной деятельности.

Подраздел 3. Развитие новых форм оказания
и финансового обеспечения муниципальных услуг
(реструктуризация бюджетного сектора)

Совершенствование форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг планируется осуществлять в рамках реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее- Федеральный Закон от 8.05.2010 года № 83- ФЗ).

С целью реализации Федерального Закона от 8.05.2010 года № 83-ФЗ разработаны и приняты следующие основные правовые акты:

Постановлением  Администрации МО «Кезский район» от 11 августа 2010 года № 991 «Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кезский район» (документ с 1 января 2012 года утрачивает силу в связи с вступлением в силу постановления Администрации МО «Кезский район» от 14 июля 2011 года № 1083 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Кезский район» и финансового выполнения муниципального задания»)

Решение районного Совета депутатов МО «Кезский район»  от 17 декабря 2010 года № 487  «О регулировании в переходный период отдельных вопросов в связи совершенствованием правового положения муниципальных учреждений»;

Решение районного Совета депутатов МО «Кезский район» от 17 декабря 2010 года № 489 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Кезский район», а также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования «Кезский район» и внесения в них изменений»;

Решение районного Совета депутатов МО «Кезский район» от 17 декабря 2010 года № 488 «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального образования «Кезский район»;

постановление Администрации МО «Кезский район»  от 15 декабря 2010 года № 1740 «О порядке осуществления структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Кезский район» функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Кезского района»;

постановление Администрации МО «Кезский район»  от 01 декабря 2010 года № 1632 «Об утверждении Перечня  казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа существующих бюджетных учреждений»;

постановление Администрации МО «Кезский район»  от 11 августа № 991 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кезский район»» (документ с 1 января 2012 года утрачивает силу в связи с вступлением в силу постановления Администрации МО «Кезский район» от 14 июля 2011 года № 1083 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО «Кезский район» и финансового выполнения муниципального задания»);

Сведения о состоянии бюджетной сети МО «Кезский район» по состоянию на 01 января 2011 года представлены в таблице 7.

Таблица 7. Сведения о состоянии бюджетной сети в МО «Кезский район» по состоянию на 01.01.2011 года

| Тип учреждений | Муниципальные учреждения муниципального образования «Кезский район» |  |
| --- | --- | --- |
|  | учреждений | в % к итогу |
| Казенные | 0 | 0 |
| Бюджетные | 50 | 100 |
| Автономные | 0 | 0 |
| Итого | 50 | 100 |

Вместе с тем, процесс перехода к новым формам финансирования муниципальных услуг идет медленно. С 2011 года до бюджетных учреждений доведены муниципальные задания, финансирование которых ведется по бюджетной смете.

Еще одной новацией федерального законодательства в 2010 году стало принятие Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Указанный федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на различия в толковании термина «государственная услуга» в Бюджетном кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Следует отметить, что параллельно с бюджетной реформой в Российской Федерации ведется работа в рамках административной реформы, связанная с разработкой перечня и стандартов государственных услуг. Так, распоряжением  районного Совета депутатов МО «Кезский район» от 3 августа 2011 года № 1197 утвержден Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Кезский район».

В итоге, существуют перечни и стандарты муниципальных услуг, сформированные для использования в бюджетном процессе, и перечни и стандарты муниципальных услуг, сформированные в рамках административной реформы.

Кроме того, в рамках проведения работ по формированию информационного общества распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р утвержден сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и  органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации,  муниципальными учреждениями.

В связи с вышесказанным, при организации работ, связанных с развитием новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, необходимо обеспечить согласованность процессов по регламентации государственных услуг (работ), реализуемых в настоящее время по трем направлениям: в ходе бюджетного процесса, в рамках административной реформы и в рамках формирования информационного общества (электронного правительства).

В рамках настоящей Программы работа по направлению «развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг» будет продолжена с учетом требований Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений».

Подраздел 4. Повышение эффективности распределения

бюджетных средств

В МО «Кезский район» сформирована нормативная правовая база, необходимая для осуществления бюджетного планирования.

Постановлением Администрации МО «Кезский район»  от 25 августа 2009 года № 819 утвержден Порядок составления проекта бюджета МО «Кезский район»  на очередной финансовый год и плановый период, согласно которому для определения объемов бюджетных ассигнований главные распорядители средств бюджета МО «Кезский район» представляют бюджетные заявки.

Бюджетная заявка представляется главным распорядителем средств бюджета МО «Кезский район»  с приложением расчетов, в том числе на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг МО «Кезский район» , закрепленных за главными распорядителями средств бюджета МО «Кезский район», расчетом субсидий на финансирование  учреждений МО «Кезский район».

Планирование бюджетных ассигнований в МО «Кезский район»  осуществляется в соответствии с приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Кезский район» от 30 декабря 2010 года №22 «Об утверждении Порядка раздельного планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств муниципального образования «Кезский район» и расчета объёмов расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на реализацию соответствующих расходных обязательств муниципального образования «Кезский район»».

Расчет объема бюджетных ассигнований бюджета МО «Кезский район»  на реализацию соответствующих расходных обязательств производится по видам бюджетных ассигнований.

Кроме того, приказом Управления финансов Администрации  муниципального образования «Кезский район» от 30 декабря 2010 года № 22 «Об утверждении Порядка раздельного планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств муниципального образования «Кезский район» и расчета объёмов расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на реализацию соответствующих расходных обязательств муниципального образования «Кезский район»» установлено, что при определении конкретных направлений использования средств бюджета  на исполнение принимаемых расходных обязательств главные распорядители должны исходить из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район» основных направлений бюджетной политики с учетом оценки их эффективности.

Порядок ведения реестра расходных обязательств МО «Кезский район»   утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 8 апреля 2009 года № 295 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Кезский район».

Данные реестра расходных обязательств МО «Кезский район»  используются при разработке проекта бюджета МО «Кезский район», а также при определении объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств МО «Кезский район» и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств муниципального образования «Кезский район».

Вместе с тем, в правовых актах МО «Кезский район»  по вопросу планирования бюджетных ассигнований не поставлена задача по обоснованию бюджетных расходов с точки зрения результативности и эффективности. Следовательно, не представляется возможным оценивать степень достижения результатов использования бюджетных средств.

Кроме того, Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года предполагает при внедрении принципов формирования программного бюджета сохранение и усиление роли реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований.

Также переход к программному принципу муниципального управления предполагает ликвидацию раздельного планирования текущих, капитальных, программных и не программных расходов. Все расходы, включая долгосрочные целевые программы и объекты адресной инвестиционной программы, должны предусматриваться в рамках проектов муниципальных программ.

В этой связи необходимо:

усовершенствовать порядок составления проекта бюджета;

усовершенствовать   порядок   планирования   объемов бюджетных ассигнований;

усовершенствовать порядок ведения реестра расходных обязательств;

изменить содержание бюджетных заявок и преобразовать их в обоснования бюджетных ассигнований с целью обоснования расходов с точки зрения результатов.

Подраздел 5. Оптимизация функций муниципального управления,

повышение эффективности их обеспечения

Задачи по оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения решаются в муниципальном образовании «Кезский район» в рамках муниципальных целевых программ.

В рамках настоящей Программы по направлению «оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения» будет разработан приказ Управления финансов Администрации МО «Кезский район» по утверждению положения о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО «Кезский район». В целях использования результатов данного мониторинга будут разработаны соответствующие нормативно-правовые акты  и внедрен автоматизированный комплекс по проведению мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Кезский район».

Подраздел 6. Организация муниципального  финансового контроля

и развитие внутреннего контроля

Статьей 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кезский район» принятого решением районного Совета депутатов муниципального образования «Кезский район» от 26 сентября 2008 года №201 определены участники бюджетного процесса, осуществляющие муниципальный финансовый контроль, и предмет контроля для каждого из участников.

На данном этапе, в связи с переходом к программным принципам организации деятельности органов местного самоуправления и внедрению новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, предполагается дальнейшее развитие системы муниципального контроля.

В рамках настоящей Программы будет проведен анализ полномочий, возложенных на структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» по осуществлению финансового контроля, и приняты соответствующие нормативно-правовые акты муниципального образования  в развитие данного направления.

Подраздел 7. Внедрение мероприятий по повышению
энергетической эффективности

В настоящее время проблема, связанная с низкой эффективностью использования энергетических ресурсов, в районе решается в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Кезский район» на 2010-2014 годы и целевые установки  до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации МО «Кезский район»от 18 января 2011 года №33.

В результате реализации вышеуказанной программы планируется экономический эффект для бюджета  в виде снижения затрат на оплату коммунальных услуг бюджетными организациями. Оценка экономического эффекта для организаций бюджетной сферы, подведомственных Администрации МО «Кезский район», приведена в таблице 9.

Таблица 9. Оценка экономического эффекта для организаций бюджетной

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый экономический эффект тыс.руб. в год | 967 | 2859 | 5393 | 7843 | 14808 | 31870 |
| в том числе по объектам инвестирования: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетная сфера | 25 | 481 | 1448 | 3602 | 4243 | 9799 |
| Предприятия ЖКХ | 942 | 2378 | 3945 | 4241 | 10565 | 22071 |

Подраздел 8. Развитие информационной системы управления финансами

С целью автоматизации процессов управления  финансами в Управлении финансов Администрации МО «Кезский район»  внедрены и используются программные комплексы:

«Бюджет - КС» - предназначен для автоматизации исполнения бюджета;

«Система анализа и планирования финансов региона «САПФИР». Программный комплекс предназначен для автоматизации процесса планирования бюджета;

«Формирование бухгалтерской, кадровой и статистической отчетности «Свод- WEB».

Вопросы, связанные с управлением муниципальными финансами, должны являться одной из составляющих единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти. Для достижения данной цели в Кезском районе  реализуется муниципальная целевая программы «Информатизация органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Кезский район» на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Администрации МО «Кезский район» от 16 декабря 2010 года № 1742/1

В числе мероприятий указанной программы:

обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» с помощью Интернет-сайтов;

предоставление гражданам и организациям информации об условиях предоставления муниципальных  услуг.

Эти мероприятия имеют непосредственное отношение к цели и задачам Программы повышения эффективности бюджетных расходов.

Повышение эффективности бюджетных расходов, в первую очередь, связано с осуществлением преобразований в области бюджетного процесса. В то же время, достижение максимально положительного результата возможно только при одновременно успешном и последовательном осуществлении реформирования муниципального сектора в целом. Повышение эффективности бюджетных расходов зависит не только от преобразований бюджетного процесса, но и от темпов и направлений широкого круга структурных реформ, и является одной из важнейших предпосылок для повышения эффективности муниципального управления.

Успех решения такой многофакторной, многоаспектной проблемы во многом зависит от эффективной взаимной согласованности концепций бюджетной и административной реформ и практических шагов по их проведению, а также от реализации ряда других направлений муниципальной политики, влияющих на эффективность муниципального управления и бюджетных расходов (в частности, реструктуризации бюджетного сектора, развития информационного общества, повышения энергоэффективности).

Таким образом, задача повышения эффективности расходов бюджета МО «Кезский район»  носит комплексный характер. Ее решение требует тесной координации всех органов местного самоуправления. Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является муниципальная целевая программа.

Раздел III. Социально-экономическая значимость
проблем для населения МО «Кезский район»

Ухудшение условий функционирования экономики Удмуртии вследствие макроэкономической нестабильности неизбежно приводит к замедлению роста или к снижению доходов  местного самоуправления. В связи с этим возникает риск сокращения бюджетных расходов и увеличения долговой нагрузки на бюджет, сокращается возможность не только для достижения заявленных долгосрочных стратегических целей развития МО «Кезский район», но и для исполнения принятых публичных обязательств перед гражданами.

Вынужденный в условиях неопределенности бюджетных возможностей пересмотр заявленных целей муниципальной политики, нормативных правовых актов, в том числе устанавливающих социальные обязательства, введение секвестра бюджетных ассигнований вплоть до отказа от исполнения действующих расходных обязательств, отмены или переноса сроков реализации запланированных мероприятий (в том числе инвестиционных и социально значимых проектов, целевых программ), невыполнение (пересмотр) муниципальных контрактов приводит к снижению доверия граждан и хозяйствующих субъектов к муниципалитету не только как к субъекту политики, но и как к ответственному и надежному партнеру в гражданско-правовых отношениях.

Поэтому, в условиях адаптации финансово-бюджетной системы МО «Кезский район» к замедлению темпов роста бюджетных доходов, необходимо создать условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район»  по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально- экономического развития МО «Кезский район».

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район» по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития МО «Кезский район».

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Кезский район»;

внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов МО «Кезский район»;

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения  муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора);

повышение эффективности распределения бюджетных средств;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

развитие системы  финансового контроля;

развитие информационной системы управления  финансами;

повышение эффективности бюджетных расходов на уровне муниципальных образований.

Программа реализуется в течение 2011-2013 годов. Разделение Программы на этапы не предусматривается.

Раздел V. Целевые индикаторы (по годам реализации Программы)

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы, позволяющие оценивать ход реализации Программы по годам, представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел VI. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

С учетом достигнутых результатов план мероприятий Программы ежегодно будет уточняться.

Раздел VII. Обоснование ресурсного обеспечения

Программы

Источники и объемы финансирования Программы и направления и использования приведены в таблице 10.

| № п/п | Источники финансирования | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджет МО «Кезский район» в том числе по следующим направлениям | 0 | 165 | 170 | 335 |
|  | -повышение квалификации муниципальных служащих и работников финансово-экономических служб учреждений | 0 | 50 | 50 | 100 |
|  | -стимулирование главных распорядителей средств бюджета МО «Кезский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | 0 | 10 | 10 | 20 |
|  | -обеспеченность публичности и открытости проводимых преобразований в сфере повышения качества муниципального управления | 0 | 5 | 10 | 15 |
|  | - материальное стимулирование участников реализации Программы по итогам выполнения плана мероприятий Программы (в соответствующем году) | 0 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Субсидии из федерального бюджета на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов | По результатам конкурсного отбора | По результатам конкурсного отбора | По результатам конкурсного отбора | по результатам конкурсного отбора |

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета МО «Кезский район».

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены.

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по повышению эффективности бюджетных расходов будут предоставляться по результатам ежегодного конкурсного отбора муниципальных образований в Удмуртской Республике.

В целях соблюдения условий софинансирования объем финансирования Программы будет уточняться в зависимости от принятых на федеральном уровне решений по результатам отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов и распределения указанных средств.

Расходы на материальное стимулирование участников реализации Программы будут осуществляться только после подведения итогов выполнения мероприятий Программы (ежегодно) и получения субсидий из федерального бюджета.

Раздел VIII. Механизм реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться исполнителями программы в соответствии с планом мероприятий Программы.

IX. Организация управления Программой

Управление Программой осуществляется муниципальным заказчиком Программы в соответствии с Положением о разработке и реализации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации МО «Кезский район» от 15 сентября 2010 года № 1141.

Для организации межведомственного взаимодействия при реализации Программы будет создана межведомственная комиссия.

Оперативная информация о реализации мероприятий Программы, будет рассматриваться на заседаниях межведомственной комиссии.

Раздел X. Контроль за реализацией Программы

Для обеспечения контроля выполнения мероприятий Программы органы местного самоуправления МО «Кезский район»  ежеквартально будут представлять в Управление  финансов Администрации МО «Кезский район» отчеты о выполнении плана мероприятий Программы по установленной Министерством финансов Удмуртской Республики форме.

Раздел XI. Методика оценки эффективности
реализации Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации результатов с целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации Программы.

Раздел XII. Оценка социальной, экономической и
бюджетной эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность, которую предполагается достичь в результате выполнения Программы, состоит в создании финансовой основы для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Кезский район». Мероприятия Программы по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Кезский район» позволят выполнять муниципальные функции и обеспечивать потребности граждан и общества в муниципальных услугах, повысить их доступность и качество, реализовать долгосрочные приоритеты и цели социально-экономического развития МО «Кезский район».

Предполагается достичь социальной эффективности, выражающейся в повышении качества и доступности предоставляемых гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг, за счет:

изменения подходов к управлению муниципальными учреждениями;

внедрения систем мотивации руководителей муниципальных учреждений;

повышения объема и обеспечения регулярности публикации информации о финансах, обеспечения публичности информации о деятельности организаций муниципального сектора.

Предполагается достичь бюджетной эффективности за счет:

увеличения доходов и (или) сокращения расходов бюджета на реализацию неэффективных и нерезультативных мероприятий за счет полномасштабного внедрения программно-целевых принципов управления в организацию деятельности органов местного самоуправления для учета и оценки всех инструментов муниципального регулирования и распределения бюджетных ресурсов в зависимости от результатов выполнения программ;

сокращения расходов бюджета МО «Кезский район» за счет исключения расходов на финансирование неподкрепленных потребностью муниципальных услуг, завышенных стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оплату некачественных муниципальных услуг;

сокращения расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления МО «Кезский район» за счет оптимизации их функциональной деятельности (путем сокращения и ликвидации несвойственных     функций,     объединения     функций     в одном специализированном органе, устранения дублирующих функций), а также использования информационно-коммуникационных технологий.

Синергия (возрастание эффективности деятельности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так называемого системного эффекта) экономической, социальной и бюджетной эффективности, полученная в результате реализации Программы, как единого комплекса системных мероприятий, позволит приблизиться к достижению основной цели социально-экономического развития МО «Кезский район» Удмуртской Республики на долгосрочную перспективу, обозначенной в Стратегии социально- экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, и приведет к росту показателей социально-экономического развития и благосостояния населения МО «Кезский район».

Раздел XIII. Оценка рисков реализации Программы

Существуют две группы факторов, воздействующих на процесс реализации Программы и определяющих риски осуществления преобразований: внешние и внутренние факторы.

Внешние факторы не подлежат регулированию со стороны органов местного самоуправления и могут лишь учитываться в процессе реализации Программы. К таким факторам относятся:

возможные изменения в финансово-экономической и социальной обстановке в Российской Федерации;

изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, последствиями которых является сокращение доходных источников и увеличение расходных обязательств;

изменение законодательства Российской Федерации, определяющих систему мероприятий по реформированию бюджетного процесса и повышению эффективности расходов бюджета.

Риски, определенные внутренними факторами, минимизируются путем осуществления организационных мероприятий со стороны органов местного самоуправления. К группе внутренних факторов относятся:

ограниченные сроки для реализации мероприятий Программы;

сокращение планируемых объемов финансирования Программы;

необходимость координации деятельности большого числа исполнителей и управления очень сложными проектами, требующими согласованной политики и перестройки административных процессов;

нарушение установленных планом мероприятий Программы сроков принятия нормативных актов;

недостаточно высокий уровень квалификации кадров и отсутствие мотивации муниципальных служащих, препятствующие своевременной реализации отдельных программных мероприятий и плана мероприятий Программы в целом;

негативное отношение населения к проводимым преобразованиям, связанным с реструктуризацией бюджетной сети и внедрением новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг.

Для снижения последствий наступления таких рисков будут проведены следующие организационные мероприятия:

создана межведомственная комиссия для координации деятельности по реализации мероприятий Программы;

осуществлена информационная поддержка реализации Программы;

обеспечены повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих;

применены меры материального и нематериального стимулирования исполнителей Программы.

Приложение 2
к республиканской целевой
программе «Повышение
эффективности расходов
бюджета Удмуртской Республики
(2011-2013 годы)»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ  РАЙОН» (2011-2013 ГОДЫ)»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Результат |  |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соблюдение уровня дефицита бюджета (в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение районного Совета Депутатов о бюджете муниципального образования «Кезский район» на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  | В соответствующем финансовом году |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Разработка и утверждение методики прогнозирования доходов бюджета МО «Кезский район» по основным видам налогов |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район», Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Разработать и утвердить нормативно-правовой акт о проведении оценки эффективности муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2011 года |  |  |  |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Аналитическая записка |  |  |  |  |  |  |  |  | В сроки, установленные постановлением Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  | Муниципальные заказчики программ, Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Реализация мер по итогам оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Аналитическая записка, постановление Администрации МО «Кезский район» (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  | В сроки, установленные постановлением Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район», Управление финансов Администрации МО «Кезский район», Муниципальные заказчики программ |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления информации о муниципальных целевых программах и фактических результатах их реализации, а также о соответствии целей и задач этих программ Программе социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район» на 2010-2014 годы |  |  |  |  | Информация на сайте |  |  |  |  |  |  |  |  | В сроки установленные постановлением Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район», муниципальные заказчики программ |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  | Разработать и утвердить нормативно-правовой акт Администрации МО «Кезский район» «О планировании социально-экономического развития МО «Кезский район»» в связи с внедрением программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 квартал 2011 года |  |  |  |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  | Разработать и утвердить нормативно-правовой акт «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов МО «Кезский район» от 26 сентября 2008 года № 201 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кезский район»» в связи с внедрением программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  | Решение районного Совета депутатов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  |  |  | Управление Финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  | Привести в соответствии положение о разработке и реализации муниципальных целевых программ |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  |  |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  | Формирование перечня муниципальных целевых программ |  |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  |  |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  | Разработка и внесение в Администрацию МО «Кезский район» проектов муниципальных программ |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | До 15.11.2011 г.- для пилотных проектов; до 15.11.2012 г.-для остальных мун.программ |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  |  | Разработка и утверждение Перечня показателей для оценки эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  |  |  | Разработка проекта решения районного Совета депутатов МО «Кезский район» о бюджете 2013 год и плановый период 2014 и 2015годов по программному принципу |  |  |  |  | Решение районного Совета депутатов «О бюджете 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  | В сроки установленные постановлением Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  |  |  | Утверждение порядка планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ |  |  |  |  | Приказ Управления финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2012 года |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  |  |  | Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации МО «Кезский район» с целью расширения полномочий и ответственности органов местного самоуправления, отвечающих за реализацию муниципальных программ |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие 2012 года |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  |  |  |  | Установление обязательности использования целевых показателей муниципальных программ, муниципальных целевых программ в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2012 года |  |  |  |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район, Руководитель аппарата Главы МО, Районного Совета депутатов |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  |  |  | Разработка системы мотивации руководителей структурных подразделений Администрации МО «Кезский район» в зависимости от показателей результативности профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2012 года |  |  |  |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район, Руководитель аппарата Главы МО, Районного Совета депутатов |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  |  |  | Внесение изменений в правовые акты МО «Кезский район», устанавливающие систему оплаты труда руководителей органов местного самоуправления, для реализации системы мотивации руководителей структурных подразделений Администрации МО «Кезский район» в зависимости от показателей результативности профессиональной служебной деятельности - в части установления зависимости заработной платы от показателей результативности профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал 2013 года |  |  |  |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район, Руководитель аппарата Главы МО, Районного Совета депутатов |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  |  | Формирование общих требований к составлению «результативных» трудовых договоров, заключаемых с руководителями муниципальных учреждений |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2012 года |  |  |  |  | Управление экономикой и структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 |  |  | Подписание с руководителями муниципальных учреждений «результативных» трудовых договоров (предполагающих достижение определенных результатов к определенному сроку) |  |  |  |  | Трудовые договоры |  |  |  |  |  |  | 2012-2013 годы |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | Анализ отраслевых реестров (перечней) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями , на предмет возможности их использования для определения субсидий на финансирование муниципальных заданий |  |  |  |  | Аналитические материалы |  |  |  |  |  |  |  | До 01.10.2011 г. |  |  |  |  | Управление финансов и Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | Формирование реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | Установление стандартов качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  | Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Приказы структурных подразделений Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение |  |  | Приказы структурных подразделений Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  | Формирование сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | Материалы к проекту решению о бюджете |  |  |  |  |  |  | 2011год |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подведомственных бюджетных учреждений , оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах муниципального задания |  |  |  |  | Приказы структурных подразделений Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  | В сроки, установленные НПА |  |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  | Утверждение перечней услуг, оказываемых на платной основе, условий их предоставления и стоимости |  |  |  |  | Приказы структурных подразделений Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  | До 01.01.2012 года |  |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Повышение эффективности распределения бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах в сфере образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и учет результатов оценки потребности при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  | Приказы структурных подразделений Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | При подготовке проекта бюджета |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | Изменение порядка планирования бюджетных ассигнований в целях внедрения механизма составления обоснований для отдельных расходных обязательств |  |  |  |  | Приказ Управления финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | Изменение порядка составления и ведения реестра расходных обязательств в связи с внедрением программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | По мере внесения изменений в Соответствующие федеральные нормативные правовые акты |  |  |  | Управление Финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | Утверждение порядка конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств |  |  |  |  | Приказ управления финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  |  | Управление Финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение формализованного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | 2-3 квартал 2012 года |  |  |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  |  | Планирование расходов на предоставление муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) на основе муниципальных заданий в отношении всех муниципальных услуг, утвержденных в сводном реестре (перечне) муниципальных услуг МО «Кезский район» |  |  |  |  | Решение районного Совета депутатов МО «Кезский район» о бюджете |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно, в сроки, установленные актом Администрации МО «Кезский район» |  |  |  | Структурные подразделения Администрации МО «Кезский район», Управление Финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  | Утверждение положения о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета (включая методику балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета, предполагающую формирование ежегодного рейтинга, а также оценку среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета) |  |  |  |  | Приказ Управления финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  |  | Управление Финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  | Утверждение порядка применения результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета при оценке деятельности руководителей структурных подразделений Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  |  | Управление Финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО «Кезский район» и формирование их ежегодного рейтинга |  |  |  |  |  |  | Рейтинг главных распорядителей средств бюджета МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | В сроки, установленные актом Администрации МО «Кезский район» |  |  |  | Управление Финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Развитие системы государственного финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля в Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  | После принятия соответствующего федерального нормативного правового акта |  |  |  |  | Управление Финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  |  |  |  |  |  |

________________________