- Приложение

- к постановлению Администрации

- МО «Кезский район»

- от 20 февраля 2012 года № 328

- План  социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район» на    2012 год

- по реализации Программы социально-экономического развития  муниципального образования «Кезский район»  на 2010-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия* | Наименование РЦП, ВЦП, в рамках которой выполняется мероприятие |  | Содержание мероприятия* |  | Вид, наименование документа** |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок исполнения |  |  | Целевой показатель*** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт 2011 г. |  |  |  | План 2012 г. |
| Сохранение высокого качества и конкурентоспособности человеческого потенциала, формирование условий для повышения уровня жизни населения Кезского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демографическая и семейная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация системы мер, направленных на снижение уровня общей смертности и увеличение средней продолжительности жизни населения на территории Кезского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мониторинга качества медицинских осмотров и диспансеризации детского населения |  |  | Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий по результатам диспансеризации детей первого года жизни и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | Информация |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | В течение года |  |  | Младенческая смертность – 14,6 промиля на 1000 родившихся живыми; Снижение заболеваемости детского населения на 10,6% |  |  |  | Младенческая смертность – 8,2 промиля на 1000 родившихся живыми; Снижение заболеваемости детского населения на 5% |
| 2. | Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни |  |  | Организация работы Школ здоровья. Проведение санитарно-просветительной работы с населением информационных, просветительских, консультационных, обучающих и иных мероприятий. Формирование в подростковой среде и среди молодёжи моды на здоровый образ жизни |  | Информация |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | В течение года |  |  | Обученные в Школах от числа состоящих на диспансерном учете: -«Сахарный диабет» - 8,6%; - ХОБЛ – 75,6%, - Артериальной гипертонии – 11,5% |  |  |  | Процент обученных в Школах от числа состоящих на диспансерном учете: -«Сахарный диабет» - 15%; -ХОБЛ – 80%; -Артериальная гипертония – 20%. |
| 3. | Мероприятия, направленные на обеспечение детского населения здоровым безопасным питанием | РЦП «Дети Удмуртии» (2009─2012 годы)» подпрограмма «Ребёнок и здоровье»; РЦП «Детское и школьное питание» на 2010−2014 годы |  | Создание условий для мотивации и поддержки грудного вскармливания и рационального питания детей первого года жизни; Постоянный мониторинг за состоянием здоровья детей, получающих питание в образовательных учреждениях. Мониторинг за состоянием здоровья детей, получающих питание в образовательных учреждениях |  | Отчёт |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | В течение года |  |  | Младенческая смертность – 14,6 промиля на 1000 родившихся живыми; Доля детей с I и ΙΙ группами здоровья – 90%; Охват грудным вскармливанием 6 и более месяцев – 71,6% |  |  |  | Младенческая смертность – 8,2 промиля на 1000 родившихся живыми; Доля детей с I и ΙΙ группами здоровья – 90%; Охват грудным вскармливанием 6 и более месяцев – 72% |
| 4. | Мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения, туберкулеза |  |  | Диспансеризация категорийных групп населения, качественное проведение профилактических медосмотров, охват ФГ – осмотрами согласно существующих приказов |  | Информация |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | В течение года |  |  | Доля случаев новообразований, выявленных на IV стадии – 17,7%. Охват населения ФГ осмотрами – 76,7% |  |  |  | Доля случаев новообразований, выявленных на IV стадии – 20 %. Охват населения ФГ осмотрами – 77% |
| Реализация системы мер по оптимизации уровня рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия, направленные на совершенствование материально-технической базы женских консультаций, гинекологических кабинетов и родильных домов |  |  | Оснащение лечебно-профилактических учреждений родовспоможения современными и высокотехнологичными средствами диагностики, лечения и сопровождения беременных женщин, рожениц и родильниц, новорождённых и младенцев |  | Информация |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | В течение года |  |  | Для улучшения лечебно-диагностической помощи на средства от родовых сертификатов закуплены: монитор пациента, лабораторное оборудование в клиническую лабораторию, микромотор в зубной кабинет, бестеневая лампа. Для профилактики врожденных пороков развития и анемии беременные женщины обеспечивались препаратами железа, фолиевой кислоты и другими витаминно-минеральными комплексами. Общая сумма составила 155,9 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6. | Совершенствование системы мер по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья населения |  |  | Диагностика, лечение и реабилитация нарушений репродуктивной функции. Работа межведомственного совета по охране репродуктивного здоровья девочек-подростков и женщин репродуктивного возраста при Администрации МО «Кезский район» |  | Отчет |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | В течение года |  |  | Родившихся на 1000 населения 15,0; |  |  |  | Родившихся на 1000 населения 16,9; |
| Реализация системы мер, направленных на улучшение брачно-семейных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по повышению престижа и ценности семьи в общественном сознании | Муниципальная целевая программа «Семья и ребенок» на 2009-2013 годы |  | Подготовка документов для награждения знаком отличия «Материнская слава» многодетных матерей. Участие в республиканском конкурсе «Семьи Удмуртии – гордость России» Районный смотр-конкурс «На лучшую организацию работы с семьей» |  | Информация |  | Отдел по делам семьи, опеки и попечительства |  |  | В течение года |  |  | Две многодетные матери награждены знаком отличия Материнская слава». По организации работы с семьей признаны лучшими 3 муниципальных образования |  |  |  | Пополнение банка данных кандидатов на награждение знаком отличия «Материнская слава». Участие в республиканских многопрофильных конкурсах семей . Организация и проведение смотра – конкурса на «Лучшую организацию работы с семьей |
| 8. | Повышение качества жизни семей с детьми |  |  | Расширение и совершенствование сферы социальных услуг семьям с детьми. Совершенствование мер и технологий государственной помощи различным категориям семей (многодетным, молодым, малоимущим и другим) |  | Отчёт |  | Отдел по делам семьи, опеки и попечительства |  |  | В течение года |  |  | З65 многодетных семей воспользовались мерами социальной поддержки (или 100%) |  |  |  | 100 - % й охват многодетных семей мерами социальной поддержки |
| 9. | Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  | Реализация мер по профилактике семейного неблагополучия, правонарушений, устранению детской безнадзорности и беспризорности, социального сиротства |  | Отчет |  | Отдел по делам семьи, опеки и попечительства |  |  | В течение года |  |  | Проведен социальный патронаж в 89 неблагополучных семьях. Поставлено на учет 15 неблагополучных семей |  |  |  | Социальный патронаж неблагополучных семей. Адресная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| 10. | Мероприятия, направленные на сокращение масштабов социального сиротства, развитие и совершенствование института замещающих семей |  |  | Совершенствование органов опеки и попечительства. Организация и развитие служб сопровождения замещающих семей. Информационное сопровождение различных форм устройства детей без попечения родителей в семьи |  | Отчет |  | Отдел по делам семьи, опеки и попечительства |  |  | В течение года |  |  | На учете состоит 65 замещающих семей, в т.ч. приемные семьи - 4 |  |  |  | Увеличение количества приемных семей до 5 |
| Создание условий для качественного и доступного здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реализация республиканских и муниципальных целевых программ | МЦП «Природно- очаговые инфекции на 2010−2012 годы» |  | Совершенствование эпидемиологического надзора за природно-очаговыми инфекциями; Совершенствование методов лабораторной диагностики; Внедрение новых методов лечения и диагностики природно-очаговых инфекций; Укрепление материально-технической базы МУЗ «Кезская ЦРБ» |  | Отчет |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | Ежеквартально |  |  | Охват вакцинацией детского населения района против клещевого энцефалита 98,3% |  |  |  | Охват вакцинацией детского населения района против клещевого энцефалита не менее 95% |
|  |  | МЦП «Сахарный диабет на 2010−2014 годы» |  | Совершенствование материально-технической базы эндокринной службы района; Развитие методов диагностики и лечения основных осложнений сахарным диабетом; Совершенствование методов профилактики и лечения сахарного диабета и его осложнений; Совершенствование методов реабилитации больных сахарным диабетом. |  | Отчет |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | Ежеквартально |  |  | Доля хронических осложнений у больных сахарным диабетом 58,9% |  |  |  | Доля хронических осложнений у больных сахарным диабетом 45% |
|  |  | МЦП «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-ВИЧ / СПИД» на 2009−2013 годы» |  | Информирование населения о доступных мерах профилактики вируса иммунодефицита человека СПИДа; Обеспечение средствами защиты, аппаратурой и оборудованием для ургентной диагностики и лечения; Обеспечение безопасной донорской крови, биопрепаратов; Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных; Меры соцзащиты инфицированных, членов их семей и лиц, подвергнутых риску заражения; Подготовка кадров. |  | Информация |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | Ежеквартально |  |  | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных больных – 94,1%. Вновь выявлено – 4 человека, на конец года состоящих на «Д» учете – 16 человек. 2-ое ВИЧ – инфицированных получают антиретровирусную терапию. На средства республиканской программы «АнтиВИЧ/СПИД» выделялись медикаментозные препараты для профилактики ВИЧ- инфекции для медицинских работников и для проведения химиопрофилактики ВИЧ - инфекции –для новорожденных и родильниц. |  |  |  | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных больных – 100%. |
|  |  | МЦП «Онкология» на 2010−2012 годы |  | Совершенствование организации онкологической службы; Проведение мероприятий первичной и вторичной профилактики; Контроль за приемом лекарственных препаратов, гормонотерапии |  | Информация |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | Ежеквартально |  |  | Смертность от злокачественных новообразований – 160,2 человека на 100 тыс. населения |  |  |  | Смертность от злокачественных новообразований – 150 человек на 100 тыс. населения |
|  |  | МЦП «Туберкулёз» на 2010−2014 годы |  | Улучшить обеспеченность тубкабинета противотуберкулезными препаратами; Сохранить бесплатность и доступность противотуберкулезной помощи в районе; Снизить смертность от туберкулеза; Обеспечить ветслужбу района дезсредствами и инструментами для обследования животных |  | Информация |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | Ежеквартально |  |  | Заболеваемость населения активными формами туберкулёза – 23,8 случаев на 100 тыс. населения |  |  |  | Заболеваемость населения активными формами туберкулёза – 66 случаев на 100 тыс. населения |
| 12. | Материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений района |  |  | Оснащение медицинским оборудованием поликлиники, стационара, отделения скорой медицинской помощи Кезской ЦРБ, участковых больниц, офиса врача общей практики, врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерских пунктов |  | Информация |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | В течение года |  |  | В течение года проведены проектно-сметные работы по капитальному ремонту объектов, включенных в «Программу модернизации здравоохранения» 10 объектов, из них в 2011 г. завершен капитальный ремонт здравпункта льнозавода. Проведен косметический ремонт в отдельных структурных подразделениях- автоклавной, детской консультации, административном корпусе, роддоме. Приобретено диагностическое и лабораторное оборудование. Закупаются дорогостоящие реактивы для выявления некоторых форм рака, тест системы для диагностики ротавирусной инфекции. |  |  |  | Объекты, подлежащие капитальному ремонту: - 4 ФАП, 2 амбулатории участковых больниц, 3 лечебных здания ЦРБ. |
| 13. | Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы госгарантий |  |  | Соблюдение сроков приема узкими специалистами диагностических исследований, плановой госпитализации |  | Отчет |  | МУЗ «Кезская ЦРБ» |  |  | В течение года |  |  | Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в стационаре – 96% Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в поликлинике – 81,6% |  |  |  | Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в стационаре – 98% Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в поликлинике – 78% |
| Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Создание условий для развития физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях | Муниципальная целевая программа «Развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Кезский район» на 2011 – 2013 годы» |  | Организация и проведение массовых соревнований общеобразовательных школ, детских турниров «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Шиповка юных», а также турниры по волейболу и баскетболу, шахматам «Белая ладья» |  | Протокол |  | Сектор по спорту, ДЮСШ |  |  | В течение года |  |  | В массовых соревнованиях «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Шиповка юных», а также турниры по волейболу, шахматам «Белая ладья» приняло участие 1568 чел. |  |  |  | Привлечь к участию более в спортивно-массовых мероприятиях более 1600 учащихся |
| 15. | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди студенческой молодежи в ПУ №50 |  |  | Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта (гиревой спорт, настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол, футбол и т.д.) |  | План спортивно-массовых мероприятий |  | Сектор по спорту, ДЮСШ, ПУ №50 |  |  | В течение года |  |  | В проведенных мероприятиях приняло участие 186 чел. |  |  |  | Привлечь к участию в соревнованиях 90% студенческой молодежи |
| 16. | Создание условий для развития физической культуры и спорта с населением района |  |  | Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий по видам спорта |  | Акт сектора по спорту |  | Сектор по спорту |  |  | В течение года |  |  | В спортивно-массовых мероприятиях приняло участие 2976 человек |  |  |  | Привлечь к участию в соревнованиях более 3000 человек |
| 17. | Создание условий для развития физической культуры и спорта в трудовых коллективах предприятий Кезского района |  |  | Организация и проведение спартакиады трудовых коллективов Кезского района |  | План сектора по спорту |  | Сектор по спорту |  |  | В течение года |  |  | В проведенных спартакиадах на предприятиях приняло участие 1113 человек |  |  |  | Привлечь к участию более 1100 человек в трудовых коллективах |
| 18. | Обеспечение мер для исполнения Единого календарного плана районных спортивных и физкультурных мероприятий для населения Кезского района |  |  | Проведение районных массовых соревнований «Лыжные гонки на приз Т. Тихоновой», открытый пробег (день здоровья) КСШ №1 |  | Акт Сектора по спорту |  | Сектор по спорту |  |  | В течение года |  |  | В массовых соревнованиях «лыжные гонки на приз т. Тихоновой» приняло участие 502 чел. На открытом пробеге (День здоровья) по КСШ №1 приняло участие 1036 чел., в зимних районных играх – 215 человек, в летних районных играх – 320 человек. |  |  |  | Привлечь к участию в крупных районных спортивных мероприятиях более 2000 человек |
| Развитие и модернизация системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование современной инфраструктуры образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений образования |  |  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования |  | Акт приемки |  | Администрация МО «Кезский район», управление образованием |  |  | 2010-2014 годы |  |  | Проведена (частично) реконструкция пищеблоков в Александровской СОШ |  |  |  | Проведение реконструкции мед. блоков в МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Теремок», МБДОУ «Солнышко»; реконструкция пищеблока в МБДОУ «Солнышко»; замена дверных проемов в МБДОУ ДОД «Районный Центр детского творчества» |
| 20. | Оборудование зданий детских садов и учреждений дополнительного образования системами автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре. Приобретение первичных средств пожаротушения | МЦП «Безопасность образовательного учреждения (2008−2011 годы)» |  | Установка автоматической пожарной сигнализации в детских садах и учреждениях дополнительного образования детей. |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | 2 квартал |  |  | Установлены 19 единиц ЕДДС, в т.ч.: в детских садах- 3, школах – 15, МОУ ДОД ДЮСШ - 1 |  |  |  | Установка ЕДДС в 11 МБДОУ, в филиалах при «СтепаненскойСОШ», «Пажманская ООШ» на сумму 300 тыс.руб. |
| 21. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря |  |  | Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем общеобразовательных школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | В течении года |  |  | Приобретено спортивное оборудование на сумму 680,3 тыс.руб. (МОУ ДОД «Кезская районная ДЮСШ», 16 общеобразовательных учреждениях, МСОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат») |  |  |  | Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем 13 общеобразовательных школ и МСОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» га сумму 1137,79 тыс.руб. |
| 22. | Приобретение ученической мебели |  |  | Обеспечение ученической мебелью муниципальных общеобразовательных школ |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | В течении года |  |  | Обновлена ученическая мебель в 10 общеобразовательных учреждениях: Поломская СОШ №2, Юскинская, Степаненская, Александровская, Чепецкая, Кулигинская СОШ, Пужмезьская и Мысовская ООШ, КСШ №1 и №2 на сумму 540 тыс.руб., в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора в МСОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» - 60,9 тыс.руб. Обновление компьютерного класса в 6 школах на сумму - 105,2 тыс.руб. |  |  |  | Обновление ученической мебели в 6 школах. |
| 23. | Развитие единой информационной образовательной среды |  |  | Поставка компьютеров и программного обеспечения в образовательные учреждения района |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | В течение года |  |  | Приобретены компьютеры, ноутбуки, оргтехника, программное обеспечение в 14 школах на сумму 526,4 тыс.руб. и в МОУ ДОД «Кезская районная ДЮСШ» на сумму – 42, 6 тыс.руб. |  |  |  | Приобретение компьютерного оборудования в МБОУ «КСШ №1»; Приобретение комплекта оборудования для учителей предметников «Развитие информационного общества» в МБОУ Мысовская, Чепецкая, Кулигинская, Поломская №2, Кабалудская, Кузьминская СОШы |
| 24. | Поставка школьных автобусов и автомобилей для учреждений образования |  |  | Приобретение школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей |  | Акт приема-передачи |  | МОиН УР, Управление образованием |  |  | В течение года |  |  | Получено 2 автобуса для МОУ Пужмезьская ООШ» и «Александровская СОШ» на сумму 1 835 тыс.руб. |  |  |  | Приобретение 4 автобусов, в т.ч. для 3 школ и МСОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» |
| 25. | Обеспечение соответствия пищеблоков предприятий школьного питания требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | МЦП «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы |  | Замена технологического и холодильного оборудования в школьных столовых образовательных учреждений |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | 3,4 квартал |  |  | Приобретено оборудование в школьные столовые: шкаф холодильный – 1 ед., шкаф жарочный – 1 ед., шкаф морозильник – 3 ед., картофелечистка – 1 ед., эл. плита с духовым шкафом – 2 ед., холодильная витрина – 1 ед., стол разделочный – 1 ед. на сумму 243,5 тыс.руб. Охват всеми видами питания 100%, в т.ч. горячим питанием 100%. |  |  |  | Приобретение оборудования в школьные столовые для 9 общеобразовательных учреждений |
| Совершенствование содержания образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Обеспечение муниципальных гарантий доступности общего и дошкольного образования |  |  | Расширение перечня услуг и повышение качества дошкольного образования и воспитания |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | В течение года |  |  | Доля детей дошкольного возраста, включенных в систему предшкольного и дошкольного образования от общего числа детей в возрасте 1-6 лет- 52% |  |  |  | Доля детей дошкольного возраста, включенных в систему предшкольного и дошкольного образования от общего числа детей в возрасте 1-6 лет – 53% |
| 27. | Развитие районной системы мониторинга качества образования. Повышение качества знаний учащихся в дневных учреждениях общего образования |  |  | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | 2 квартал |  |  | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен, - 100% |  |  |  | Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен, - 100% |
|  |  |  |  | Развитие предпрофильного и профильного обучения на старшей ступени средней школы |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | Ежеквартально |  |  | 16 образовательных учреждений перешли на предпрофильное обучение на профильное обучение на старшей ступени средней школы – 1 учреждение |  |  |  | Профильное обучение 16 образовательных учреждений, профильное обучение на старшей ступени средней школы – 3 учреждение |
| Развитие кадрового потенциала системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Совершенствование кадрового обеспечения системы образования |  | МЦП «Кадры в системе образования «МО Кезский район» | Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров в соответствии с современными требованиями к профессиональному уровню учителя. Подготовка кадров для инновационной педагогической деятельности |  | План управления образованием |  | Управлением образованием |  | В течение года |  |  | Курсы повышения квалификации прошли 272 педагогических работника или 45% |  |  | Курсы повышения квалификации для 200 педагогических работников |  |  |
|  |  |  |  | Совершенствование системы аттестации педагогических кадров в соответствии с современными требованиями к профессиональному уровню учителя |  | Информация |  | Управление образованием |  | 2 квартал, 4 квартал |  |  | Аттестацию педагогических работников на первую, высшую категорию прошли 30 человек, в т.ч. 8 человек. |  |  | Аттестация педагогических кадров в соответствии с современными требованиями к профессиональному уровню учителей в количестве 72 человека |  |  |
| 29. | Формирование позитивного имиджа профессии учителя |  |  | Обеспечение выполнения мероприятий предусмотренных приоритетным национальным проектом «Образование» по направлению «Поощрение лучших учителей» |  | Информация |  | Управление образованием |  | В течение года |  |  | 3 педагога участвовало в национальном проекте «Образование». Победителем стала учитель истории «КСШ №2» |  |  | Участие в национальном проекте «Образование» по направлению «Поощрение лучших учителей» до 4 человек |  |  |
| Поддержка талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Осуществление мер по выявлению и поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи | МЦП «Одаренные дети» на 2010-2012 годы |  | Развитие системы личностно-ориентировочного образования детей как условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способностей к творческой самореализации. |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | В течение года |  |  | Проведены районные этапы Всероссийских олимпиад школьников; районные олимпиады учащихся 3-4 классов; научно-практическая конференция для 2-11 классов. |  |  |  | Проведены районные этапы Всероссийских олимпиад школьников |
| 31. | Поддержка развития научно-технического творчества учащихся |  |  | Организация районных выставок технического творчества, технических олимпиад, соревнований по техническим видам спорта |  | Информация |  | Управление образованием, СЮТ |  |  | В течение года |  |  | Проведено 50 районных мероприятий , 48 мероприятий на уровне республики, где в 22 заняли призовые места |  |  |  | Реализация программ по направлениям: - художественно-эстетическая; - физкультурно-спортивная; - научно-техническая; - культурологическая. |
| 32. | Поддержка экологического образования и трудового воспитания учащихся |  |  | Организация районных конкурсов и массовых мероприятий для учащихся экологической и сельскохозяйственной направленности |  | Информация |  | Управление образованием, внешкольные учреждения |  |  | В течение года |  |  | Проведено 14 районных мероприятий экологической и сельскохозяйственной направленности |  |  |  | Проведение не менее 9 районных конкурсов и мероприятий для учащихся экологической и сельскохозяйственной направленности |
|  |  |  |  | Поддержка деятельности лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений |  | Информация |  | Управление образованием |  |  | 1-3 квартал |  |  | Были организованы летние лагеря труда и отдыха при 5 общеобразовательных учреждениях |  |  |  | Организация лагерей дневного пребывания на базе 16 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения доп. образования |
| Улучшение здоровья учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Осуществление мер по защите здоровья и сохранение жизни детей во время образовательного процесса |  |  | Приведение в соответствие с ГОСТом Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» парка школьных автобусов, закупленных ранее 2008 года | Информация |  | Управление образованием |  | В течение года |  |  | Получено 2 автобуса для МОУ Пужмезьская ООШ» и «Александровская СОШ» на сумму 1 835 тыс.руб. |  |  | Замена 4 автобусов, в т.ч. для 3 школ и МСОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение профилактических мероприятий по профилактике детского, производственного и дорожно-транспортного травматизма | Информация |  | Управление образованием |  | Ежеквартально |  |  | Обучение по охране труда прошли директора школ и заведующие д/с в количестве 81 чел. Доля детей травмированных в результате несчастных случаев – 0,05%, доля работников травмированных в результате несчастных случаев – 0,18%, |  |  | Доля детей, травмированных в результате несчастных случаев - 0% |  |  |  |
| 34. | Обеспечение учащихся школ бесплатными завтраками из обогащённых продуктов, включая «школьное молоко» | РЦП «Детское и школьное питание» на 2010−2014 годы МЦП «Детское и школьное питание» на 2010−2014 годы |  | Обеспечение качества и сбалансированности рационов школьного питания | Информация |  | Управление образованием |  | Ежеквартально |  |  | Охват всеми видами питания - 100% |  |  | Охват всеми видами питания - 100% |  |  |  |
| Доходы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Проведение организационных мероприятий, направленных на сокращение объёмов выплаты заработной платы «серыми» схемами |  |  | Проведение регулярных комиссий по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в районе |  | Протокол заседания рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы |  | Отдел экономики, анализа и охраны труда управления экономикой |  |  | ежемесячно |  |  | Проведено 6 заседаний рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы |  |  |  | Проведение не менее 10 заседаний рабочей группы по легализации «теневой» заработной платы |
| 36. | Снижение сложившейся дифференциации в доходах населения |  |  | Проведение организационных мероприятий по заключению Территориального трехстороннего соглашения по социальному партнерству, отраслевых соглашений и коллективных договоров на предприятиях муниципального образования «Кезский район» |  | Соглашение |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  | Проведено 3 заседания комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Проводится организационная работа о заключении коллективных договоров на предприятиях с оповещением на «Дне охраны труда» в районе |  |  |  | Доведение минимальной заработной платы на предприятиях района до уровня прожиточного минимума |
|  |  |  |  | Мониторинг заключенных коллективных договоров и соглашений в Кезском районе |  | Информация |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  | Заключено 9 коллективных договоров |  |  |  | Заключение 10 коллективных договоров |
| Развитие рынка труда и занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы посредством профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки населения |  |  | Оказание услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных и незанятых граждан |  | Информация по содействию занятости населения Кезского района |  | ГУ УР «Центр занятости населения Кезского района» |  |  | В течение года |  |  | Профориентационными услугами воспользовались 1601 человек, психологической поддержкой – 207 человек |  |  |  | Профориентационные услуги будут оказаны – 1500 человек, психологическая поддержка - 210 человек |
|  |  |  |  | Оказание услуг по социальной адаптации и обучению методам поиска работы безработных граждан |  |  |  | ГУ УР «Центр занятости населения Кезского района» |  |  | В течение года |  |  | Приняло участие в программах социальной адаптации – 331 чел. |  |  |  | Примут участие в программах социальной адаптации - 350 чел. |
|  |  |  |  | Проведение профориентационной работы с учащимися и выпускниками общеобразовательных учреждений с целью выбора специальностей, пользующихся спросом на рынке труда |  |  |  | ГУ УР «Центр занятости населения Кезского района», Управление образованием, сектор по делам молодежи |  |  | Февраль-март |  |  | Проведены «Дни профориентации учащейся молодежи» - 561 чел., из них: учащиеся 484 чел., родители – 68 чел., учителя – 9 чел. |  |  |  | Примут участие в «Днях профориентации учащейся молодежи» - 400 чел., из них: учащиеся – 350 чел., родители – 40 чел., учителя – 10 чел., |
|  |  |  |  | Профессиональное обучение безработных граждан по специальностям, востребованным на рынке труда, обучение безработных граждан основам предпринимательства и самозанятости |  |  |  | ГУ УР «Центр занятости населения Кезского района» |  |  | В течение года |  |  | Приступили к профессиональному обучению 147 человек |  |  |  | Приступят к профессиональному обучению – 130 чел. |
|  |  |  |  | Содействие развитию самозанятости безработных граждан, создание гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных |  |  |  | ГУ УР «Центр занятости населения Кезского района» |  |  | В течение года |  |  | Заключено 38 договоров на самозанятость |  |  |  | Получат государственную услугу по программе «Организация содействия самозанятости безработных граждан» 4 человека |
|  |  |  |  | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые и стажировок для выпускников среднего и высшего профессионального образования |  | Информация по содействию занятости населения Кезского района |  | ГУ УР «Центр занятости населения Кезского района» |  |  | В течение года |  |  | Временное трудоустройство – 3 человек |  |  |  | Трудоустройство 5 человек |
|  |  |  |  | Квотирование рабочих мест для инвалидов и трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  | ГУ УР «Центр занятости населения Кезского района», Администрация МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Трудоустроен 1 человек |  |  |  | Трудоустройство 1 человека |
| 38. | Обеспечение государственных гарантий занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите |  |  | Организация содействия во временном трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учёбы время |  | Информация по содействию занятости населения Кезского района |  | ГУ УР «Центр занятости населения Кезского района» |  |  | В течение года |  |  | Трудоустроено 130 чел. |  |  |  | Трудоустройство 220 чел. |
|  |  |  |  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, с поддержкой их доходов |  |  |  | ГУ УР «Центр занятости населения Кезского района» |  |  | В течение года |  |  | Трудоустроено 47 человек |  |  |  | Трудоустройство 56 человек |
| Улучшение условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в районе |  |  | Реализация мероприятий ведомственной целевой программы по улучшению условий и охраны труда |  | Отчёт |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Численность пострадавших на производстве в расчете на 1000 работающих – 3,8 чел. |  |  |  | Численность пострадавших на производстве в расчете на 1000 работающих – 3,4 чел. |
|  |  |  |  | Проведение заседаний комиссии при Администрации муниципального образования «Кезский район» по охране труда |  | Протокол заседания комиссии по охране труда |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  | 1 раз в квартал |  |  | Четырехступенчатый контроль состояния охраны труда проведен в СПК «Заря», ООО «Труженик», СПК «Мысы». |  |  |  | Проведение четырехступенчатого контроля состояния охраны труда в СПК «Кулига», СПК «Кирова», СПК «Гулейшур», СПК «Колос» |
| 40. | Построение эффективной сети информирования, консультирования и обучения различных групп работающего населения по вопросам охраны труда и здоровья на основе создания системы управления профессиональными рисками |  |  | Проведение ежеквартально «Дня охраны труда». Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций района |  | Информация |  | Управление экономикой Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Количество обученных по охране труда 263 человек |  |  |  | Количество обученных по охране труда 265 человек |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Постановление Правительства УР от 07.09.2009 г. №256 «О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике» Постановление УР от 09.03.1995 г. №25 «О государственной социальной помощи» Постановление Правительства УР «Улучшение качества жизни пожилых людей» |  | Поддержание в актуальном состоянии Регистра граждан, имеющих право на социальную поддержку за счёт федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики Оказание государственной социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Газификация домов ветеранов ВОВ, пенсионеров, оказание материальной помощи пенсионерам на проведение ремонта жилых помещений, на получение льготных лекарств, дорогостоящего лечения |  | Информация Отчет Отчет |  | Отдел социальной защиты населения Отдел социальной защиты населения Отдел социальной защиты населения |  |  | В течение года Ежемесячно Ежеквартально |  |  | Количество граждан, получивших компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг: Федеральные льготники – 1841 чел., региональные льготники - 1636 чел.; Количество граждан, получивших государственную социальную помощь – 12 чел.; Количество пенсионеров, получивших материальную помощь на проведение дорогостоящих операций, проведение ремонта жилых помещений – 10 человек |  |  |  | Количество граждан, получивших компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг: федеральные льготники – 1900 человек, региональные льготники – 1700 чел.; Количество граждан, которые получат государственную социальную помощь – 12 чел.; Количество пенсионеров, которые получат материальную помощь на газификацию, проведение дорогостоящих операций, проведение ремонта жилых помещений – 80 чел.; |
| 42. | Социальная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2008 г. №379 н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» |  | Получение инвалидами профессионального образования, их трудоустройство, оздоровление, обучение, реабилитация детей-инвалидов |  | Отчет |  | Отдел социальной защиты населения |  |  | Ежеквартально |  |  | Выданы направления на обучение в Сарапульский колледж для инвалидов – 2 чел. Направлены в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями – 26 чел. |  |  |  | Выданы направления на обучение в Сарапульский колледж для инвалидов –1 чел. Направлены в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями – 30 чел. |
| 43. | Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  | Получение полноценного питания, отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время |  | Отчет |  | Отдел социальной защиты населения |  |  | Ежемесячно |  |  | Направлено в детские оздоровительные и летние лагеря 54 чел. |  |  |  | Будет направлено в детские оздоровительные и летние лагеря 60 чел. |
| Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся на территории Кезского района |  |  | Проведение мониторинга объектов культурного наследия |  | Информация |  | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район», МУК «Кезский районный краеведческий музей» |  |  | В течение года |  |  | В связи с отсутствием финансовых средств мониторинг объектов культурного наследия не проводился |  |  |  | Мониторинг 30 объектов культурного наследия |
| 45. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  | Организация проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах культурного наследия. |  | Информация |  | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район», МУК «Кезский районный краеведческий музей» |  |  | В течение года |  |  | В связи с отсутствием финансовых средств ремонтно-восстановительные работы объектов культурного наследия не проводились |  |  |  | Проведение ремонтно-восстановительных работ на 30 объектах культурного наследия |
| Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Создание условий для необходимого повышения квалификации сотрудников отрасли |  |  | Модернизация учебно-методического и информационно-технического обеспечения дополнительного профессионального образования |  | Информация |  | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Повышение квалификации прошли 21 специалист |  |  |  | Повышения квалификации сотрудников отрасли не менее 21 чел. |
| Развитие библиотек как информационных, культурных и образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Развитие информационных ресурсов библиотек, обеспечение систематического поступления в них новой литературы на различных носителях информации, сохранности библиотечных фондов |  |  | Пополнение фондов общедоступных библиотек на территории муниципального образования |  | Информация |  | МУК «Кезская районная центральная библиотечная сеть» |  |  | В течение года |  |  | За отчетный период поступило 4003 экз. книг, но на 1000 чел. населения – 175 экземпляров |  |  |  | Ожидаемое поступление новой литературы не менее уровня 2011 г. |
| 48. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения |  |  | Проведение районных конкурсов, акций, праздников и фестивалей книги и чтения |  | Информация |  | МУК «Кезская районная центральная библиотечная сеть» |  |  | В течение года |  |  | Проведено 1276 массовых мероприятий с количеством участников 23749 человек. Продолжают работу 30 любительских объединения. |  |  |  | Проведение не менее 1270 мероприятий с количеством участников не менее 23700 человек. Продолжение работы 30 любительских объединения. |
| Создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, собираемым, хранимым и изучаемым в государственных музеях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Создание условий доступа населения к музейным фондам |  |  | Пополнение фондов музеев коллекциями музейных предметов |  | Информация |  | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район», МУК «Кезский районный краеведческий музей» |  |  | В течение года |  |  | Музейный фонд района пополнился 271 музейным предметом. |  |  |  | Пополнение музейного фонда на 100 предметов |
|  |  |  |  | Обновление и создание новых экспозиций и выставок в музеях района |  | Информация |  | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район», МУК «Кезский районный краеведческий музей» |  |  | В течение года |  |  | Создано 11 выставок , охват экскурсионным обслуживанием населения музеем составил 16% |  |  |  | Обновление и создание не менее 11 новых экспозиций и выставок в музеях района с охватом экскурсионного обслуживания населения музеем не менее 16% |
| 50. | Создание условий для научного использования Музейного фонда |  |  | Организация и проведение историко-бытовых, этнографических экспедиций |  | Информация |  | МУК «Кезский районный краеведческий музей имени О.А. Поскребышева»» |  |  | В течение года |  |  | На территории района за 2011 год историко-бытовых, этнографических экспедиций не проведено в связи с отсутствием финансовых средств. |  |  |  | Ожидается проведение 14 выставок |
| 51. | Создание условий для надлежащей сохранности имеющихся музейных экспонатов, оборудование фондохранилищ |  |  | Установка решеток на окна и охранной, пожарной сигнализацией, установка стальных дверей; Приобретение средств пожаротушения, приобретение сейфов для хранения особо ценных экспонатов |  | Информация |  | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район», МУК «Кезский районный краеведческий музей имени О.А. Поскребышева» |  |  | В течение года |  |  | В связи с отсутствием финансовых средств приобретение средств пожаротушения не осуществлялось |  |  |  | Создание и оборудование фондохранилища – выделение помещения - текущий ремонт для приведения в соответствие с инструкцией по учету и хранению музейных ценностей - вневедомственная охрана - приобретение стеллажей - система газового пожаротушения Приобретение сейфов для хранения особо ценных экспонатов |
| Сохранение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Обеспечение культурного обмена |  |  | Участие коллективов самодеятельного художественного творчества, мастеров декоративно-прикладного искусства и ремёсел в международных, всероссийских фестивалях народного творчества: «Родники России», «Поёт село родное», «Мужское певческое братство»; районный смотр – конкурс «Пичи Чеберай», «Будись Батырьес», «Жингырты удмурт кырзан»; |  | Информация |  | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район», Дом ремесел |  | В течение года |  |  | Приняло участие 106 коллективов самодеятельного художественного творчества, 50 мастеров декоративно-прикладного искусства. |  |  |  | Участие коллективов самодеятельного творчества, мастеров декоративно-прикладного искусства в международных, всероссийских фестивалях народного творчества |  |
| 53. | Научное, методическое и информационное обеспечение сохранения и развития нематериального культурного наследия |  |  | Организация районной школы фольклора (мастер-классы, творческие лаборатории). |  | Информация |  | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район» |  | В течение года |  |  | Проведено 8 мастер-классов |  |  |  | Проведение не менее 8 мастер-классов |  |
| 54. | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования |  |  | Капитальный ремонт здания МУК «Районный дом культуры». Косметический ремонт учреждений культуры |  | Информация |  | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район» |  | В течение года |  |  | Проведен ремонт здания ДК «Леспромхоз» на сумму 454 тыс.руб., ремонт учреждений культуры к отопительному сезону – 276 тыс.руб., приобретение компьютеров, цветомузыки в Ключевской СДК и в «Кезский районной краеведческий музей» МБУК на сумму 100 тыс.руб. по РЦП, приобретены фотоаппараты в Кулигинский и Александровский СДК на сумму – 12 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Молодёжная политика, патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Поддержка клубного объединения «Молодая семья» | МЦП «Молодежь муниципального образования «Кезский район» на 2009-2011 годы» |  | Организация и проведение малозатратных форм семейного отдыха |  | Информация |  | Сектор по работе с молодежью |  |  | В течение года |  |  | Работали 2 клубных объединения, приняли участие в республиканском конкурсе «Папа, мама, я- спортивная семья» в июне 2011 года. В течение года проведено 11 массовых мероприятий с молодыми семьями с общим охватом 275 человек. |  |  |  | Увеличить количество клубных объединений до 4-х. Принять участие в республиканском конкурсе «Под крышей дома своего». |
| 56. | Организация трудоустройства и занятости подростков и молодёжи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  | Самоопределение молодёжи на рынке труда; получение дополнительной специальности |  | Решение Межведомственной комиссии при заместителе главы Администрации МО «Кезский район» по социальному развитию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярное время |  | Сектор по работе с молодежью |  |  | В течение года |  |  | Проведено 4 методических семинара с работодателями. По трем программам трудоустроено 33 человека |  |  |  | Содействие занятости несовершеннолетних, проводя работу с работодателями. Трудоустроить совместно с Центром занятости населения 150 человек. |
| 57. | Организация отдыха, занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярный период |  |  | Реализация программ профильных лагерей и смен; их кадрово-методическое сопровождение каникулярного отдыха; организация деятельности временных детских разновозрастных коллективов; организация трудоустройства и занятости подростков и молодежи, в т.ч. находящейся в трудной жизненной ситуации |  | Решение Межведомственной комиссии при заместителе главы Администрации МО «Кезский район» по социальному развитию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярное время |  | Сектор по работе с молодежью |  |  | В течение года |  |  | Реализовано 3 программы по временному трудоустройству подростков (33 человека); финансирование из средств бюджета УР- 108,699 тыс.руб. Более 500 детей ежедневно были заняты работой в сводных отрядах на территории 10 поселений. Профильные лагеря УР посетило 27 детей. |  |  |  | Участие в профильных лагерях Удмуртской Республики – 40 человек. Финансирование из средств бюджета УР по программе «Сводные отряды» на территории 10 поселений. |
| 58. | Поддержка учреждений, ведущих работу с детьми и молодёжью | МЦП «Молодёжь муниципального образования «Кезский район» на 2009−2011 годы» |  | Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, конференций |  | Положение о проведении |  | Сектор по работе с молодежью |  |  |  |  |  | Проведено 15 районных мероприятий, 9 выступлений в СМИ. Специалистами проведены 262 лекции, беседы. Улучшилась материально-техническая база, приобретены: проектор и экран на 32, 0 тыс.руб.(бюджет УР) |  |  |  | - Организация и проведение 15 районных мероприятий. - Проведение 2 слетов волонтерских отрядов. - Организация работы клубного объединения для детей с девиантным поведением «Алые Паруса»- 20 чел. - Работа клубных объединений «Я+Ты» и «Молодая семья». |
| 59. | Профилактика асоциального поведения молодёжи | МЦП «Молодёжь муниципального образования «Кезский район» на 2009−2011 годы», МЦП «По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в МО «Кезский район» на 2009-2010 годы |  | Реализация программ по профилактике асоциального поведения молодёжи |  | Положение Решение районного Совета депутатов |  | Сектор по работе с молодежью |  |  | В течение года |  |  | За 2011 год содействие трудоустройству несовершеннолетних в летний период оказано 5 чел., поездки в профильные лагеря 4 чел. (согласно квоты). Велась работа в районных комиссиях. Проведены: - 2 районные антинаркотические акции. Межведомственные акции затронули все образовательные учреждения района, безработных, организации и учреждения п. Кез; - 2 районных волонтерских слета; -конференция «Детство без насилия»; -участие в выездных днях «Дни помощи семье и детям» и «Дни подростка». В 8 школах и в 11 муниципальных поселениях проведено 114 лекций, 160 бесед и 30 просмотров видеофильмов. Приняли участие в республиканском конкурсе на организацию антинаркотической работы среди Администраций муниципальных образований УР где заняли 2 место. |  |  |  | - Проведение 2 районных профилактических акций с охватом 3000 человек; -Консультации (психологические, профилактические, индивидуальные, групповые)- до 400. - Работа районной антинаркотической комиссии, провести 4 заседания; - направить в профильные лагеря УР 10 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - принять участие в разработке Программ и проектов, направленных на организацию трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2013 года по 10 программам |
| 60. | Реализация мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан | МЦП «Гражданское и патриотическое воспитание граждан на территории МО «Кезский район» на 2010–2014 годы |  | Проведение конкурсов, фестивалей, акций. Развитие правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Воспитание личности гражданина-патриота Родины. Привлечение организаций и других заинтересованных субъектов к участию в патриотическом воспитании. Информационное обеспечение патриотического воспитания |  | Информация |  | Сектор по работе с молодежью |  |  | В течение года |  |  | Велась работа клубных объединений «Патриот» и «Истоки» (40 чел.). Согласно плана работы проведено 30 районных массовых мероприятий. Принимали участие в республиканских мероприятиях (проф. лагеря согласно квоты). Работала районная призывная комиссия, планы по призыву выполнены на 100%. (ушли служить 45 человек). |  |  |  | - Поддержка работы 2-ух гражданско-патриотических объединений (в МОУ Кезская СОШ №1 и МОУ Кузьминская СОШ» «Истоки»); - Проведение районных патриотических мероприятий до 30; - Участие в работе призывной комиссии, выполнение плана по призыву в ряды РА; - Сотрудничество с районным спортивно-техническим клубом Кезского района РОСТО и проведение 2 совместных районных мероприятия. |
| 61. | Содействие развитию молодёжного детского движения в районе | МЦП «Молодежь муниципального образования «Кезский район» на 2009-2011 гг. |  | Реализация программ молодёжных и детских общественных организаций, конкурс программ; проведение фестивалей, слётов, активов; организация конференций, семинаров по вопросам детского движения. Формирование информационного банка данных; |  | Информация |  | Сектор по работе с молодежью |  |  | В течение года |  |  | Действует 4 молодежные организации: УТРО РСМ, «Родники», «Солнечные зайчики», ОО «Боевое содружество», «Волонтеры Удмуртии». Все организации работают активно.10 мероприятий профинансировано по статье «Молодежная политика» на спонсорские средства в основном ОО «Боевое содружество» -40 тыс.руб. |  |  |  | Проведение юбилейных мероприятий МДОО с общим охватом до 1000 человек: - «Пионерии - 90 лет»; - «Родникам – 20 лет»; - «Волонтерам Удмуртии – 10 лет». |
| 62. | Содействие развитию молодёжного парламентаризма |  |  | Формирование молодёжного парламента на уровне муниципального образования «Кезский район» |  | Решение Районного Совета депутатов |  |  |  |  | Январь |  |  | Работа молодежного парламента оценена на низком уровне. |  |  |  | Продлить работу молодежного парламента на период 2012-2013 годы. Содействовать выполнению функций молодежного парламента совместно с районным Советом депутатов |
| Национальная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Создание необходимых условий для сохранения языковой самобытности народов Кезского района | В рамках реализации РЦП «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» |  | Расширение спектра услуг на родном языке в досуговых учреждениях (районном и сельских домах культуры) |  | Информация |  | Администрация МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Реализация комплекса мер по обеспечению на территории Кезского района этнополитической стабильности, конфессионального мира и межнационального согласия, воспитанию толерантности и веротерпимости | В рамках МЦП «По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в МО «Кезский район» на 2009-2010 годы |  | Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений и профилактики национального и религиозного экстремизма |  | Информация |  | Администрация МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приобретение информационных сборников, учебно-методических материалов, буклетов, плакатов и наглядных пособий, направленных на профилактику экстремизма в обществе и формирование толерантного отношения к этноконфессиональным различиям. |  | Информация |  | Администрация МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение конкурсов инновационных проектов среди учреждений образования и культуры, общественных объединений по формированию и укреплению толерантных установок проведения в обществе, обеспечению этнокультурных запросов населения. |  | Информация |  | Администрация МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка и проведение республиканских и районных национальных праздников, этнокультурных фестивалей и дней национальных культур |  | Информация |  | Администрация МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана правопорядка и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений в районе | МЦП «По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Кезском районе» |  | Профилактика преступлений и правонарушений |  | Отчёт |  | ОВД по Кезскому району |  |  | В течение года |  |  | Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. населения – 1186,8; раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений – 85,7%; количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, -10 |  |  |  | Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. населения – 1 313,8; раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений – 87%; количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, -10 |
| Экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Проектирование очистных сооружений МУЗ «Кезская ЦРБ» в связи с аварийным состоянием объекта |  |  | Проведение проектно-изыскательских работ |  | информация |  | Отдел строительства, архитектуры и жилищной политики |  |  | В течение года |  |  | Проведены предпроектные работы, торги за счет средств УР на сумму 400 тыс. руб. Ведутся проектно-изыскательские работы. |  |  |  | По результатам проектно-изыскательских работ планируется строительство очистных сооружений |
| 67. | Организация работ по обеспечению населения Кезского района питьевой водой гарантированного качества и в необходимых объемах, а так же по обеспечению устойчивой подачи воды | Концессионное соглашение в отношении муниципальных объектов коммунального назначения Кезского района от 31.08.2010 года |  | Проведение мероприятий, направленных на: безопасность и мониторинг водоисточника, используемого для обеспечения водоснабжения населения. Проведение бактериологического анализа 1 раз в квартал, ежегодно химического анализа водоисточников. |  | Информация |  | ООО «Кезское ПКХ» |  |  | В течение года |  |  | В целях безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для обеспечения населения водоснабжением предприятием ООО «Кезское ПКХ» ведется контроль. Проведены бактериологический и химический анализ водоисточников на сумму 350 тыс. руб. |  |  |  | Финансирование за счет средств предприятия ООО «Кезское ПКХ». |
| 68. | Организация сбора и вывоза отходов с территории муниципальных образований – сельских поселений |  |  | Заключение договоров на сбор и вывоз, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов с населением, предприятиями и организациями |  | Информация |  | Администрации поселений |  |  | В течение года |  |  | Заключены договора на сбор и вывоз, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов с населением – 600 человек, предприятиями и организациями – 190. |  |  |  | Заключить не менее 800 договоров на сбор и вывоз ТБО |
| 69. | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | Вывоз твердых и бытовых отходов с несанкционированных свалок. Рекультивация земельных участков. |  | информация |  | Администрации поселений |  |  | В течение года |  |  | Ликвидировано 3 несанкц. свалки, осуществлялся вывоз твердых бытовых отходов с 11 несанкционированных свалок. |  |  |  | Разработка положений муниципальных образований (поселений) «Об организации сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов» с территории поселений |
| Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Создание условий для забора воды в любое время из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях |  |  | Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной и приспособленной техникой. Строительство пирсов у естественных водоисточников. Обеспечение населенных пунктов источниками противопожарного водоснабжения. |  | ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  | Главы муниципальных образований (поселений) |  |  | В течение года |  |  | Во всех 15 муниципальных образованиях созданы условия для забора воды из источников наружного водоснабжения в зимнее время года. |  |  |  | Создать два дополнительных водоема и реконструировать два водоема для забора воды из источников наружного водоснабжения в зимнее время года. |
| 71. | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  | Установка в каждом населенном пункте противопожарного щита. Оснащение противопожарным инвентарем. Установка сирен для оповещения населения о пожаре. |  | ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  | Главы муниципальных образований (поселений) |  |  | В течение года |  |  | Оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем все населенные пункты |  |  |  | Укомплектовать противопожарным инвентарем добровольные пожарные дружины |
| 72. | Провести обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения сходов населения |  |  | Установка в населенных пунктах стендов по пожарной безопасности, организация и изготовление памяток, листовок, брошюр по пожарной безопасности для населения |  | ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  | Главы муниципальных образований (поселений) |  |  | В течение года |  |  | Разработано положение о порядке проведения пропаганды и обучения населения мерами пожарной безопасности в каждом муниципальном образовании Кезского района |  |  |  | Провести совместно с ПЧ- 33 обучение членов добровольных пожарных дружин |
| 73. | Обустройство защитных противопожарных полос |  |  | Обустройство защитных противопожарных полос у населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам и подверженных перебросу огня от лесных и полевых пожаров |  | ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |  | Главы муниципальных образований (поселений) |  |  | В течение года |  |  | Проведена работа по обустройству защитных противопожарных полос |  |  |  | Провести вырубку подросшего молодняка на противопожарных разрывах |
| 74. | Создание добровольных пожарных дружин в организациях и предприятиях |  |  | Создание добровольных пожарных дружин в организациях и предприятиях, СПК, ООО их обучение. Приобретение для целей пожаротушения мотопомы пожарный инвентарь |  | ФЗ «О пожарной безопасности» |  | Руководители организаций и предприятий |  |  | В течение года |  |  | Созданы добровольные пожарные дружины в каждом населенном пункте на территории района |  |  |  | Проводить один раз в месяц тактические занятия с членами добровольных пожарных дружин |
| 75. | Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения |  |  | Реконструкция местных систем оповещения на территории муниципального образования. (реконструкция) локальных систем оповещения |  | Информация |  | Отдел ГО и ЧС |  |  | В течение года |  |  | Охват автоматизированной системой централизованного оповещения населения – 75% |  |  |  | Выйти с предложением о реконструкции автоматической системы центрального оповещения |
| 76. | Создание системы обеспечения вызовов экстренных служб по номеру «112», на базе единых дежурно-диспетчерских служб на территории МО «Кезский район» | ВЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011–2013 годы» |  | Монтаж коммуникационного оборудования Тестирование системы единой нумерации в рамках района с внедрением центра обслуживания вызовов. |  | Отчёт |  | Отдел ГО и ЧС |  |  | В течение года |  |  | Время реагирования экстренных служб при обращении населения – 30 минут |  |  |  | Провести прямые линии связи с ведущими службами РС ЧС для своевременного реагирования на ЧС |
| 77. | Участие в реализации Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера на территории МО «Кезский район» |  |  | Переработка паспортов безопасности МО «Кезский район» по снижению риска последствий чрезвычайных ситуаций |  | Информация |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | В течение года |  |  | Разработаны паспорта безопасности 136 населенных пунктов |  |  |  | Проведение корректировок паспортов безопасности 136 населенных пунктов |
| 78. | Повышение защищенности критически важных объектов муниципального и объектового уровней |  |  | Утверждение списков важных объектов. Разработка и реализация планов повышения защищенности критически важных объектов муниципального и объектового уровней. |  | информация |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | Ноябрь 2011 года |  |  | Разработаны паспорта безопасности критически важных объектов |  |  |  | Проведение корректировки паспортов безопасности критически важных объектов |
| 79. | Создание Учебно-консультационного пункта на базе учебных учреждений Управления образования для обучения населения действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  | Информация |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | В течение года |  |  | Для обучения населения действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера проведена учеба по созданию учебно-консультационных пунктов на базе учебных учреждений Управления образования |  |  |  | Организовать в каждом учебном учреждении учебно-консультационный пункт по обучению населения действиям при ЧС |
| 80. | Реконструкция автоматизированной системы центрального оповещения |  |  | Реконструкция системы оповещения на территории муниципального образования «Кезский район». |  | Информация |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | В течение года |  |  | Действующих каналов связи центрального оповещения – 23. Осуществляется проверка действующих каналов связи 2 раза в месяц. |  |  |  | Возможность реконструкции автоматической системы оповещения |
| 81. | Оснащение территории первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  | Приобретение первичных средств для тушения пожаров и противопожарного инвентаря |  | Информация |  | Отдел по делам ГО и ЧС совместно с главами муниципальных образований |  |  | В течение года |  |  | Средства для тушения пожаров и противопожарного инвентаря приобретено на сумму 43 тыс.руб. |  |  |  | Планируется приобретение мотопомпы для добровольных пожарных дружин |
| 82. | Строительство и реконструкция пожарных водоемов на территориях поселений |  |  | Провести сверку всех имеющихся водоемов на территории района, наличие пирсов, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой |  | Информация |  | Отдел по делам ГО и ЧС, ПЧ-33, ОНД |  |  | В течение года |  |  | Проведена реконструкция 5 водоемов |  |  |  | Строительство и реконструкция 4 водоемов |
| 83. | Участие в смотре конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  | Информация |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | Июнь-ноябрь 2011 года |  |  | Проведен смотр-конкурс на звание «Лучший орган МО в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |
| 84. | Мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в учреждениях культуры, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции. |  |  | Организация проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в учреждениях культуры, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции. |  | Информация |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | 4 квартал 2011 года |  |  | Проведены проверки объектов с массовым пребыванием людей и мест хранения и реализация пиротехнической продукции |  |  |  | Проверка совместно с ПЧ, ОНД всех объектов с массовым пребыванием людей |
| Архивное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Создание условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда Удмуртской Республики |  |  | Картонирование 2500 единиц хранения управленческих документов постоянного хранения фондов №1-4, 8-23; Просмотр 682 единиц хранения фонда исполкома Кезского райсовета с целью выявления особо ценных документов. |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  | Архивный отдел |  |  | В течение года |  |  | Закартонировано 875 единиц хранения управленческих документов постоянного хранения |  |  |  | Закартонировать 1682 единицы хранения управленческих документов постоянного хранения. Проверить наличие 635 ед. хранения документов на бумажной основе |
| 86. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства Удмуртской Республики, нормативных документов и правил в области архивного дела |  |  | Проведение 75 обследований состояния делопроизводства и сохранности документов в организациях – источниках комплектования архивного отдела. Внедрения в практику работы архивного отдела типовых программных решений, федеральных стандартов, прогрессивных методов работы. |  | План работы архивного отдела |  | Архивный отдел |  |  | В течение года |  |  | Проведение 8 обследований состояния делопроизводства и сохранности документов в организациях- источниках комплектования архивного отдела. Внедрен в практику работы архивного отдела «Перечень типовых управленческих архивных документов с указанием сроков хранения |  |  |  | Проведение 7 обследований состояния делопроизводства и сохранности документов в организациях- источниках комплектования архивного отдела |
| 87. | Формирование Архивного фонда Удмуртской Республики |  |  | Включение в состав Архивного фонда Удмуртской Республики 2,5 тыс. ед.хр. архивных документов, подлежащих приему на постоянное хранение в архивный отдел |  | План работы архивного отдела |  | Архивный отдел |  |  | В течение года |  |  | Принято на постоянное хранение 585 единиц хранения архивных документов. |  |  |  | Принять на постоянное хранение 1682 единицы хранения архивных документов |
| 88. | Предоставление жителям района ретроспективной информации |  |  | Подготовка документальных выставок, радиопередач, публикации статей и подборок документов, в т.ч. в сети Интернет. |  | План работы архивного отдела |  | Архивный отдел |  |  | В течение года |  |  | Подготовлено и опубликовано 2 статьи в районной газете «Звезда» |  |  |  | Подготовить и опубликовать не менее 1 статьи в районной газете «Звезда». |
| 89. | Обеспечение исполнения запросов физических и юридических лиц по архивным документам |  |  | Приём на хранение документов по личному составу ликвидирующихся в ходе административной реформы или банкротства организаций. Организация исполнения запросов граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций. |  | План работы архивного отдела |  | Архивный отдел |  |  | В течение года |  |  | Исполнено 1100 запросов социально-правового характера, 103 запроса тематического характера |  |  |  | Исполнить 700 запросов социально-правового характера, 50 запросов тематического характера |
| Регистрация актов гражданского состояния граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Совершенствование мер по улучшению сохранности, поддержанию в актуальном состоянии фонда актовых книг и информационно – поисковой системы к нему, обеспечению научно – технической обработки записей актов гражданского состояния |  |  | Создание электронного фонда записей актов гражданского состояния за 1993-1994 годы. Поддержание записей актов гражданского состояния в актуальном состоянии путём внесения в них исправлений, изменений, дополнений. Обеспечение научно–технической обработки записей актов гражданского состояния за 2010 год |  | План мероприятий отдела ЗАГС |  | Отдел ЗАГС |  |  | В течение года |  |  | Создан научно-справочный аппарат на бумажных носителях за 2010 год. Сформирован электронный фонд записей актов гражданского состояния с 1993 -2011 годы. Внесены изменения, исправления и дополнения в 296 актовые записи. Переформировано и переплетено 9 актовых книг за 2010 год. Расшиты и переплетены книги восстановленных записей актов с 1936-1980 годы по Кезскому райбюро ЗАГС (39 книг). |  |  |  | Осуществление научно-технической обработки записей актов гражданского состояния за 2011 год. Поддержание записей актов гражданского состояния в актуальном состоянии путем внесения в них исправлений, изменений и дополнений. Планируется расширить и переплести книги восстановленных записей актов по Кулигинскому райбюро ЗАГС, которые не соответствуют требованиям. Планируется приобретение и установка кондиционера в комнату для хранения архивных документов. |
| 91. | Развитие и укрепление материально–технической базы отдела ЗАГС |  |  | - Приобретение и установка новой версии программного обеспечения АРМ «ЗАГС» - Замена оргтехники (приобретение принтера, ноутбука) 3) Обеспечение требований пожарной безопасности и сохранности документов в помещениях для хранения книг актов гражданского состояния (замена ламп освещения, огнетушителе) |  | План мероприятий отдела ЗАГС |  | Отдел ЗАГС (в соответствии с законодательством) |  |  | 1 полугодие |  |  | Приобретены: принтер лазерный, шредер, бумагосверлильная машина, резак сабельный, ноутбук (почтовик). Произведена замена в зале торжественных церемоний: установлены пластиковые окна, рольставни. |  |  |  | Приобретение наряда для проведения обряда, приобретение компьютера с лицензионным программным обеспечением |
| 92. | Обеспечение необходимого уровня защиты персональных данных граждан, обрабатываемых в информационной системе отдела ЗАГС и передаваемых по каналам электронной связи |  |  | Проведение в отделе ЗАГС планового контроля информационных систем, работающих с персональными данными, на соответствие требованиям безопасности, использование средств защиты информации от несанкционированного доступа, поддержание информации в актуальном состоянии |  | План работы отдела ЗАГС |  | Отдел ЗАГС (в соответствии с законодательством) |  |  | В течение года |  |  | Приняты меры по обеспечению необходимого уровня защиты персональных данных граждан, обрабатываемых в информационной системе органа ЗАГС (обновлены сертификат электронной цифровой подписи, ключ антивирусных программ) |  |  |  | Организация проведения в отделе ЗАГС аттестации информационных систем, работающих с персональными данными на соответствие требованиям безопасности с последующим ежегодным контролем, использования средств защиты информации от несанкционированного доступа, обновления сертификатов электронной цифровой подписи, ключей антивирусных программ и других мер в соответств. С ФЗ №152 – ФЗ «О персональных данных» |
| 93. | Дальнейшее развитие кадрового потенциала и рациональное использование его в сфере регистрации актов гражданского состояния |  |  | Повышение квалификации начальника отдела ЗАГС, участие в семинарах, проводимых комитетом по делам ЗАГС при Правительстве УР |  | План работы отдела ЗАГС |  | Отдел ЗАГС (в соответствии с законодательством) |  |  | В течение года |  |  | Проведены методические дни в отделе с целью изучения законодательства, поступающих в отдел документов. Начальник отдела прошла обучение на курсах повышения квалификации. Двумя сотрудниками отдела сдан экзамен на классный чин. |  |  |  | Организация системы непрерывного проф. обучения, включающей курсы повышения квалификации, проведение стажировок, участие в республиканских и зональных семинарах, конкурсах проф. мастерства. |
| Переход на инновационное динамичное развитие Диверсификация экономики: поддержка приоритетных и модернизация традиционных секторов специализации. Создание условий для перспективного развития конкурентоспособной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование благоприятной среды для развития бизнеса: инвестиционная политика и инновационная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |  |  | Создание и актуализация единой базы данных инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) в муниципальном образовании и перечня инвестиционных площадок |  | Информация |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории района осуществляется на официальном сайте МО «Кезский район» (kez.udmurt.ru) Подготовлены и опубликованы информационные материалы об инвестиционной деятельности в районе в районной газете «Звезда». |  |  |  | Подготовка инвестиционных площадок для формирования предложений инвесторов по направлениям: строительство, культура, сельское хозяйство |
|  |  |  |  | Организация участвующих субъектов в конкурсах «Лучший инвестор года Удмуртской Республики» |  | Информация |  | Управление экономикой, предприятия, СПК |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование благоприятной среды для развития бизнеса: инновационная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Содействие продвижению инновационных проектов в Кезском районе на республиканском и российском уровне |  |  | Организация участия в выставках, конференциях, инновационных сессиях, ярмарках и иных мероприятиях. Поддержка участия субъектов инновационной деятельности района в выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях. Подготовка материалов, посвящённых инновационной деятельности и инновационным проектам Кезского района, в том числе информационного характера. |  | Информация |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  | Приняли участие в Третьем инвестиционном форуме УР «Удмуртия: курс на модернизацию». Были презентованы 3 инвестиционных проекта на общую сумму более 44 млн.руб. и 1 инвестиционная площадка под комплексную застройку общ. площадью 76634 кв.м. |  |  |  |  |
| Формирование благоприятной среды для развития бизнеса: малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Содействие органами местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства | МЦП развития малого и среднего предпринимательства в Кезском районе на 2009−2013 годы |  | Консультации по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Программа |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  | Оказано 79 консультаций по развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Оказание не менее 50 консультаций по развитию малого и среднего предпринимательства |
| 97. | Поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | Программа социально-экономического развития МО «Кезский район» на 2010-2014 г |  | Организация подготовки, переподготовки кадров в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Направление |  | Администрация МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Оказана помощь в организации подготовки, переподготовки кадров 260 руководителей и специалистов в сфере малого и среднего бизнеса по охране труда и электробезопасности |  |  |  | Повышение квалификации не менее 100 руководителей и специалистов в сфере малого и среднего бизнеса |
| 98. | Поддержка лиц, начинающих создание собственного бизнеса |  |  | Предоставление бесплатной консультационной помощи по вопросам организации и ведения бизнеса. Оказание помощи по разработке проектов начинающих предпринимателей из числа безработных граждан, в первую очередь испытывающих трудности в поиске работы и проживающих в районе |  | Информация |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  | Бесплатные консультации по вопросам организации и ведения бизнеса предоставлены 54 начинающим предпринимателям по разработке бизнес-планов начинающих предпринимателей из числа безработных граждан, в первую очередь испытывающих трудности в поиске работы и проживающих в районе |  |  |  | Оказание поддержки начинающим предпринимателям не менее 50 чел. |
| 99. | Информационная поддержка субъектов предпринимательства и формирование положительного имиджа предпринимателя |  |  | Организация информирования предпринимателей и сбор заявок на участие в ежегодном республиканском конкурсе «Лучший предприниматель года». Подготовка информационно-методических материалов для субъектов предпринимательства. |  | Информация |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  | Оказана помощь в подготовке материалов для участия в республиканском конкурсе «Репутация и доверие» - 2010». В конкурсе приняли участие ИП Лекомцева Е.С., ПК «Бытсервис». По результатам конкурса ИП Лекомцевой Е.С. вручен диплом в поощрительной номинации «Удмуртские традиции в гостеприимстве», ПК «бытсервис» вручен диплом в поощрительной номинации «Сельское предприятие бытового обслуживания населения». |  |  |  | Подготовка семинаров по проблемам малого и среднего предпринимательства. Участие в ежегодных республиканских конкурсах: - «Лучший предприниматель года»; - «Репутация и доверие»; и другие. |
| Лесное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | # Проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов |  |  | Выполнение комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в объёмах, предусмотренных Лесным планом Удмуртской Республики по Кезскому району |  | Информация |  | ГУ УР «Кезское лесничество» |  |  | В течение года |  |  | Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда - 80%; доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда - 59,9% |  |  |  | Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда - 75%; доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда - 59,9% |
| Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Материально-техническое обеспечение предприятий агропромышленного комплекса |  |  | Ежегодное приобретение не менее 4 тракторов и 3 комбайнов |  | Информация |  | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Приобретено – 14тракторов, 5 зерноуборочных комбайна, 3 кормоуборочных комбайна, 9 молокопров.,4 автомобиля, 3 смесителя-кормораздатчика, 29 единиц прицепной техники |  |  |  | Приобрести 8 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 2 кормоуборочных комбайна, 4 культиватора, 6 косилок, 2 пресс-подборщика, 1 комплекс для подработки зерна, 4 молокопровода |
| 102. | Развитие льняного комплекса в Кезском районе | РЦП «Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010−2014 годы» |  | Укрепление и совершенствование материально-технической базы производства льна-долгунца. Организация эффективной системы семеноводства с целью обеспечения семенами собственного производства. |  | Информация |  | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Лен – долгунец посеян на площади - 1000 га, урожайность- 6,2 ц/га волокна |  |  |  | Посевы льна на площади 1000 га. |
| 103. | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кезском районе | Муниципальная целевая программа «Развитие животноводства Кезского района на 2009-2012 годы», Положение об ежегодном подведении итогов работы животноводов и проведении профессиональных конкурсов животноводов |  | Создание высокоэффективного кормопроизводства, укрепление племенной базы молочного скотоводства. Увеличение производства молока и ускоренное развитие отрасли молочного скотоводства. Реконструкция, техническая и технологическая модернизация ферм Приобретение комбикормов, балансирующих добавок и их транспортировка. Разработка адаптивной системы и внедрения новых технологий в кормлении сельскохозяйственных животных Строительство ферм для содержания молочного скота |  | Информация |  | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Кезский район» Управление сельского хозяйства Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Произведено молока – 24, 090 тыс. тонн, что составляет 104,6% к годовому плановому надою. На поддержку сельхозтоваропроизводителей выделены средства из бюджета Удмуртской Республики – 53 млн. рублей, из бюджета Российской Федерации - 11,6 млн. рублей. Из них на развитие жив-ва -25,8 млн.руб., на приобрет. сельскохоз. техники -17,7 млн. руб., на развитие растениеводства – 8 млн.руб. Завершено строительство комплекса на 400 голов молочного скота в СПК «Маяк», молочной фермы на 200 голов в СПК «Степаненки». Построены фермы для выращивания молодняка КРС в СПК «Большевик», СПК «Дружба» и ООО «Родник». |  |  |  | Производство молока сельскохозяйственными предприятиями 24,500 тыс. тонн, мяса 1,960 тыс. тонн в живой массе. Завершить реконструкцию МТФ в СПК «Свобода», в ООО «Родник», фермы для выращивания молодняка КРС в СПК «Мысы», ООО «Труженик». Начать строительство МТФ в СПК «Гулейшур» и СПК «Кулига». |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Содействие поддержанию условий для равной, добросовестной конкуренции |  |  | Организация и проведение семинаров-совещаний; смотра-конкурса «Лучшее предприятие торговли», конкурса на лучшее предприятие бытового обслуживания населения «Репутация и доверие» |  | Информация |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение семинаров-совещаний; смотра-конкурса «Лучшее предприятие торговли», конкурса на лучшее предприятие бытового обслуживания населения «Репутация и доверие» |
| 105. | Содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей на внутренний рынок Удмуртской Республики и за её пределы |  |  | Организация и проведение конкурсов, ярмарок, выставок-продаж, смотров – качества, дегустаций |  | Информация |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | Участие местных товаропроизводителей на внутреннем рынке Удмуртской Республики и на территории района. Организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, дегустаций. |
| 106. | Поддержка развития потребительской кооперации |  |  | Стимулирование заготовительной деятельности и увеличения собственного производства потребкооперации; Дальнейшее развитие торговой сети потребительской кооперации |  | Информация |  | Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  | По итогам 2010 года по заготовит. отрасли определены 12 победителей ( в т.ч. среди поселений, ЛПХ, СПК, КФХ). Также были предоставлены транспортные услуги, предоставлены корма по сниженным ценам. |  |  |  | Ежегодное поощрение лучших заготовителей потребкооперации. |
| Пространственное развитие Кезского района. Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики. Повышение устойчивости системы расселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям | В рамках РЦП «Жилище» на 2009−2010 годы |  | Предоставление льготных жилищных займов за счет средств бюджета УР, ипотечных жилищных займов |  | Информация |  | Сектор по работе с молодежью |  |  | В течение года |  |  | Поддержка в улучшении жилищных условий оказана 15 молодым семьям на общую сумму 2 726 тыс.руб.за счет средств бюджета УР (5%). |  |  |  | Поддержка 20 молодых семей |
| 108. | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан |  |  | Предоставление льготных жилищных займов за счет средств бюджета УР, ипотечных жилищных займов с компенсацией процентной ставки за счёт средств бюджета УР, субсидий малоимущим многодетным семьям |  | Постановление главы Администрации МО «Кезский район» |  | Отдел архитектуры и строительства |  |  | В течение года |  |  | Льготные жилищные займы (7%) получили 8 семей на сумму 1910 тыс.руб. 3 многодетные малоимущие семьи , признанные нуждающимися в улучшении жил. условий получили субвенции на сумму 1255 тыс.руб. |  |  |  | Получение субвенции на предоставление субсидий многодетным семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий в сумме 2 млн. руб. |
| 109. | Увеличение объёмов жилищного строительства |  |  | Выполнение ежегодных заданий по вводу жилья |  | Информация |  | Отдел архитектуры и строительства |  |  | В течение года |  |  | Введено 8,0 тыс. кв.м жилья |  |  |  | Ввод жилья- 7,6 тыс. кв. м. |
| 110. | Привлечение федеральных и республиканских средств |  |  | Участие в федеральных и республиканских адресных программах |  | Информация |  | Отдел архитектуры и строительства |  |  | В течение года |  |  | Согласно региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выделены средства в сумме 6 440 тыс.руб., в т.ч. (4 475,8 тыс.руб. за счет средств фонда, 1837,4 тыс.руб. за счет средств обязательного софинансирования, 126,8 тыс.руб. за счет средств доп. финансирования на доп. площадь) |  |  |  | Привлечение в районе не менее 6,5 млн.руб. на переселение и 10 млн.руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов |  |  | Реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо. Замена ветхих тепловых сетей с применением современных методов теплоизоляции. |  | Информация |  | Администрация МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Реконструирована угольная котельная с переводом на газ Кулигинской участковой больницы; ветхие тепловые сети 0,41 км; установлены приборы учета и регулирования тепла на 8 объектах социальной сферы и 5 объектах жилищного фонда. |  |  |  | Строительство газовой котельной Озоно-Чепецкой коррекционной школы-интернат. Установить приборы учета и регулирования тепла на 10 объектах социальной сферы и 4 объектах жилищного фонда |
| 112. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | Ликвидация аварийного жилищного фонда |  | Федеральный закон №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |  | Администрация МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Расселено 9 аварийных квартир |  |  |  | Расселение 8 аварийных квартир |
| Развитие связи и информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Предоставление гражданам социальных услуг на территории Кезского района с использованием информационных и телекоммуникационных технологий |  |  | Расширение сети передачи данных путем установки дополнительного оборудования для услуги IP-TV в п. Кез и для услуги подключения к сети Интернет по Кезскому району |  | Информация |  | РУС п. Кез |  |  | В течение года |  |  | Установлено дополнительное оборудование для услуги IP-TV в п. Кез |  |  |  | Развитие телекоммуникационной технологической базы существующих услуг |
| 114. | Расширение сети физических линий для предоставления услуг связи |  |  | Строительство новых абонентских линий |  | Информация |  | РУС п. Кез |  |  | В течение года |  |  | Для предоставления услуг связи построены новые абонентские линии в п. Кез по ул. 70 лет октября, ул. Уральская |  |  |  |  |
| 115. | Обслуживание сети передачи данных и телефонии |  |  | Выполнение капитального и текущего ремонта линий связи |  | Информация |  | РУС п. Кез |  |  | В течение года |  |  | Проведен капитальный и текущий ремонт линий связи согласно плана |  |  |  |  |
| 116. | Реконструкция линий связи с заменой воздушных линий на кабельные |  |  | Прокладка кабелей в грунт на участке д. Большой Олып – д. Дырпа |  | Информация |  | РУС п. Кез |  |  | В течение года |  |  | Проложены кабели в грунт на участке д. Большой Олып – д. Дырпа |  |  |  |  |
| 117. | Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде | МЦП «Информатизация органов местного самоуправления в МО «Кезский район» на 2011-2013 годы» |  | Внесение изменений в формы электронных заявлений, размещенных на официальном сайте МО «Кезский район» |  | Информация |  | Сектор информатизации |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение информации о муниципальных услугах, оказываемых органами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале муниципальных услуг |  | Информация |  | Сектор информатизации |  |  | В течение года |  |  | Размещены формы электронных заявлений по 30 муниципальным услугам на официальном сайте МО «Кезский район» |  |  |  | Размещение форм электронных заявлений по 37 муниципальным услугам на официальном сайте МО «Кезский район» |
|  |  |  |  | Подготовка автоматизированных рабочих мест и информационных систем для целей использования при предоставлении муниципальных услуг |  | Отчет |  | Сектор информатизации |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | Подготовка 3 автоматизированных рабочих мест и информационных систем для целей использования при предоставлении муниципальных услуг |
| 118. | Обеспечение внедрения и развития межведомственного информационного взаимодействия в МО «Кезский район» |  |  | Обновление информационной системы «Олимп», установка программного обеспечения на рабочие места ответственных за документооборот |  | Информация |  | Сектор информатизации |  |  | В течение года |  |  | Установлены обновления информационной системы «Олимп» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подключение к сети Интернет муниципальные образования (поселения) |  | Информация (электронный адрес) |  | Сектор информатизации, главы муниципальных поселений |  |  | В течение года |  |  | Подключены к сети Интернет 3 муниципальных поселения: МО «Чепецкое», МО «Кузьминское», МО «Кезское» |  |  |  | Подключение к сети Интернет 12 муниципальных поселений |
|  |  |  |  | Обеспечение готовности рабочих мест к размещению программно-аппаратного комплекса средств защиты информации VIPNet |  | Отчет |  | Сектор информатизации, главы муниципальных поселений, руководители подразделений |  |  | Март, апрель |  |  |  |  |  |  | Обеспечение готовности 20 рабочих мест |
| 119. | Обеспечение доступа к информации о деятельности ОМСУ МО «Кезский район» |  |  | Размещение информации о деятельности ОМСУ на официальном сайте МО «Кезский район» в соответствии с Федеральным Законом №8-ФЗ от 09.02.2009 г. |  | Информация |  | Сектор информатизации |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие муниципальной службы и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | МЦП «Развитие муниципальной службы в МО «Кезский район» на 2012–2015 годы», |  | Разработка и применение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  | Сектор кадровой работы |  |  | август |  |  | Разработана и утверждена МЦП «Развитие муниципальной службы в МО «Кезский район» на 2012-2016 годы» (постановление Главы Администрации района от 27.12.2011 г. №2039) |  |  |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы |
|  |  |  |  | Разработка должностных регламентов муниципальных служащих, содержащих показатели результативности |  | Регламенты |  | Руководители структурных подразделений |  |  | в течение года |  |  | 100 % разработаны и утверждены должностные регламенты |  |  |  | В стадии разработки находятся Методические рекомендации по разработке должностных регламентов муниципальных служащих МО "Кезский район" Разработка должностных регламентов не менее 50%. |
| 121. | Совершенствование организационной системы управления кадрами |  |  | Развитие нормативной правовой базы управления муниципальной службой: создание методической базы деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе; Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе Создание системы оказания информационно-методической и консультативной помощи органам местного самоуправления по вопросам муниципальной службы |  | Акты ОМСУ |  | сектор кадровой работы |  |  | в течение года |  |  | Ведется работа по Плану исполнения МЦП по противодействию коррупции в МО «Кезский район» на 2010-2012 годы Проведено 5 совещаний с муниципальными служащими, 2 семинара-совещания с Главами МО поселений. Где рассмотрены вопросы по противодействию коррупции, присвоения классных чинов, обучения муниципальных служащих Налажена система оказания информационно-методической и консультативной помощи органам местного самоуправления МО «Кезский район» по вопросам муниципальной службы |  |  |  | Проведение семинаров-совещаний для ОМСУ (поселения) по вопросам муниципальной службы; Работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе |
| 122. | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы |  |  | Автоматизация кадровых процедур, повышение качества, эффективности муниципальной службы. Качественное формирование, подготовка и использование кадрового резерва на муниципальной службе |  | Информация |  | сектор кадровой работы |  |  | в течение года |  |  | Работа в системе электронного учёта кадров «Олимп – Управление персоналом» Сформирован кадровый резерв на муниципальной службе |  |  |  | Продолжить работу в системе электронного учета кадров «Олимп-Управление персоналом» Подготовка и проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации и Районном Совете депутатов МО «Кезский район» |
| 123. | Внедрение системы непрерывного обучения кадров |  |  | Разработка акта муниципального образования «О подготовке, переподготовке и повышения квалификации муниципальных служащих в МО «Кезский район» |  | Акты ОМСУ |  | сектор кадровой работы |  |  | в течение года |  |  | В стадии разработки Программа «О подготовке, переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих в МО «Кезский район». Отработана система повышения квалификации: За 2011 год повысили квалификацию:- образование – 272 чел.; - в культуре – 21 чел.; - в здравоохранении – 60 чел.; - в муниципальной службе – 41 чел.; - в сельском хозяйстве – 137 чел. |  |  |  | Организация обучения муниципальных служащих по программам высшего и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации – 26 человек) |
| Реализация основных направлений административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Внедрение в органах местного самоуправления принципов и механизмов управления по результатам | МЦП «Административная реформа на территории МО «Кезский район» на 2012−2013 годы» |  | Подготовка ежегодного Доклада о достигнутых значениях показателей оценки деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район |  | Доклад |  | Руководитель Аппарата, Управление экономикой |  |  | В течение года |  |  | Подготовлен Доклад о достигнутых значениях показателей оценки деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район» за 2011 г. По итогам работы район занял 4 место и получил грант в размере 1 465 тыс. руб. |  |  |  | Подготовка Доклад о достигнутых значениях показателей оценки деятельности органов местного самоуправления МО «Кезский район» за 2011 год. |
| 125. |  |  |  | Разработка и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации согласно утвержденному Плану-графику |  | Регламенты |  | Руководители структурных подразделений |  |  | В течение года |  |  | За отчетный период разработано и внедрено 5 административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  |  |  | Разработать и утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг в количестве 45 единиц. |
|  |  |  |  | Внесение изменений в информационных системах УР «Реестр государственных и муниципальных услуг» и на «Портале государственных и муниципальных услуг» |  | Информация |  | Сектор информатизации |  |  | По мере необходимости |  |  | Разработан и утвержден реестр муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации в рамках закрепленных за ними полномочиями |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка проекта «Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» в сфере земельно-имущественных отношений» |  | Постановление |  | Управление экономикой |  |  | 1квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Оптимизация функций органов местного самоуправления и внедрение механизмов регулирования в коррупционно-опасных сферах деятельности органов местного самоуправления в Кезском районе |  |  | Организация проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, связанных с муниципальной службой |  | Информация |  | Сектор кадровой работы |  |  | 2 квартал |  |  | По итогам 2010 года во втором квартале отчетного периода проведены проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений, связанных с муниципальной службой |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализация мероприятий Программы противодействия коррупции в МО «Кезский район» |  | информация |  | Начальник управления правовой работы, информатизации взаимодействия с представительными органами |  |  | В течение года |  |  | Разработан план мероприятий по реализации программы противодействия коррупции на 2011 г. Приняты нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции на муниципальной службе, проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Антикоррупционное просвещение населения в муниципальном образовании «Кезский район» организовано в виде: - публикаций в районной газете «Звезда», на сайте района информации от прокуратуры Кезского района, районного суда, структурных подразделений Администрации района по разъяснению действующего законодательства; - публикации еженедельной сводки РОВД о состоянии преступности в районе; - функционирования в районной библиотеке Центра правовой информации; - размещения в помещениях, занимаемых ОМСУ, памятки для посетителей о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработка и утверждение сводного реестра выполняемых функций органов местного самоуправления МО «Кезский район» |  | Реестр |  | Руководитель Аппарата Главы МО, Районного Совета депутатов, Администрации МО «Кезский район» |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом, а также повышение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления | МЦП «Административная реформа на территории МО «Кезский район» на 2008−2011 годы» |  | Проведение «Дня района» в поселениях с целью определения проблем и путей их решения. |  | информация |  | Начальник управ-ления правовой работы, информа тизации и взаи-модействия с представительными органами |  |  | Ежемесячно с октября по апрель |  |  | Проведены 6 «Дня района» в поселениях с целью определения проблем и путей их решения. |  |  |  | Проведение «Дня района» во всех 15 поселениях с целью определения проблем и путей их решения. |
|  |  |  |  | Освещение деятельности органов местного самоуправления в районной газете «Звезда», на радиовещании и на официальном сайте МО «Кезский район». |  | информация |  | Руководитель Аппарата Главы МО, Районного Совета депутатов, Администрации МО «Кезский район» |  |  | ежемесячно |  |  | Опубликованы в районной газете «Звезда» 12 статей, 6 выступлений и 30 материалов |  |  |  | Опубликовать в районной газете «Звезда» статьи, подготовить выступления и материалы не менее 42 |
|  |  |  |  | Проведение мониторинга открытости органов местного самоуправления в Кезском районе с участием представителей гражданского общества |  | информация |  | Начальник управ-ления правовой работы, информа тизации и взаи-модействия с представительными органами |  |  | 3 квартал |  |  | Мониторинг открытости органов местного самоуправления в Кезском районе с участием представителей гражданского общества не проводился |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение публичных слушаний |  |  |  | Начальник управления правовой работы, информатизации и взаимодействия с представительными органами |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  | Проведение не менее 2 публичных слушаний |
| Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Нормативно-правовая регламентация процессов управления муниципальной собственностью |  |  | Разработка нормативных правовых документов по вопросам управления муниципальной собственностью, по вопросам аренды муниципального имущества, по иным вопросам имущественных и земельных отношений |  | Решение Районного Совета депутатов МО «Кезский район» |  | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Разработаны и утверждены 2 регламента. |  |  |  | Разработать и утвердить 4 регламента по предоставлению муниципальных услуг. |
| 129. | Создание оптимальной структуры муниципальной собственности МО «Кезский район», отвечающей функциям (полномочиям) органов местного самоуправления МО «Кезский район». Переход к наиболее эффективным организационно-правовым формам муниципальных организаций |  |  | Продолжение работы по перераспределению имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской республикой). Активизация работы по приему-передаче имущества с муниципальными образованиями- поселениями. Принятие решений: - об изменении типа в отношении существующих муниципальных учреждений на казенные и бюджетные учреждения МО «Кезский район»; - о ликвидации муниципальных учреждений МО «Кезский район»; Оптимизация участия МО «Кезский район» в хозяйственных обществах: -приватизация, реорганизация и ликвидация хозяйственных обществ, в которых имеется доля участия МО «Кезский район»; -внедрение в практику наряду с традиционными способами приватизации –аукцион, спецаукцион, конкурс (эффективными при наличии спроса), публичное предложение и продажа без объявления цены (способы приватизации, делающие возможной продажу имущества, ликвидность которого невелика); Применение процедур несостоятельности (банкротства) в отношении организаций, находящихся в кризисном состоянии. В целях сохранения их имущественного комплекса. Создание на базе имущества организаций, в отношении которых введены процедуры несостоятельности (банкротства), жизнеспособных субъектов предпринимательской деятельности |  | Постановление Главы Администрации МО «Кезский район» и муниципальных (образований) поселений |  | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Приняты нормативно-правовые акты об изменении типа в отношении существующих муниципальных учреждений на казенные и бюджетные учреждения МО «Кезский район» Газопровод «Большой Кез – с. Чепца» реализован на Аукционе от 13.12.2011 г. Работы на территории бывшего предприятия Кезский элеватор в создании новых организаций продолжаются |  |  |  | Согласование Уставов казенных и бюджетных муниципальных учреждений, а так же перечней особо ценного движимого имущества Утвержден Решением районного Совета депутатов План приватизации на 2012 год Продолжение работ на территории бывшего предприятия «Кезский элеватор» в создании новых организаций . Подача искового заявления в отношении ООО «Фаворит» на сумму 95, 598 тыс. руб. и ИП Хачатрян Б.А. на сумму 250, 657 тыс.руб. |
| 130. | Активизация процессов вовлечения муниципального имущества, в том числе земельных участков, в хозяйственный оборот. Установление критериев выбора того или иного способа распоряжения муниципальным имуществом. Развитие и совершенствование договорных отношений с участием муниципального имущества. Осуществление контроля за эффективным использованием имущества |  |  | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, в том числе и земельных участков: выявление объектов, анализ предложений по возможному использованию, реализация выработанного решения по дальнейшему использованию имущества (продажа, закрепление за нуждающейся в данном имуществе организацией, приватизация, аренда, передача и иные способы распоряжения). Развитие моделей государственно-частного партнёрства − использование практики заключения концессионных соглашений. Передача инженерных сетей (тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, канализации) в рамках муниципально -частного партнёрства в аренду, концессию, по лизинговой схеме. Разработка и реализация схем территориального планирования. Контроль за рациональным использованием муниципального имущества |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  | Отдел имущественных отношений Администрации района Отдел имущественных отношений Администрации района Отдел архитектуры и строительства Администрации района Администрация МО «Кезский район», Отдел имущественных отношений Администрации района |  |  | В течение года |  |  | Заключено 53 договора аренды муниципальных помещений, 233 договора земельных участка, составлено 9 договоров безвозмездного пользования. Образовалось новое МБУ «Олимп», за которым закреплено на праве оперативного управления муниципальное имущество Заключено доп. соглашения с ОАО «Удмуртгаз» «О включении сетей газопровода в договор аренды»; Зарегистрирован бесхозяйный газопровод высокого давления к котельной ООО «Кезский льнозавод». Проведена проверка рационального использования и сохранности муниципального имущества в МУЗ «Кезская ЦРБ». Составлен Акт, который рассмотрен на коллегии Администрации района. |  |  |  | Планируется образование на территории МО «Кезский район» еще 4 МБУ культуры с дальнейшим закреплением за ними муниципального имущества Заключение доп. соглашения по зарегистрированному газопроводу. Передача очистных сооружений (Лыжная база и Гыинской СОШ в д. Старая Гыя) в концессию. Планируется регистрация бесхозяйных электрических сетей в районе бывшей воинской части. Запланировано проведение проверки рационального использования и сохранности муниципального имущества в МУПРЭЖКХ (октябрь) |
| 131. | Совершенствование системы учёта для эффективного управления муниципальным имуществом |  |  | Организация бюджетного учёта имущества казны Кезского района. Государственная регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки. Продолжение формирования земельных участков как объектов недвижимости, постановка их на государственный кадастровый учёт |  | Постановление Администрации МО «Кезский район» |  | Отдел имущественных отношений Администрациирайона |  |  | В течение года |  |  | Продолжен прием объектов социального значения и жилищного фонда в муниципальную собственность. Принято 18 квартир, приватизировано 56 квартир. Зарегистрировано в органах гос. регистрации 304 договора, из них 102 договора купли-продажи. |  |  |  | Планируется приобретение программы «1С- бухгалтерия». Проведение дальнейшей регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки. |
| 132. | Пополнение бюджета МО «Кезский район» доходами от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  | Администрирование платежей в бюджет МО «Кезский район» - обеспечение контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о возрасте излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет МО «Кезский район», пеней и штрафов по ним, а также по сокращению задолженности по их уплате. Выполнение заданий по поступлениям в бюджет МО «Кезский район» доходов от использования муниципального имущества, установленных Решением Районного совета депутатов МО «Кезский район» «О бюджете МО «Кезский район» на соответствующий финансовый год |  | Информация |  | Отдел имущественных отношений Администрациирайона |  |  | В течение года |  |  | Поступление доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет МО «Кезский район» составило 4,361 тыс. рублей |  |  |  | Выполнение прогнозного плана поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в бюджет МО «Кезский район» - 2,510 млн. рублей |
| Финансово-кредитная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение исполнения социальных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Формирование и практическое применение реестров расходных обязательств |  |  | Составление свода реестров расходных обязательств муниципальных образований (поселений) МО «Кезский район» |  | Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований (поселений) в МО «Кезский район» |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» совместно с администрациями муниципальных поселений |  |  | Июнь |  |  | Плановый реестр расходных обязательств и свод реестров расходных обязательств МО «Кезский район» составлен 30.05.2011 г. |  |  |  |  |
| Ограничение размеров бюджетного дефицита в целях сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств в последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Формирование сбалансированного проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с утверждённым порядком |  |  | Разработка нормативного правового акта Главы Администрации МО «Кезский район» об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в МО «Кезский район» на очередной финансовый год и плановый период, учитывающих приоритетность выполнения социальных обязательств района |  | Постановление Главы Администрации МО «Кезский район» |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  | В сроки, предусмотренные для разработки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год |  |  | Разработаны нормативно-правовые акты: - постановление главы Администрации района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в МО «Кезский район» на очередной финансовый год и плановый период (№1422 от 06.09.2011 г.); |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Формирование проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | Проект решения МО «Кезский район» о бюджете МО «Кезский район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  | Октябрь |  |  | Решение районного Совета депутатов о бюджете МО «Кезский район» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработка, в случае недополучения планируемых объемов доходов бюджета МО «Кезский район», проектов решений о внесении изменений в Решение МО «Кезский район» «О бюджете МО «Кезский район» на 2012 год» и на плановый период 2013 и 2014 годы», предусматривающих сокращение бюджетных ассигнований |  | Проект решения «О внесении изменений в Решение МО «Кезский район» «О бюджете МО «Кезский район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение 2012 года |  |  | В связи с недополучением планируемых объемов доходов бюджета района трижды вносились изменения в решение о бюджете на уточнение планируемых объемов доходов и расходов бюджета. |  |  |  |  |
| 135. | Недопущение появления просроченной кредиторской задолженности бюджета |  |  | Мониторинг кредиторской (в том числе просроченной) задолженности бюджета МО «Кезский район» и бюджетов муниципальных образований (поселений) |  | Информация о кредиторской задолженности бюджета |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  | Ежемесячно |  |  | Ежемесячно проводился контроль за состоянием кредиторской задолженности бюджетных учреждений. Просроченная задолженность на 01.01.2012 г. отсутствует (на 01.01.2011 г. составляла – 2492 тыс.руб.) |  |  |  |  |
| Переход на режим жёсткой экономии бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Оптимизация бюджетных расходов |  |  | Проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов |  | Информация о результатах провёденных мероприятий по оптимизации бюджетных расходов |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  | Бюджетными учреждениями проведен ряд мероприятий по оптимизации расходов. Получены определенные результаты. Экономия бюджетных средств составила 3 778 тыс.руб., в т.ч. по оплате труда 1879,5 тыс.руб., по оплате коммунальных услуг 1680,7 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Переход на программно–целевой метод финансирования расходов |  | Отчёты о реализации республиканских и ведомственных целевых программ |  | Управление экономикой, заказчики целевых программ, Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Формирование проекта решения МО «Кезский район» об исполнении бюджета МО «Кезский район» за 2011 год |  | Проект решения МО «Кезский район» «Об исполнении бюджета МО «Кезский район» за 2011 год» |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  | До 1 мая 2012 года |  |  | Подготовлен проект решения «Об исполнении бюджета МО «Кезский район» за 2010 год» (решение №501 от 18.03.2011 г.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Формирование и представление для утверждения в Районный Совет депутатов ежеквартальных отчётов об исполнении бюджета МО «Кезский район» за 2011 год |  | Решение районного Совета депутатов |  | Управление финансов Администрации МО «Кезский район» |  |  | Ежеквартально |  |  | Подготовлены и представлены проекты решений «Об исполнении бюджета МО «Кезский район» за 1 квартал (решение №518 от 20.05.2011 г.), «Об исполнении бюджета МО «Кезский район» за 1 полугодие (решение №534 от 09.09.2011 г.), «Об исполнении бюджета МО «Кезский район» за 9 месяцев (решение №546 от 03.11.2011 г.). |  |  |  |  |