Приложение

к постановлению  Администрации

МО «Кезский район»

от 01 марта 2012 года № 370

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ»  НА 2012 - 2014 ГОДЫ

п. Кез, 2011 г.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- "БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- (2012 - 2014 ГОДЫ)"

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения (2012 - 2014 годы)" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цели Программы | Создание необходимых условий для укрепления и повышения уровня пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия муниципальных образовательных учреждений всех типов и видов. Уменьшение гибели, травматизма обучающихся и сотрудников образовательных учреждений. Уменьшение размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций муниципальных образовательных учреждений МО «Кезский район» всех типов и видов. Повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Реализация первоочередных неотложных мероприятий по обеспечению безопасной жизнедеятельности участников образовательного процесса |
| Основание для разработки Программы | Постановление Главы Администрации МО «Кезский район» от 15 сентября 2010 года № 1141 «О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании «Кезский район», Постановление Главы Администрации МО «Кезский район» от 17 мая 2011 года N 841 "О подготовке образовательных учреждений района к 2011-2012 учебному году и работе в зимних условиях", приказ Министерства образования Российской Федерации от 15 апреля 2003 года N 1612 "О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях", совместный приказ МЧС Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 17 апреля 2003 года N 190/1668 "О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений", Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО «Кезский район» |
| Разработчик проекта Программы | Управление образованием Администрации МО «Кезский район» |
| Исполнители Программы | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством |
| Задачи Программы | Реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других вредных факторов. Усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам усиления безопасности образовательных учреждений. Дальнейшее развитие правовой базы по вопросам пожарной безопасности, санитарного состояния учреждений. Анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию правовой и методической документации по обеспечению безопасности образовательных учреждений. Повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений. Монтаж и сервисное обслуживание технических средств, обеспечивающих пожарную безопасность, выполнение санитарно-эпидемиологических требований |
| Целевые индикаторы Программы | Снижение прямых и косвенных экономических потерь в борьбе с пожарами к среднему показателю за последние 5 лет на 5% ежегодно. Снижение количества травм, несчастных случаев от общего количества обучающихся на 10% ежегодно |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2014 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Система программных мероприятий включает четыре направления и объединяет работы, по которым предусматривается осуществить комплекс мероприятий: - правовое и организационно-техническое обеспечение; - материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного функционирования образовательных учреждений; - обучение руководителей и специалистов правилам комплексной безопасности; -информационно-аналитическое обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической | Реализация Программы позволит создать условия для: снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; повышения санитарно-эпидемиологического благополучия объектов образования; создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений; оптимизации государственных расходов на создание систем безопасности. Социально-экономическая эффективность Программы заключается в: организации надежной системы по обеспечению противопожарной защиты зданий и помещений, санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учреждений; снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, предотвращения материального ущерба и экономии на этой основе государственных расходов; повышении экономической заинтересованности руководителей образовательных учреждений в обеспечении безопасных условий труда и учебы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования; Всего за 2012 - 2014 г., тыс. рублей; В том числе:. 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.. Бюджет муниципального образования «Кезский район»; 11173,5; 4179,5; 3661,0; 3333,0. Бюджет Удмуртской Республики; 8420,0; 3880,0; 2465,0; 2075,0. Иные источники финансирования; 810,0; 335,0; 250,0; 225,0. ИТОГО по Программе; 20403,5; 8394,5; 6376,0; 5633,0. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на cоответствующий финансовый год. Предлагаемые объемы финансирования из муниципального бюджета носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета МО «Кезский район» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Удмуртской Республики |

- II. Общие положения.

- 2. 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

- Материально-техническое оснащение образовательных учреждений Кезского района  характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций.

- 8 школ, 9 детских садов (48,6 % от общего числа образовательных учреждений) расположены в типовых кирпичных зданиях, из них более половины  в типовых зданиях, построенных в 80-90 годах, не соответствующих современным нормам; 6 образовательных учреждений (школы, детские сады) 16,6 % − в приспособленных деревянных зданиях. Имеют все виды благоустройства 42 процента образовательных учреждений. Не имеет центральный водопровод 1 образовательное учреждение (2,9%); канализацию – 13 образовательных учреждений (37 %); не имеют пожарных водоемов –  5 образовательных учреждений, из имеющихся пожарных водоемов 3 нуждаются в реконструкции.

- Отмечается низкий уровень технической оснащенности мастерских образовательных учреждений: 50 процентов  оборудования не подлежит дальнейшей эксплуатации (отсутствуют ограждающие, блокирующие устройства, техническая документация); не работает приточно-вытяжная вентиляция либо ее эффективность не соответствует стандартам.

- Не проводится аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях по условиям труда в соответствии с требованиями.

- Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна: она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности, с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов всего общества и государства.

- 1. Оценка состояния противопожарной безопасности.

- Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

- Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования являются:

- несоответствие электрических проводов требованиям Правил устройства электроустановок;

- отсутствие огнезащиты деревянных конструкций чердачных помещений;

- неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре;

- отсутствие молниезащиты;

- отделка путей эвакуации сгораемыми материалами, их загромождение;

- наличие внутренних ограждающих конструкций, выполненных из горючих материалов;

- неукомплектованность зданий первичными средствами пожаротушения;

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность;

- отсутствие противопожарных дверей и противопожарных чердачных люков.

- На территории МО «Кезский  район» расположены 17 школ, 15 дошкольных образовательных учреждения и 3 учреждения дополнительного образования.

- На сегодняшний день во всех школах – 17 (100%), 15 дошкольных образовательных учреждениях (100%) и 3 (100%) учреждениях дополнительного образования установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. В 2  учреждениях образования (школах)  отделка путей эвакуации выполнена с применением сгораемых материалов, в 2 - эвакуационные выходы не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Во всех образовательных учреждениях района деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнезащитным составом. 4 учреждения не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. В 13 образовательных учреждениях электрооборудование требует ревизии и ремонта, в 1 - пожарные краны не укомплектованы необходимым оборудованием. В 14 объектах не выведен сигнал о срабатывании систем противопожарной защиты  на ЕДДС-01. Проблемным является заключение договоров на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, и сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты (ЕДДС-01).

- Серьезной проблемой в районе являются школы, в которые по программе оптимизации переведены другие объекты социальной сферы (дошкольные образовательные учреждения, библиотеки, клубы и др.). Проведенная без проектов реконструкция зданий выполнена без учёта противопожарных требований строительных норм и правил. Помещения различного функционального назначения не имеют требуемого количества обособленных выходов, разделены между собой перегородками, не обеспечивающими требуемый предел огнестойкости. К таким учреждениям относятся:

- МОУ «Юскинская СОШ» (школа и ФАП), МОУ «Поломская СОШ № 1» (школа и детский сад), МОУ «Пужмезьская ООШ» (школа и ФАП), МДОУ «Детский сад № 20 «Берёзка» (детский сад и сельская администрация), МДОУ «Детский сад № 6 «Рябинушка» (детский сад и сельская библиотека).

- Одной из основных причин такого положения является снижение бюджетного финансирования и постоянное недофинансирование муниципальных образовательных учреждений.

- Практическое отсутствие средств на поддержание систем безопасности образовательных учреждений на должном уровне может привести к ежегодному увеличению числа несчастных случаев и пожаров, которые наносят не только материальный ущерб, но и могут привести к гибели людей.

- 2. Оценка состояния санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны труда в образовательных учреждениях

- За последнее десятилетие состояние здоровья детей и подростков как в целом в Удмуртской Республике, так и в МО «Кезский  район» характеризуется устойчивой тенденцией к росту заболеваемости, распространенности хронической патологии, снижением количества здоровых детей. Наряду с причинами социально-экономического характера и факторами окружающей среды в ухудшении состояния здоровья детей и подростков немалую роль играет "школьный фактор", т.е. условия воспитания и обучения, не соответствующие гигиеническим нормативам и санитарным правилам, качество питания, интенсификация учебного процесса, снижение двигательной активности школьников, наличие так называемых "вредных привычек". «Школьные болезни» - это заболевания, развитие которых во многом обусловлено негативным  влиянием внутришкольной среды на здоровье учащихся. Влияние внутришкольной среды (перегрузки, нерациональное питание, неадекватная двигательная активность и др.) на формирование отклонений в состоянии здоровья составляет в начальной школе 12%, в старшей школе – более 20%.

- В 2010 году отмечено ухудшение показателей здоровья детей и незначительное улучшение здоровья подростков Удмуртии. В целом общая заболеваемость детей с 0 до 14 лет увеличилась на 9,2%, подростков - сократилась на 2,2%.

- Анализ динамики первичной заболеваемости детей до 14 лет показал увеличение уровня заболеваемости на 2% по сравнению с уровнем 2010 года, в том числе по болезням крови и кроветворных органов, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы. По всем остальным нозологическим формам наблюдается увеличение заболеваемости. Ежегодно растет число травм и отравлений.

- При анализе структуры первичной заболеваемости среди детей установлено, что первое место занимают болезни органов дыхания (60,5%), на втором месте - болезни кожи и подкожной клетчатки (6,4%), на третьем - травмы и отравления (5,9%), на четвертом - болезни органов пищеварения (4,5%).

- В 2010 году структура заболеваемости среди подростков не изменилась: болезни органов дыхания занимают первое место (51,5%), на втором месте - несчастные случаи, травмы и отравления (11,1%), на третьем - болезни кожи и подкожной клетчатки (8,0%).

- Количество болезней органов пищеварения среди детей до 14 лет начиная с 2000 года возросло в 1,5 раза. Отмечен рост числа заболеваний язвы желудка и 12-перстной кишки, гастритов и дуоденитов (в 1,6 раза), функциональных расстройств желудка (в 2,6 раза), неинфекционных энтеритов (в 1,7 раза), болезней желчного пузыря и поджелудочной железы (в 1,4 раза).

- Число функциональных расстройств желудка среди подростков увеличилось в 4 раза.

Уровень здоровья за 2008-2011 г  (КЕЗСКИЙ  РАЙОН)

9,8

79,5

9,9

0,8

10,3

79,7

9,2

0,8

5,3

82,6

11,8

0,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

2008

2009

2010

- Распределение школьников УР по группам здоровья

Анализ состояния соматического здоровья детей МО «Кезский район»  и результаты диспансеризации, определение групп здоровья и физкультурных групп в 2010-2011 учебном году, показали следующее:

- Физическое развитие школьников УР

- Ввиду отсутствия финансовых средств большая часть образовательных учреждений не в состоянии создать необходимые условия безопасности, включая выполнение санитарно-гигиенических требований. Образовательная сеть МО «Кезский район» не позволяет в полном объеме решать задачи, связанные с сохранением и укреплением здоровья детей: в 30 процентах школ отсутствует канализация, в 18 процентах имеющаяся система канализации требует ремонта,  в 46 % дошкольных учреждений отсутствует или требует замены система канализации; в 6 процентах (1 образовательное учреждение) отсутствует центральное отопление, 2,1 процента - центрального водоснабжения, 2,3 процента школ требуют капитального ремонта, 28,6 процента - располагаются в приспособленных помещениях.

- С 2008 года в Кезском районе наметилась тенденция снижения количества объектов, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (3 группа санэпидблагополучия): 2008 года – 7 образовательных учреждений, в 2011 году количество образовательных учреждений 3 группы санэпидблагополучия  составляет 3- это дошкольные образовательные учреждения (МДОУ «Мысовский детский сад», МДОУ «Степаненский детский сад», МДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка») и увеличения доли образовательных учреждений, относящихся к 1 и 2 группам.

- Результаты исследований ученической мебели показывают несоответствие ее требованиям возрастной эргономики в 11 общеобразовательных школах (68,75%), в 1 специальном (коррекционном) образовательном учреждении.

- Необходимо отметить проблему отсутствия необходимых условий для медицинского обслуживания в учреждениях образования.

- 88 % школ,  40 % дошкольных учреждений не имеют медицинского кабинета. В 40 % дошкольных учреждений медицинский кабинет представлен одним помещением (совмещен кабинет приема, изолятор, процедурный). Имеющиеся медицинские кабинеты недостаточно оснащены медицинским оборудованием.

- Производственный лабораторный контроль за условиями воспитания и обучения в образовательных учреждениях проводится не в полном объеме.  Нарушаются графики проведения производственного контроля по измерению параметров микроклимата, освещенности, излучений  электромагнитных полей.

- 2.3. Социально-экономическая значимость проблемы

- для населения МО «Кезский район»

- Безопасность образовательных учреждений - это состояние защищенности жизненно важных интересов учащихся, преподавательского состава, обслуживающего персонала, родителей (законных представителей) и иных лиц от возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах системы образования в МО «Кезский район».

- Социальная значимость от реализации мероприятий Программы заключается в создании безопасных условий функционирования учреждений образования, снижении рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, гибели и травмирования обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений.

- Запланировано обучение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса, установление требований к формированию единой системы в области безопасности образовательных учреждений.

- Разработан комплекс мероприятий, который должен обеспечить анализ и оценку состояния безопасности образовательных учреждений для принятия соответствующих решений и организации профилактической работы среди участников образовательного процесса.

- Реализация мероприятий Программы позволит снизить материальный ущерб, возникающий в результате пожаров, и сохранить материально-техническую базу образовательных учреждений.

- Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер позволит снизить социальную напряженность, вызванную родительской общественностью за безопасность своих детей, сохранить кадровый и экономический потенциал Кезского района, придаст больше уверенности жителям Кезского района в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений.

- 2.4. Правовые основы обеспечения безопасности

- образовательных учреждений

- Правовыми основами обеспечения безопасности образовательных учреждений в Удмуртской Республике являются Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года N 2446-1 "О безопасности", Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральный закон от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 972, распоряжение Президента Российской Федерации от 13 февраля 2005 года N Пр-258 "Об утверждении Плана мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению борьбы с терроризмом и обеспечению общественной безопасности", приказ Министерства образования Российской Федерации от 15 апреля 2003 года N 1612 "О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях", приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 190 и Министерства образования Российской Федерации от 17 апреля 2003 года N 1668 "О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений", а также нормативные правовые акты Удмуртской Республики.

- Согласно статье 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. Законодательством Российской Федерации устанавливается ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.

- В соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 года N 2446-1 "О безопасности": "Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз". Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасных условий, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера.

- Состояние безопасности образовательных учреждений подлежит обеспечению по всем направлениям (видам) безопасности, предусмотренным Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", среди которых приоритетными для образовательных учреждений являются пожарная, электрическая и конструкционная.

- Основными принципами обеспечения безопасности являются законность, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства, их взаимная ответственность по обеспечению безопасности.

- 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

- 3.1. Характеристика и прогноз развития проблемы

- без использования программно-целевого метода ее решения

- Отказ от использования программно-целевого метода при решении вопросов по обеспечению безопасности образовательных учреждений может привести:

- к снижению уровня здоровья участников образовательного процесса;

- к несвоевременному выявлению причин и условий, способствующих возникновению пожароопасных ситуаций и снижению уровня санитарно-гигиенического благополучия;

- к ухудшению состояния материально-технической базы и кадрового обеспечения субъектов;

- к низкому уровню обученности участников образовательного процесса по вопросам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны труда;

- к низкой эффективности массовых противопожарных  и санитарно-гигиенических мероприятий.

- При отсутствии введения программно-целевого метода не будет достигнуто комплексного решения поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно от других влияет на достижение поставленной цели.

- 3.2 Обоснование целесообразности и необходимости решения

- проблемы программно-целевым методом

- Программа по реализации обеспечения безопасности образовательных учреждений в МО «Кезский район» в предыдущие годы была направлена на координацию усилий всех заинтересованных структур и объединение различных ресурсов по решению проблем безопасности образовательного процесса.

- Значимость проблемы обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса, решение которой выходит за рамки только системы образования, определяется основными составляющими, диктующими необходимость межведомственного программно-целевого подхода к ее решению:

- обеспечение пожарной безопасности;

- обеспечение санэпидблагополучия;

- обеспечение условий охраны труда и обучения.

Практика реализации Муниципальной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения" (2008-2011 годы) (утверждена постановлением Администрации МО «Кезский район»  от 10 июля  2009  года N 595) показала, что она является эффективным инструментом межведомственного решения вопросов по обеспечению безопасности образовательных учреждений. Благодаря должному уровню межведомственного взаимодействия по обеспечению безопасности значительно снизился материальный ущерб от пожаров: за время действия муниципальной программы не произошло ни одного пожара (в 2007 году – 1 пожар  в структурном и подразделении  МОУ «Александровская сош» Лып-Булатовская нош (ущерб от огня превысил  95 тыс. рублей.) сгорел учебный корпус.

- За годы действия Муниципальной целевой программы "Безопасность образовательного учреждения" (2008 - 2011 годы) удалось добиться значительных результатов:

- в период с 2008 по 2011 год на выделенные по муниципальной целевой программе "Безопасность образовательного учреждения" (2008 - 2011 годы) средства в образовательных учреждениях проведены работы по оборудованию зданий автоматической пожарной сигнализацией (АПС), средствами оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), в  учреждениях проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, заменена горючая отделка путей эвакуации на негорючую, выполнен замер сопротивления изоляции сетей электроснабжения, работы по ревизии и замене электрооборудования и электропроводки.

- Принятыми мерами удалось существенно укрепить уровень противопожарной защиты образовательных учреждений, подтверждение тому увеличение процента готовности школ к началу учебного периода с 84 %  2008 году до 100 % в 2011 году.

- Несмотря на достигнутые успехи, вопрос об обеспечении безопасности образовательных учреждений остается актуальным. Это означает, что меры по обеспечению безопасности образовательного процесса в Кезском районе нуждаются в последовательном продолжении.

- В Кезском районе проблемными вопросами в обеспечении пожарной безопасности остаются:

- приведение электрических сетей, электрического оборудования, системы освещения в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

- замена горючей отделки стен и потолков, путей эвакуации на негорючую в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ-101-89);

- обеспечение технической безопасности зданий и инженерных систем (ремонт эвакуационных выходов, полов, кровли и др.);

- ремонт, техническое обслуживание внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

- В области санитарно-эпидемиологического благополучия проблемными остаются:

- несоответствие уровня освещенности, микроклимата, электромагнитных излучений санитарно-гигиеническим требованиям;

обеспечение ученической мебелью соответствующей росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики;

обеспечение холодным и горячим централизованным водоснабжением;

оборудование мастерских для трудового обучения.

- Эффективным механизмом решения проблемы по реализации адекватных и эффективных мер по обеспечению безопасности образовательного процесса остается программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению пожароопасных ситуаций и снижению уровня санитарно-гигиенического благополучия.

- 4. Цели и задачи Программы

- Основными целями Программы являются создание необходимых условий для укрепления и повышения уровня пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия муниципальных образовательных учреждений МО «Кезский район» всех типов и видов, уменьшение гибели, травматизма, а также размера материальных потерь, укрепление материально-технической базы, реализация первоочередных неотложных мероприятий по обеспечению безопасной жизнедеятельности участников образовательного процесса.

- В рамках настоящей Программы подлежат решению следующие основные задачи:

- реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других вредных факторов;

- усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам усиления безопасности образовательных учреждений;

- дальнейшее развитие правовой базы по вопросам пожарной безопасности, санитарного состояния учреждений;

- анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию правовой и методической документации по обеспечению безопасности образовательных учреждений;

- повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных учреждений;

- изготовление, монтаж и сервисное обслуживание технических средств, обеспечивающих пожарную безопасность, выполнение санитарно-эпидемиологических требований.

- 5. План мероприятий Программы

- План мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.

- 6. Механизм реализации Программы

Муниципальный Заказчик обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденной системой программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год.

Муниципальный заказчик Программы в соответствии с законодательством заключает муниципальные контракты (договоры) для муниципальных нужд в целях выполнения программных мероприятий с непосредственными исполнителями, определяемыми в соответствии с законодательством; принимает и оплачивает приобретенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с условиями муниципального  контракта (договора). Муниципальные контракты (договоры) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) заключаются в соответствии с законодательством.

- В ходе реализации Программы муниципальный заказчик Программы в установленном порядке обеспечивает координацию и контроль деятельности исполнителей Программы.

- 7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

- Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств муниципального бюджета (смотрите таблицу N 3).

- Таблица N 3

| Источники финансирования | Всего за 2012 - 2014 г., тыс. рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Бюджет муниципального образования «Кезский район» | 11173,5 | 4179,5 | 3661,0 | 3333,0 |
| Бюджет Удмуртской Республики | 8420,0 | 3880,0 | 2465,0 | 2075,0 |
| Иные источники финансирования | 810,0 | 335,0 | 250,0 | 225,0 |
| ИТОГО | 20403,5 | 8394,5 | 6376,0 | 5633,0 |

- Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства республиканского бюджета и иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), решениями представительных органов местного самоуправления об утверждении местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

- В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Удмуртской Республики.

- 8. Организация управления Программой

- Организация управления Программой осуществляется муниципальным  заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

- Общий отчет по исполнению Программы составляет разработчик Программы – Управление образованием Администрации МО «Кезский район».

- Муниципальный  заказчик Программы:

- является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием;

- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденной системой программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год;

- 9. Контроль за реализацией Программы

- Контроль за реализацией Программы осуществляется муниципальным  заказчиком Программы.

- 10. Оценка эффективности социально-экономических результатов

- реализации Программы

- Социальная эффективность при реализации Программы будет заключаться в:

- повышении уровня безопасности образовательных учреждений;

- уменьшении вероятности гибели и травмирования людей на пожарах в образовательных учреждениях;

- создании эффективной системы пожарной безопасности и необходимой материально-технической базы для функционирования пожарной охраны объектов системы образования;

- повышении уровня санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений образования.

- .

- 11. Оценка рисков реализации Программы

- Использование программно-целевого подхода дает возможность последовательно осуществлять меры по поддержанию учреждений образования в безопасном состоянии, повышению эффективности обеспечения безопасности образовательного процесса, укреплению материально-технического обеспечения учреждений образования, подготовке и повышению квалификации кадров.

- Одним из необходимых условий для эффективной реализации мероприятий в рамках программно-целевого подхода является достаточное финансирование выполнения программных мероприятий.

- Проблема имеет три варианта решения:

- 1. Первый вариант. Реализация Программы в объемах финансирования, предусмотренных Программой.

- Это позволит достичь запланированных целевых показателей в течение срока реализации Программы в 2012 - 2014 годах. При этом варианте решение целей и задач Программы, выполнение целевых индикаторов будет достигнуто.

- При использовании данного варианта могут возникнуть риски, связанные с недостатками в управлении Программой, с неверно выбранными приоритетами. Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы может повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий (и объема их финансирования), что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.

- Минимизировать данные риски предполагается путем контроля за ходом реализации Программы муниципальным  заказчиком Программы.

- 2. Второй вариант. Реализация Программы при уменьшении объема финансирования, предусмотренного Программой.

- Сокращение финансирования Программы из муниципального бюджета приведет к невозможности реализации части программных мероприятий.

- К рискам, указанным в первом варианте, добавятся следующие: в случае уменьшения объема финансирования средства из муниципального бюджета будут направлены на реализацию наиболее приоритетных направлений, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении основной цели Программы по обеспечению безопасности образовательных учреждений в МО «Кезский район». Вместе с тем сосредоточение усилий исключительно на одном из этих направлений не позволит получить устойчивый положительный эффект, на который рассчитана Программа. При этом реализация каждого отдельно взятого направления окажется значительно более затратной по сравнению с комплексным решением проблемы.

- Таким образом, недофинансирование Программы может привести к увеличению числа потенциально опасных объектов и, в конечном итоге, снизит эффективность предпринятых ранее действий.

- 3. Третий вариант. Решение проблемы непрограммными средствами.

- Это может привести к более затратной реализации по сравнению с комплексным решением проблемы мероприятий по профилактике обеспечения безопасности образовательного процесса.

- Приложение

- к Муниципальной целевой программе

- "Безопасность образовательного

- учреждения (2012 - 2014 годы)"

- ПЛАН

- МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Направления расходов (капиталь ные вложения, прочие текущие расходы) | Источники финансирования | Объем финансирования (в тыс. руб. в ценах текущих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | годы реализации |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |
| I | Правовое и организационно-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка правовой базы и методической документации, пособий по комплексной безопасности; рекомендаций по организации профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  |  | развитие правовой базы по вопросам пожарной безопасности, санитарного состояния учреждений |
| 2 | Разработка положений и рекомендаций по организации и проведению конкурсов, викторин по противопожарной тематике и спортивных мероприятий по пожарно- прикладным видам спорта в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  | развитие правовой базы по вопросам организации работы по пожарной безопасности |
| 3 | Разработка рекомендаций по созданию в общеобразовательных учреждениях дружин юных пожарных | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  | развитие правовой базы по вопросам организации работы по пожарной безопасности |
| 4 | Организация и проведение месячников по пожарной безопасности в образовательных учреждениях | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
| 5 | Проверка состояния изоляции электросетей и оборудования в образовательных учреждениях | прочие текущие расходы | Республиканский бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка содержания в пожаробезопасном состоянии зданий, чердаков, подвалов, гаражей и др. помещений | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  | снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма |
| 7 | Проверка готовности образовательных учреждений к работе в новом учебном году | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  | усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам усиления комплексной безопасности образовательных учреждений |
| 8 | Организация и проведение ежегодных предварительных и периодических медицинских осмотров работников образовательных учреждений | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | 895,0 |  | 895,0 | 895,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения |  | обеспечение безопасного функционирования образовательных учреждений, уменьшение риска возникновения профессиональных заболеваний, повышение санитарно- эпидемиологического благополучия объектов образования |
| 9 | Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г. | 100,0 |  | 100,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения |  | обеспечение безопасного функционирования образовательных учреждений, уменьшение риска возникновения профессиональных заболеваний, повышение санитарно- эпидемиологического благополучия объектов образования |
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 2012 г. - 2014 г. | 15,0 |  | 15,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | Республиканский бюджет |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 1155,0 |  | 1155,0 | 1205,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 2012 г. - 2014 г. | 15,0 |  | 15,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Материально-техническое обеспечение безопасного функционирования образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование и ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС), средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), подключение ЕДДС | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 г. - 2014 г. | 400,0 |  | 150,0 | 70,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | создание необходимой материально- технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г. | 160,0 |  | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение первичных средств пожаротушения, комплектование пожарных кранов в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ-101-89) | капитальные вложения | Иные источники финансирования |  | 2012 г. - 2014 г. | 40,0 |  | 30,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения |  | снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма |
| 3 | Приведение в соответствие требованиям норм электрических сетей, электрического оборудования, системы освещения | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 г. - 2014 г. | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | 200,0 |  | 150,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 200,0 |  | - | 80,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством, муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 120,0 |  | 100,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением. Строительство наружных водоисточников | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 240,0 |  | 90,0 | - |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | создание необходимой материально- технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 140,0 |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение, установка и обслуживание системы видеонаблюдения | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | создание необходимой материально- технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций |
| 7 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в образовательных учреждениях | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | снижение риска травматизма и гибели людей; повышение санитарно- эпидемиологического благополучия объектов образования |
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 2012 - 2014 г. | 20,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение производственного контроля и анализа питьевой воды и продуктов питания | прочие текущие расходы | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 170,0 |  | 75,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | повышение санитарно- эпидемиологического благополучия объектов образования |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 75,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение первичных средств пожаротушения, комплектование пожарных кранов в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ-101-89) | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения |  | создание необходимой материально- технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций |
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 2012 - 2014 г. | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Покраска путей эвакуации негорючими красками | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г | 150,0 |  | 100,0 | 120,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения |  | создание необходимой материально- технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций |
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 2012 - 2014 г. | 80,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка вытяжной механической вентиляции в столовой и мастерской | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 105,0 |  | 70,0 | 35,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | создание необходимой материально- технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений |
| 12 | Установка молниезащиты, замер сопротивления молниезащиты | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 75,0 |  | 75,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций |
| 13 | Установка противопожарных дверей и чердачных люков, имеющие предел огнестойкости менее 0.6 часа | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 120,0 |  | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 125,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 37,5 |  | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения |  | снижение риска возникновения пожаров |
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 2012 - 2014 г. | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Приобретение необходимого технологического и холодильного оборудования на пищеблоке | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 300,0 |  | 280,0 | 250,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения |  | создание необходимой материально- технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 250,0 |  | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обновление ученической мебели | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 500,0 |  | 300,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | повышение санитарно- эпидемиологического благополучия объектов образования и создание необходимой материально- технической базы образовательных учреждений |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 150,0 |  | 200,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 2012 - 2014 г. | 40,0 |  | 30,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение реконструкции пищеблоков с соответствии с требованиями СаНПиН | капитальные вложения | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 200,0 |  | - | 100,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | повышение санитарно- эпидемиологического благополучия объектов образования и создание необходимой материально- технической базы образовательных учреждений |
|  |  |  | Иные источники финансирования |  | 2012 - 2014 г. | 100,0 |  | 75,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена оконных блоков | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 350,0 |  | 300,0 | 250,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | повышение санитарно- эпидемиологического благополучия объектов образования и создание необходимой материально- технической базы образовательных учреждений |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 150,0 |  | 200,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение ревизии системы канализации | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | - |  | 120,0 | 125,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | повышение санитарно- эпидемиологического благополучия объектов образования |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 150,0 |  | 80,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт кровли | капитальные вложения | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 1200,0 |  | 650,0 | 650,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | создание необходимой материально- технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 355,0 |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), тревожной сигнализации с передачей сигнала о пожаре на пункт связи Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и кнопок экстренного вызова (КЭВ) с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 350,0 |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством |  | снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций |
|  | Итого |  | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 2942,5 |  | 2412,5 | 2072,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 2012 - 2014 г. ежегодно | 3780,0 |  | 2365,0 | 1975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Обучение руководителей и специалистов правилам комплексной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение обучения и проверки знаний требований пожарной безопасности и санитарного законодательства руководителей и специалистов образовательных учреждений и органов управления образованием, преподавателей ОБЖ, специалистов образовательных учреждений, детских оздоровительных лагерей | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 - 2014 г. | 26,5 |  | 48,5 |  | 10,5 |  |  |  |  |  | муниципальные образовательные учреждения | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
| 2 | Организация и проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов образовательных учреждений, органов управления образованием | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012-2014 г. | 25,5 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, органы местного самоуправления в соответствии с законодательством | повышение уровня знаний по вопросам охраны труда |
| 3 | Организация и проведение инструктажей по пожарной безопасности, охране труда с работниками образовательных учреждений | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения |  | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности и охраны труда |
| 4 | Организация и проведение практических тренировок по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации учащихся и сотрудников образовательных учреждений в случае возникновения пожара | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
| 5 | Изучение Правил пожарной безопасности через преподавание предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения |  | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
| 6 | Организация внеклассной работы в образовательных учреждениях по изучению Правил пожарной безопасности с учетом возрастных особенностей учащихся. Изучение дополнительных тем по пропаганде пожарной безопасности через классные часы, внеклассные мероприятия | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
| 7 | Проведение в образовательных учреждениях викторин, конкурсов по противопожарной тематике, соревнований по пожарно- прикладным видам спорта | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
| 8 | Проведение дней безопасности, месячников безопасности | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
| 9 | Участие в республиканских соревнованиях дружин юных пожарных | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
| 10 | Участие в республиканском конкурсе агитбригад по противопожарной тематике | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
|  | Итого |  | Муниципальный бюджет |  |  | 82,0 |  | 93,5 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Информационно-аналитическое обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация противопожарной пропаганды и распространение передовых достижений по защите от пожара образовательных учреждений через средства массовой информации | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  |  | организация надежной системы по обеспечению противопожарной защиты зданий и помещений, санитарно- эпидемиологи- ческого благополучия образовательных учреждений |
| 2 | Проведение районных совещаний, семинаров по пожарной безопасности с должностными лицами образовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  |  | организация надежной системы по обеспечению противопожарной защиты зданий и помещений, санитарно- эпидемиологи-ческого благополучия образовательных учреждений |
| 3 | Подготовка ежегодной информации о состоянии пожарной безопасности в образовательных учреждениях (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величина материального ущерба, принятые меры) | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  |  | анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенство-ванию правовой и методической документации по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений |
| 4 | Организация наглядной агитации и пропаганды, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение постоянной борьбы с курением обучающихся | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  |  | повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |
| 5 | Анализ эффективности проводимых мероприятий по обеспечению безопасности образовательного учреждения, выработка адекватных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  |  | анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенство-ванию правовой и методической документации по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений |
| 6 | Отчеты руководителей образовательных учреждений об организации работы по обеспечению пожарной безопасности на совещаниях руководителей образовательных учреждений и совещаниях при начальнике органа управления образованием | прочие текущие расходы | Муниципальный бюджет |  | 2012 г. - 2014 г., ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», муниципальные образовательные учреждения, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соответствии с законодательством |  |  |  | анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенст -вованию правовой и методической документации по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений |
|  |  |  |  |  | Всего | 2012 г. |  | 2013 г. |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  | Из муниципального бюджета |  |  |  | 11173,5 | 4179,5 |  | 3661,0 |  |  |  | 3333,0 |  |  |  |  |  |
|  | Из республиканского бюджета |  |  |  | 8420,0 | 3880,0 |  | 2465,0 |  |  |  | 2075,0 |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  | 810,0 | 335,0 |  | 250,0 |  |  |  | 225,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 20403,5 | 8394,5 |  | 6376,0 |  |  |  | 5633,0 |  |  |  |  |  |