АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13  апреля 2012 года 									  №  620

пос. Кез

О мероприятиях по модернизации муниципальной системы общего образования

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской  Республики от 20  февраля 2012 года №107-Р «О  мероприятиях  по  модернизации региональной системы общего образования»:

1.Утвердить прилагаемый Комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования муниципального образования «Кезский район» в 2012 году.

Глава Администрации

МО «Кезский район»						И.О. Богданов

Приложение

к постановлению Администрации

МО «Кезский район»

от 13 апреля 2012 года № 620

КОМПЛЕКС

МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» В 2012 ГОДУ

- Текущее состояние общего образования Кезского района

Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений, обновление содержания обучения, совершенствование кадрового состава и внедрение новых технологий определены базовыми векторами развития отрасли образования в Кезском районе.

По состоянию на 1 января 2011 года в районе функционирует 16 дневных общеобразовательных учреждений и 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, в которых обучается  2657 человек и 76 человек соответственно. При этом в районе 592 ученика (22,2%) в двух дневных общеобразовательных школах продолжают заниматься в 2 смены. 50% (8 школ) от общей численности средних школ расположены в типовых зданиях, в то же время 8 школ (50%) находится в приспособленных зданиях. Капитального ремонта требуют 3 школы (18,8%).

В настоящий момент можно отметить наличие определенных достижений в вопросах развития и обновления системы образования. Консолидированный бюджет образования вырос за этот период в 1,5 раза.

С 2006 года в школы осуществлена поставка 10 комплектов учебно-наглядного оборудования для кабинетов географии, физики, химии, биологии, русского языка и литературы, приобретено 8 интерактивных досок. Поставлены комплекты учебного оборудования для организации дистанционного обучения 4 детей-инвалидов.

Ведется работа по развитию информатизации образования. К сети Интернет подключено 100% средних, основных общеобразовательных школ. Свои сайты в сети Интернет имеют все 17 школ.

В целях реализации государственно-общественного управления в школах созданы попечительские советы, организована работа общешкольных родительских комитетов и органов ученического самоуправления. Директора общеобразовательных учреждений ежегодно выступают с публичным отчетом по результатам деятельности за год. Тексты выступлений размещаются на сайтах общеобразовательных учреждений.

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18 апреля 2011 года N 105 "Об утверждении критерия отнесения общеобразовательных учреждений в Удмуртской Республике к категории малокомплектных" к  малокомплектным школам в районе отнесены 6 учреждений, что составляет  37,5% от общего числа школ,  в них обучается 11,4% от общего числа учащихся, в среднем на 1 учителя  приходится по 4,5 ученика при нормативе 15.

Всего на территории района открыто 26 школьных маршрутов, охвачено подвозом к месту учебы 356 учащихся. Успешно в школах  решаются вопросы организации школьного питания и медицинского обслуживания. Охват всеми видами питания составляет 100%; оборудованные медицинские кабинеты имеют 2 школы.

Большое внимание уделяется организации обучения и воспитания учащихся на этнокультурной основе. В  6 школах района изучается родной (удмуртский), в 2 дошкольных учреждениях функционируют национальные группы, в  43,8% школ изучается предмет "краеведение".

Более 129,9% школьников посещают кружки и секции дополнительного образования в соответствии со своими интересами. Ежегодно обучающиеся занимают призовые места на различных региональных, российских мероприятиях (76 мероприятий, 63 призеров). Значительный импульс воспитательная работа в школах получила при выплате денежного вознаграждения учителям за выполнение функций классного руководителя.

С 1 сентября 2011 года все первоклассники района обучаются по федеральным государственным образовательным программам. На этапе внедрения стандартов нового поколения остро стоит проблема не только обновления материально-технической базы школ, но и создания в них современной информационной образовательной среды.

В соответствии с мониторинговыми мероприятиями по оценке и экспертизе муниципальных систем образования на основе комплекса отраслевых показателей район находится 12 месте. С 2009 года в районе проводится конкурс «Образовательное учреждение года», цель которого - выявление наиболее эффективно функционирующих и развивающихся образовательных учреждений.

Модернизация системы образования, внедрение федеральных государственных стандартов общего образования, инновационных форм и методов обучения предъявляют все более высокие требования к личности и профессиональной компетентности педагогических работников.

Основной состав педагогического сообщества района имеет педагогический стаж более 20 лет ( 58% педагогов и руководителей школ, 56% работников и руководителей дошкольных образовательных учреждений, 32% работников учреждений дополнительного образования). Число молодых педагогов, имеющих педагогический стаж до 3 лет, составляет 15% в школах района, в дошкольных учреждениях 10%, численность учителей пенсионного возраста составила 19%. Всего прибыло на трудоустройство в образовательные учреждения района на начало 2011-2012 учебного года 12 молодых специалистов, что в 2 раза больше чем в 2010году (6 человек).

Для привлечения и закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях района в первый год работы реализуются следующие меры: ежемесячно производится доплата к окладу, доплаты и надбавки, предоставляются возможности участия в программе "Жилье для молодых семей".

Развитие системы образования является приоритетом Программы социально-экономического развития Кезского района на период 2010 - 2014 годов.

Отдельные направления развития отрасли образования стали основой для разработки соответствующих районных целевых программ, таких как: "Безопасность образовательного учреждения (2010 - 2014 годы)", "Детское и школьное питание" на 2010 - 2014 годы», "Растим патриотов» гражданско- патриотического воспитания школьников Кезского района на 2010-2013годы», «Кадры  в системе образования муниципального образования «Кезский район» на 2008-2012годы».

- II. Описание итогов модернизации

общего образования Кезского района в 2011 году

В соответствии с новыми задачами отрасли "Образование" увеличены расходы консолидированного бюджета района на образование с 212,5 млн.руб. в 2010 году до 218,4 млн. руб. в 2011 году.

С 1 января 2009 года в образовательных учреждениях района введена новая система оплаты труда, а в 2011 году осуществлен переход на нормативное подушевое финансирование.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики N 62-РЗ от 24 декабря 2010 года "О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов", доведены на отрасль образования района суммы в объеме 143069,5 тыс. рублей. Субвенции  доведены до каждого образовательного учреждения по утвержденным Министерством образования и науки Удмуртской Республики нормативам.

В 2011 году увеличены бюджетные инвестиции на совершенствование инфраструктуры образования. На приобретение оборудования израсходовано 1302,9тыс.руб., в том числе на приобретение спортивного оборудования 680тыс.руб., компьютерного оборудования -347,4тыс.руб., оборудования для школьных столовых - 243,5тыс.руб. На пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений израсходовано 373,5 тыс.руб., развитие школьной инфраструктуры - 2058,5тыс.руб.,что позволило улучшить условия организации образовательного процесса.

В 2011 году в школы района поставлено 2 автобуса на сумму 1835тыс.руб,  все школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре. Проведенные мероприятия позволили повысить безопасность организации образовательного процесса.

Образовательные учреждения пополняются современным учебным и компьютерным оборудованием. В настоящее время на один компьютер приходится 17,7 учащегося. В 2007 году данный показатель составлял 29,5 учащихся.

Увеличилось количество детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях. Более 81,2% школ (13 из 16) имеют физкультурные залы, при организации спортивно-оздоровительной деятельности активно используются муниципальные объекты - стадион, лыжная база, введенная в строй в 2011году. Большое значение в создании эффективной системы физического развития школьников имеют массовые спортивные мероприятия. В районе ежегодно проводится Спартакиада школьников по 9 видам спорта.

В вопросе сохранения физического здоровья учащихся важным является сбалансированное питание. 1356 учащихся 1 - 5 классов обеспечены завтраком в рамках республиканской целевой программы "Детское и школьное питание" на 2010 - 2014 годы. Произведена  замена технологического и холодильного оборудования школьных столовых в 10 образовательных учреждениях.

Получило развитие профессиональное конкурсное движение педагогов. В 2011году в конкурсном отборе лучших учителей в рамках ПНПО приняли участие 3 педагога, 1 педагог стал призером конкурсного отбора и получил премию.

С 1 сентября 2011 года на 30% увеличен фонд оплаты труда учителей и других педагогических работников и медицинских работников, работающих в образовательных учреждениях. За 4 последних месяца 2011 года средняя заработная плата учителей составила 13321рублей, что привело к фактическому увеличению ее размера в среднем на 41%.

Решение проблемы кадрового обеспечения видится в совершенствовании механизмов стимулирования качественного педагогического труда в рамках отраслевой системы оплаты труда, внедрения новой системы аттестации педагогических кадров, а также поддержки ориентированных на инновационную и творческую работу педагогов в рамках конкурсов профессионального мастерства.

В 2011 году аттестация педагогических работников проходила в новой форме. На начало 2012 года имеют квалификационные категории 528 педагогических работников, что составляет 86%, из них имеют высшую квалификационную категорию- 47 человек (14%), первую квалификационную категорию -186 человек (55%). В 2011 году аттестовано 22 педагогических работника, из них на первую квалификационную категорию -7, на соответствие занимаемой должности-15.  В 2011году подали заявления на аттестацию: на соответствие занимаемой должности – 8 руководителей, на первую  квалификационную категорию - 2 человека, на высшую категорию- 5 руководителей.

Реализация Комплекса мер по модернизации общего образования Кезского района в 2011 году, утвержденного распоряжением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 22 ноября 2011 года № 402, обеспечила достижение следующих результатов:

динамика роста средней заработной платы учителей в Кезском районе составила не менее 30%;

доля обучающихся первых классов ступени начального общего образования, обучающихся в условиях, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам, составила 100%;

соотношение количества школьных учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, и общей численности школьных учителей составила 3 %;

доля школьных учителей, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, от общей численности школьных учителей первых классов составила 100%;

доля общеобразовательных учреждений, в которых руководитель прошел повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, от общей их численности составила 100%;

одно общеобразовательное учреждение использует дистанционные технологии обучения;

динамика снижения энергопотребления имеет положительную тенденцию.

Реализация Комплекса мер осуществлялась за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Кезский район» в сумме 983 тыс.руб, а также средств федерального бюджета в размере 4554,9 тыс. рублей, направленных в 2011 году в форме субсидии бюджету муниципального образования «Кезский район» на финансовое обеспечение модернизации общего образования муниципального образования. Субсидия направлена на выполнение мероприятий Комплекса мер, в том числе на возмещение произведенных в 2011 году расходов бюджета Удмуртской Республики, связанных с их исполнением.

Таким образом, анализ ситуации в системе образования района показал следующие качественные изменения:

последовательное улучшение материально-технической базы образовательных учреждений;

широкое использование информационных технологий в деятельности образовательных учреждений;

динамику уровня результатов выпускников школ (средний балл единого государственного экзамена) и достижений талантливой молодежи;

эффективную организацию воспитательной и профилактической работы с учащимися;

наличие эффективного межведомственного взаимодействия по различным вопросам деятельности системы образования;

наличие современной системы управления отраслью.

При этом остаются нерешенными следующие проблемы:

недостаточное финансирование образования для целей модернизации и развития;

отсутствие в  муниципальном бюджете средств для  решения проблемы укрепления материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечения условий учебного процесса лицензионным требованиям;

недостаточная обеспеченность школ ресурсами для успешного внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов;

низкая обеспеченность учащихся бесплатными учебниками;

высокая доля малокомплектных школ;

низкий статус профессии педагога, "старение" учительского корпуса и дефицит высококвалифицированных педагогических кадров;

недостаточная подготовка руководителей учреждений образования к работе в новых экономических условиях.

- III. Описание реализации Комплекса мер по модернизации

общего образования муниципального образования «Кезский район» 2012 году

Образовательная система муниципального образования «Кезский район» является отраслью, определяющей стратегические параметры развития района.

Деятельность в сфере образования будет направлена на решение следующей цели: модернизация системы образования и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

развитие инфраструктуры образования с учетом внедрения федеральных государственных образовательных стандартов и обновления содержания образования в соответствии с задачами инновационного развития страны;

совершенствование системы общего образования через внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов, повышение качества работы по удовлетворению образовательных потребностей обучающихся с учетом их индивидуальных, возрастных, физиологических и психологических особенностей, формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей;

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи через создание эффективной системы социализации и социальной мобильности обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, способствующей совершенствованию системы профилактической и воспитательной работы в образовательных учреждениях;

развитие кадрового потенциала системы образования через создание современной системы подготовки и переподготовки профессиональных кадров, внедрение нового порядка аттестации и профессиональных квалификаций, повышение социальной защищенности работников системы образования и формирование позитивного имиджа педагогических профессий.

В настоящее время существует ряд проблем, решение которых обеспечит достижение указанной цели модернизации отрасли:

необходимость замены школьной ученической мебели в 14 учреждениях, спортивного оборудования и инвентаря - в 17 учреждениях, технологического и холодильного оборудования - в 17 столовых учреждений;

отсутствие бюджетного финансирования муниципальным образованием затрат на приобретение  учебников;

устаревшее компьютерное  и учебно-производственное  оборудование;

необходимость приведения  образовательных  учреждений в  соответствие  санитарным нормам  и правилам  пожарной  безопасности;

повышение компетентности педагогов  в связи  с внедрением новых федеральных государственных стандартов общего образования, новых информационно-коммуникационных и здоровье сберегающих технологий.

В рамках реализации настоящего Комплекса мер планируется проведение следующих мероприятий:

приобретение оборудования, в том числе учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудования для школьных столовых;

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений;

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с установкой (заменой) ученической мебели, соответствующей росто-возрастным требованиям) с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся;

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

Анализ потребности образовательных учреждений муниципального образования «Кезский район» показал, что приоритетными являются приобретение учебно-лабораторного, компьютерного, спортивного оборудования, спортинвентаря, мероприятий по энергосбережению.

Ежегодной статьей расходов является проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году и лицензированию.

- II. Информация о мерах, направленных на привлечение

молодых учителей в общеобразовательные учреждения

Для закрепления молодых специалистов в муниципальном образовании «Кезский район» принимаются постановления, программы, предусматривающие меры социальной поддержки по выплате ежемесячных доплат к окладу, единовременных премий, доплат или надбавок.

Для закрепления молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях принимаются, предусматривающие меры социальной поддержки по выплате ежемесячных доплат к окладу, единовременных премий, доплат и надбавок.

Молодые педагоги участвуют в жилищных программах по получению субсидий или льготных жилищных кредитов на приобретение или строительство жилья: в федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года", в республиканской целевой программе "Жилье для молодых семей", также педагоги имеют возможность получить жилищный заем под 5 - 7% годовых для работников бюджетной сферы в соответствии с постановлением Правительства УР от 09.04.2007 N 52 "О жилищных займах гражданам за счет средств бюджета УР".

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.12.2009 N 366 "О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в Удмуртской Республике, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)" молодым специалистам предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в сельской местности). Кроме того, выплачивается ежемесячная компенсация в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

В 2011 году в общеобразовательные учреждения муниципального образования «Кезский район» прибыло 12 молодых специалистов, выбыло в течение года - 4 человека.

- Приложение 1

к Комплексу

мер по модернизации муниципальной

системы общего образования

муниципального образования «Кезский район» в 2012 году

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

В 2012 ГОДУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

рублей

| N п/п | Мероприятия | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Федераль- ный бюджет (субсидия) | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Регио- нальный бюджет | Муни- ци- паль- ный бюд- жет | Вне- бюд- жет- ные ис- точ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Учебно- лабораторное оборудование | 2180700 | 0 | 2180700 | 1800000 | 380700 | 0 |
| 1.2 | Учебно-произ- водственное оборудование | 1834700 | 0 | 1834700 | 1815200 | 19500 | 0 |
| 1.3 | Спортивное оборудование для общеобразо- вательных учреждений | 714400 | 0 | 714400 | 684400 | 30000 | 0 |
| 1.4 | Спортивный инвентарь для общеобразо- вательных учреждений | 583800 | 0 | 583800 | 525800 | 58000 | 0 |
| 1.5 | Компьютерное оборудование | 191500 | 0 | 191500 | 0 | 191500 | 0 |
| 1.6 | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 866100 | 0 | 866100 | 866100 | 0 | 0 |
| 1.7 | Оборудование для школьных столовых | 949800 | 0 | 949800 | 949800 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Пополнение фондов школьных библиотек | 1545680 | 0 | 1545680 | 1170680 | 375000 | 0 |
| 4 | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно- бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 3077100 | 0 | 3077100 | 2743800 | 333300 | 0 |
| 7 | Осуществление мер, направленных на энергосбере- жение в системе общего образования | 3015700 | 0 | 3015700 | 2915700 | 100000 | 0 |
|  | ИТОГО | 14959480 | 0 | 14959480 | 13471480 | 1488000 | 0,000 |

- Приложение 2

к Комплексу

мер по модернизации муниципальной

системы общего образования

муниципального образования «Кезский район»  в 2012 году

ЗНАЧЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПОДПОКАЗАТЕЛЕЙ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» НА МОДЕРНИЗАЦИЮ В 2012 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| N п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | Размер среднемесячной заработной платы учителей на территории муниципального образования «Кезский район» (рубли) | 13498 | 13547 | 13889 | 15258 |
| 2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты) | 9,7 | 9,7 | 19,2 | 19,2 |
| 2.1.1 | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (человек) | 264 | 264 | 529 | 529 |
| 2.2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования, в общей численности обучающихся в средней школе (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 15,9 | 9,2 | 1,6 | 0,3 |
| 3.1.1 | Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек) | 50 | 29 | 5 | 1 |
| 4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 4,7 | 17,9 | 11,1 | 11,1 |
| 4.1.1 | Численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (человек) | 17 | 50 | 40 | 40 |
| 5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5.1.1 | Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно- энергетических ресурсов | положи- тельная | положи- тельная | положи- тельная | положи- тельная |

--------------------------------

- Приложение 3

к Комплексу

мер по модернизации муниципальной

системы общего образования

муниципального образования «Кезский район»  в 2012 году

ПЛАН-ГРАФИК

ПОВЫШЕНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

| Наименование показателя | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений муниципального образования «Кезский район», рублей | 13403514 | 13452171 | 13875111 | 15242742 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений муниципального образования «Кезский район» по отношению к его значению в предыдущем квартале, % | 0 | 0,36 | 2,53 | 10,11 |

- Приложение 4

к Комплексу

мер по модернизации муниципальной

системы общего образования

муниципального образования «Кезский район»  в 2012 году

ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН» В 2012 ГОДУ

| N п/ п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Наименование органа исполнительной власти муниципального образования «Кезский район», ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | Согласование Комплекса мер по модернизации системы общего образования муниципального образования «Кезский район» с Министерством образования и науки Удмуртской Республики |  | + |  |  | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 2 | Принятие распоряжения о мероприятиях по модернизации муниципальной системы общего образования |  | + |  |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» |
| 3 | Подписание Соглашения между Администрацией муниципального образования «Кезский район» и Министерством образования и науки УР о предоставлении субсидий субъекту на модернизацию общего образования |  | + |  |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» |
| 4 | Подача заявлений на аттестацию на первую и высшую квалификационные категории, представлений работодателей на аттестацию на соответствие занимаемой должности секретарями аттестационных комиссий | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 5 | Издание приказов Управления образованием о проведении аттестации педагогических работников с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям квалификационной категории (высшей или первой), занимаемой должности | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 6 | Формирование электронной базы данных аттестуемых на квалификационные категории (журнал регистрации заявлений), подготовка списков аттестуемых по предметным областям и передача их председателям экспертных групп аттестационных комиссий | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 7 | Проведение экспертизы профессиональной компетентности, умений и результативности деятельности аттестуемых на установление соответствия занимаемой должности и проведение экспертизы для установления соответствия требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, подготовка экспертными группами аттестационных комиссий экспертных заключений по итогам экспертизы с предложением о соответствии или несоответствии заявленной квалификационной категории или занимаемой должности | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 10 | Направление в образовательные учреждения района приказов МОиН УР о присвоении (отказе в присвоении) квалификационной категории, о соответствии (несоответствии) занимаемой должности. | + | + |  | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 11 | Реализация общей концепции системы дистанционного образования в муниципальном образовании «Кезский район» | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 12 | Подготовка педагогов школ для работы в условиях формирования информационно- образовательной среды |  | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 13 | Реализация мероприятий развития системы дистанционного образования для организации образовательного процесса, повышения квалификации педагогов | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 14 | Подготовка образовательных учреждений к началу учебного года |  | + | + |  | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 15 | Организация проведения повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 16 | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по вопросам реализации Комплекса мер | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 17 | Анализ результатов реализации Комплекса мер по модернизации общего образования |  | + |  | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 18 | Обеспечение выполнения требований к санитарно- бытовым условиям и охране здоровья обучающихся | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 19 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования |  |  | Заключение и исполнение муниципального контракта |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» |
| 20 | Приобретение учебно-производственного оборудования |  | Размещение на официальном сайте аукционной документации | Заключение и исполнение муниципальных контрактов |  | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 21 | Приобретение спортивного оборудования |  | Размещение на официальном сайте котировочной документации | Заключение и исполнение муниципальных контрактов и заключение гражданско-правовых договоров на сумму менее 100 000 рублей |  | Общеобразовательные учреждения |
| 22 | Приобретение спортивного инвентаря |  | Размещение на официальном сайте котировочной документации | Заключение и исполнение муниципальных контрактов |  | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район», МБОУ «Кезская СОШ №1» |
| 23 | Приобретение оборудования для медицинского кабинета |  | Размещение на официальном сайте котировочной документации | Заключение и исполнение муниципальных контрактов |  | Общеобразовательные учреждения |
| 24 | Приобретение оборудования для школьных столовых |  | Размещение на официальном сайте аукционной документации | Заключение и исполнение муниципальных контрактов |  | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 25 | Приобретение библиотечного фонда |  | Размещение на официальном сайте котировочной документации | Заключение и исполнение муниципальных контрактов и заключение гражданско-правовых договоров на сумму менее 100 000 рублей |  | Общеобразовательные учреждения |
| 26 | Подготовка ОУ к лицензированию (приобретение и замена ученической мебели) |  | Размещение на официальном сайте котировочной документации | Заключение и исполнение муниципального контракта |  | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 27 | Подготовка ОУ к учебному году (ремонт канализации) |  |  | Заключение гражданско-правовых договоров на сумму менее 100 000 рублей |  | Общеобразовательные учреждения |
| 28 | Приведение в соответствие электрических сетей, электрического оборудования (ревизия и ремонт системы освещения) |  |  | Заключение гражданско-правовых договоров на сумму менее 100 000 рублей |  | Общеобразовательные учреждения |
| 29 | Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением. Строительство наружных водоисточников |  | Размещение на официальном сайте котировочной документации | Заключение и исполнение муниципального контракта |  | Общеобразовательные учреждения |
| 30 | Огнезащитная обработка чердачных помещений |  |  | Заключение гражданско-правовых договоров на сумму менее 100 000 рублей |  | Общеобразовательные учреждения |
| 31 | Проведение производственного контроля |  |  | Заключение гражданско-правовых договоров на сумму менее 100 000 рублей |  | Общеобразовательные учреждения |
| 32 | Подготовка помещений для прокладки локальной сети (секретарь, учительская, библиотека) |  |  | Заключение гражданско-правовых договоров на сумму менее 100 000 рублей |  | Общеобразовательные учреждения |
| 33 | Меры по энергосбережению |  |  | Заключение гражданско-правовых договоров на сумму менее 100 000 рублей |  | Общеобразовательные учреждения |
| 34 | Подписание соглашения по комплексу мер и сетевому графику проведения мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году |  | + |  |  | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 35 | Ежеквартальные отчеты Управления образованием в Министерство образования и науки Удмуртской Республики | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 36 | Информационное сопровождение мероприятий модернизации общего образования муниципального образования «Кезский район» (сайт, горячая линия, СМИ) | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 37 | Принятие нормативно- правовых актов по обеспечению обязательств муниципального образования в рамках проекта модернизации общего образования и изменению механизма оплаты труда учителей | + | + | + | + | Администрация муниципального образования «Кезский район» |
| 38 | Проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и педагогами образовательных учреждений по вопросам модернизации образования | + | + | + | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 39 | Подготовка соглашения с МОиН УР по муниципальному комплексу мер, сетевому графику проведения мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году |  | + |  |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» |
| 40 | Определение стоимости услуг (норматива финансирования) при переходе на новые федеральные государственные стандарты общего образования | + | + |  |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» |
| 41 | Определение заданий общеобразова- тельным учреждениям на оказание образовательных услуг |  |  |  | + | Управление образованием Администрации муниципального образования «Кезский район» |
| 42 | Представление отчета муниципального образования о расходовании средств на мероприятия Комплекса мер по модернизации в МОиН УР |  | + | + | + | Администрация муниципального образования «Кезский район» |