- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2020 года                                                                                                  № 185

п. Кез

Об оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Кезский район» за 2019 год

Заслушав на заседании коллегии Администрации района информацию  об оценке эффективности  реализации муниципальных программ на территории              муниципального образования  «Кезский район»  за  2019 год,    руководствуясь Уставом муниципального образования "Кезский район»",  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять к сведению информацию об  оценке эффективности реализации муниципальных   программ  в МО «Кезский район» за 2019 год (прилагается).

2. Ответственным исполнителям  муниципальных  программ (подпрограмм):

2.1 своевременно вносить изменения  в программные мероприятия, при необходимости  корректировать показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы;

2.2 обеспечить  соблюдение требований Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кезский район» утвержденного постановлением  Администрации муниципального образования «Кезский район»  от 10.08.2017 года  № 1030.

Глава муниципального образования

«Кезский район»                                                                                                     И.О. Богданов

Приложение

к  постановлению Администрации

МО «Кезский район»

от 28 февраля 2020 года  №185

Оценка  эффективности  реализации муниципальных программ на территории МО «Кезский район» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации  муниципального образования «Кезский район» от 10 августа 2017 года №1030 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кезский район»  в Кезском районе реализуется 12 муниципальных программ и 37 подпрограмм различной отраслевой направленности.

Муниципальные программы разработаны по всем  направлениям деятельности, направлены на обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения района, решение задач экономического и социального развития, устойчивое  развитие сельскохозяйственного производства, улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику и дальнейшее развитие предпринимательства.

Реализация муниципальных программ осуществлялась по следующим направлениям:

- Повышение качества жизни населения (социальная сфера) (5 программ и 16 подпрограмм);

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций и укрепление общественной безопасности (1 программа   и  3 подпрограммы);

- Устойчивое развитие экономики района (1 программа и 5 подпрограмм);

- Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и повышение энергетической эффективности  (2 программы и 7 подпрограмм);

- Повышение эффективности муниципального управления (1 программа и 4 подпрограммы).

- Управление муниципальными финансами (1 программа – 2 подпрограммы);

- Улучшение условий и охраны труда (1 программа).

Фактический объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2019  году  составил  1 102 595,5 тыс.рублей, что на 70,3% (или на 454890,6 тыс.руб.)  больше, чем в 2018 году. Индекс достижения уточненного плана  финансирования составил  97,8 %.

| Наименование расходов | 2018 год | Уточненный план на 2019 год | 2019 год | Темп роста, % (гр.4/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по муниципальным программам | 647704,9 | 1127509,3 | 1102595,5 | 170,3 |
| 1.Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" | 466 321,10 | 837696,2 | 823656,6 | 176,6 |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 87 905,80 | 198056,1 | 189215,5 | 215,2 |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | 288855 | 530387,8 | 525481,2 | 181,9 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" | 29 593,60 | 28449 | 28277,7 | 95,6 |
| Подпрограмма "Реализация молодежной политики" | 1105,8 | 1143,8 | 1134,3 | 102,6 |
| Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | 3 304,80 | 3283,6 | 3279 | 99,2 |
| Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | 55556,2 | 76375,9 | 76268,9 | 137,3 |
| 2.Муниципальная программа "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" | 665,2 | 1838,1 | 1448,1 | 217,7 |
| Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 665,20 | 1838,1 | 1448,1 | 217,7 |
| Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3.Муниципальная программа "Развитие культуры" | 65 488,10 | 61669,9 | 60690,2 | 92,7 |
| Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" | 15 755,20 | 16543,5 | 16463,9 | 104,5 |
| Подпрограмма"Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам" | 34407,8 | 33878,8 | 33400,7 | 97,1 |
| Подпрограмма"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" | 100,00 | 316,2 | 8,1 | 8,1 |
| Подпрограмма "Развитие местного народного творчества" | 3275,2 | 3427,3 | 3328,5 | 101,6 |
| Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | 11 949,90 | 7504,1 | 7489 | 62,7 |
| 4.Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 15 838,90 | 16877,7 | 16270,7 | 102,7 |
| Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" | 13 696,90 | 14783,1 | 14176,2 | 103,5 |
| Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения" | 1494 | 1444,6 | 1444,5 | 96,7 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий" | 648,00 | 650 | 650 | 100,3 |
| подпрограмма "Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" | 4 606,90 | 834,7 | 834,5 | 18,1 |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" | 4 606,90 | 834,7 | 834,5 | 18,1 |
| Подпрограмма "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Муниципальная программа "Безопасность" | 2 383,00 | 2833 | 2247,1 | 94,3 |
| Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | 2 327,90 | 2783,2 | 2197,4 | 94,4 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 55,1 | 49,8 | 49,7 | 90,2 |
| подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства" | 34 172,60 | 118098,2 | 110972,5 | 324,7 |
| Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | 1 420,10 | 3223,3 | 638,8 | 45,0 |
| Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | 99,8 | 184,4 | 180,9 | 181,3 |
| Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | 3 650,90 | 8784,1 | 8172,0 | 223,8 |
| Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды" | 530,8 | 10130,6 | 7909,6 | 1490,1 |
| Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)" | 28 470,90 | 95775,8 | 94071,2 | 330,4 |
| 8.Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 2057,1 | 2057,1 | 0 |
| 9.Муниципальная программа "Муниципальное управление" | 51 644,50 | 78066,3 | 76927,5 | 149,0 |
| подпрограмма "Организация муниципального управления" | 43 786,80 | 68579,6 | 67973,7 | 155,2 |
| подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 4 218,10 | 4703,5 | 4170,6 | 98,9 |
| подпрограмма "Архивное дело" | 1 667,70 | 2526,5 | 2526,5 | 151,5 |
| подпрограмма "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния" | 1 972,00 | 2256,7 | 2256,7 | 114,4 |
| 10. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 6 548,60 | 7528,1 | 7481,2 | 114,2 |
| подпрограмма "Организация бюджетного процесса" | 6 539,70 | 7519,7 | 7472,8 | 114,3 |
| подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами" | 8,9 | 8,4 | 8,4 | 94,4 |
| 11.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО "Кезский район" | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 12.Улучшение условий и охраны труда | 26 | 0 | 0 | 0 |

На финансирование программ и подпрограмм, способствующих повышению качества жизни  населения (социальной сферы) в 2019 году  выделено 902075,6 тыс.руб., что составляет 82% от общего  объема средств по программам. Финансирование программ по:

-предупреждению чрезвычайных ситуаций и укреплению общественной безопасности  составило 2247,1  тыс.руб., это 0,2% общего объема средств;

-устойчивому развитию экономики района – 834,5 тыс.руб., или 0,1% ;

-муниципальному хозяйству и  повышению энергетической эффективности – 113029,6  тыс.руб., или  10,2%;

- повышению эффективности муниципального управления  - 76927,5  тыс.руб., или 7%;

- управлению муниципальными финансами  -  7481,2 тыс.руб. или 0,7%;

- улучшение условий и охраны труда -   финансирование не заложено.

Финансирование  не предусмотрено на реализацию подпрограммы «Содействие занятости населения»,  «Развитие потребительского рынка», «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», «Территориальное развитие». Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий данных подпрограмм учтены в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования «Кезский район» (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).

Структурными подразделениями представлены отчеты по  9 муниципальным программам (или по 31 подпрограмме). Не представлена информация по 3 программам  и 6 подпрограммам, в том числе:

- Муниципальная программа «Безопасность»

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие  муниципального хозяйства»

- подпрограмма «Территориальное развитие»;

- подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства»;

- подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»;

- подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды»;

-подпрограмма «Развитие транспортной системы».

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Кезский район».

По результатам реализации муниципальных программ за 2019 год, представленных  структурными подразделениями Администрации района,  проведена оценка эффективности реализации на предмет их результативности и бюджетной эффективности.

Оценка  эффективности программы (подпрограммы) определяется в зависимости от уровня достижения целевых показателей, исполнения  запланированных мероприятий  и  степени запланированного объема расходов.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) всех программ за 2019 год составляет 94%, при общем уровне их финансирования 97,8%, что характеризует общий уровень реализации программ как высокий.

По итогам реализации муниципальных программ в зависимости от оценки уровня достижения целевых показателей 8 из 9 муниципальных  программ  и 23 из 31  подпрограммы  имеют высокий уровень достижения  целевых показателей (более 90%).

Удовлетворительную степень  достижения целевых   показателей имеют  6 подпрограмм:

1.4 «Реализация молодежной политики» (86%  - ввиду снижения числа   несовершеннолетних и молодежи,  получивших возможность временного трудоустройства, а так же в результате снижения количества программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории МО «Кезский район»,получивших финансовую поддержку в виде грантов, целевого финансирования  из внебюджетных  источников);

1.6 «Создание  условий для  реализации муниципальной программы  (программа «Развитие образования») (86% - Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций – 81,3%. Значение целевого показателя ниже планового на 7,7%, по причине не аттестованных, в основном, молодых специалистов и аттестованных на соответствие занимаемой должности. Организация и проведение аттестации для прибивших молодых специалистов в ОУ проводится через два года, на первую и высшую категорию проводится один раз в пять лет. Показатель 62,4% за 2019 год включает аттестацию на первую и высшую квалификационные категории.

Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций – 78,7%, что на 1% ниже плана. Показатель исполнен не в полной мере за счёт наличия в штате учреждений молодых специалистов и педагогов с большим стажем, имеющих среднее профессиональное образование.

В 2019г. количество вакансий составило «0». Однако, ежегодно возникает проблема обеспечения образовательных учреждений педагогическими кадрами. Данная проблема решается за счёт увеличения нагрузки работающих учителей и привлечения педагогов к работе по совместительству. В малокомплектных школах предметы, по которым отсутствуют специалисты, ведут совместители из других образовательных учреждений);

2.2 «Создание условий  для оказания  медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни –88%, что обусловлено ростом  смертности  от новообразований, самоубийств, а так  же  низкой долей медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки трудоустроившихся в БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР»;

3.5 «Создание условий для реализации  муниципальной программы» (программа «Развитие культуры») –86% в виду отсутствия программ (проектов) в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов), а так же снижением доли  руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа руководителей и  специалистов отрасли;

4.2  «Социальная  поддержка старшего поколения –86% в виду снижения количества граждан, охваченных социальными, оздоровительными культурно – досуговыми мероприятиям, количества граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета района, количества граждан замещавших муниципальные должности, получающие  ежемесячную доплату к пенсии;

9.3 «Архивное дело» –85%, в виду низкой доли архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем  объеме документов хранящихся в архивном  отделе Администрации МО «Кезский район».

Неудовлетворительную степень достижения целевых   показателей имеют  2 подпрограммы:

4.1 «Социальная поддержка семьи и детей» - 67% – ввиду снижения количества зарегистрированных многодетных семей, количества детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетный период на воспитание в семьи, отсутствия количества усыновленных (удочеренных)детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых из госучереждений всех типов, снижения количества родителей восстановленных в родительских правах, отрицательного  естественного прироста населения;

4.5 «Содействия занятости населения» - 36%, что обусловлено  значительным снижением  количества участников общественных работ  и  трудоустроенных несовершеннолетних граждан.

В зависимости  от степени реализации мероприятий 9 программ имеют высокий коэффициент эффективности (от 0,90 до 1). Из 31 подпрограммы  по степени реализации мероприятий высокий уровень реализации имеют 30 подпрограмм.   1 подпрограмма удовлетворительный  «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам», в связи с тем, что не проводились  следующие мероприятия - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; выявление, учет, изучение объектов культурного наследия; проведение восстановительных работ;   установка мемориальных знаков.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год, проведенной  отделом экономики, анализа, прогноза и инвестиций Администрации МО «Кезский район» 7 из 9 программ и 21 подпрограмма  из 31 подпрограммы являются эффективными (уровень эффективности более 90%). 2 муниципальных программы имеют удовлетворительную эффективность «Комплексные меры противодействия немедицинскому  потреблению наркотических средств»  (уровень эффективности  87%),  «Социальная  поддержка населения» (уровень эффективности 76%).

Из 31 подпрограммы   21 подпрограмма (или 68%)  имеют  высокий  уровень эффективности (приложение №1),  7 подпрограмм   удовлетворительный  уровень  эффективности (или 23%), 3 неудовлетворительный (или 10%).

Результаты  оценки эффективности  реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень, сформированный в приложении №1.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), принимая во внимание недостижение  значений отдельных  целевых показателей за 2019 год с плановыми, которые напрямую влияют  на оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления Кезского района, координаторам и  ответственным исполнителям  в 2020 году необходимо:

1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в реализации программы, в случае необходимости оперативно проводить корректировку программных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Проанализировать причины  удовлетворительной и неудовлетворительной реализации программ  и отдельных подпрограмм муниципальных программ муниципального образования «Кезский район» за 2019 год и принять меры для повышения уровня их эффективности.

3.  Своевременно проводить  анализ муниципальных программ и предоставлять  в отдел экономики, анализа, прогноза и инвестиций в сроки,    определенные  в постановлении  Администрации муниципального образования «Кезский район»  от 10.08.2017 года   № 1030.

|  | Приложение №1 Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кезский район» за 2019 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Численное значение рейтинга эффективности | Уровень эффективности (>либо=0,9 -высокий; от 0,75 до 0,9 - удовл.; ниже 0,75 неудовл.) | Направленность программы | Место в рейтинге среди муниципальных программ и подпрограмм |
| 1 |  | Развитие образования и воспитание | 0,91 | высокий | социальная | 5 |
|  | 1.1 | Развитие дошкольного образования: | 1 | высокий | социальная | 1 |
|  | 1.2 | Развитие общего образования | 0,94 | высокий | социальная | 4 |
|  | 1.3 | Дополнительное образование и воспитание детей | 0,94 | высокий | социальная | 4 |
|  | 1.4 | Реализация молодежной политики | 0,78 | удовлетворительный | социальная | 10 |
|  | 1.5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в МО "Кезский район" | 0,99 | высокий | социальная | 2 |
|  | 1.6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 0,86 | удовлетворительный | социальная | 7 |
| 2 |  | "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" на 2015-2020 годы | 0,94 | высокий | социальная | 4 |
|  | 2.1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе на 2015-2020 годы | 1 | высокий | социальная | 1 |
|  | 2.2 | Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ | 0,88 | удовлетворительный | социальная | 6 |
| 3 |  | Развитие культуры | 0,96 | высокий | социальная | 3 |
|  | 3.1 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1,0 | высокий | социальная | 1 |
|  | 3.2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | 0,82 | удовлетворительный | социальная | 8 |
|  | 3.3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | 0,33 | неудовлетворительный | социальная | 13 |
|  | 3.4 | Развитие местного народного творчества | 1 | высокий | социальная | 1 |
|  | 3.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 0,86 | удовлетворительный | социальная | 7 |
| 4 |  | Социальная поддержка населения | 0,76 | удовлетворительный | социальная | 7 |
|  | 4.1 | Социальная поддержка семьи и детей | 0,70 | неудовлетворительный | социальная | 11 |
|  | 4.2 | Социальная поддержка старшего поколения | 0,86 | удовлетворительный | социальная | 7 |
|  | 4.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | 1 | высокий | ЖКК | 1 |
|  | 4.4 | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 0,91 | высокий | жилищная | 5 |
|  | 4.5 | Содействие занятости населения | 0,36 | неудовлетворительный | социальная | 12 |
| 5 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития | 0,99 | высокий | экономика | 2 |
|  | 5.1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | 0,98 | высокий | экономика | 2 |
|  | 5.2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 1 | высокий | экономика | 1 |
|  | 5.3 | Развитие потребительского рынка | 0,98 | высокий | экономика | 2 |
|  | 5.4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | 1 | высокий | экономика | 1 |
|  | 5.5 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 | высокий | экономика | 1 |
| 6 |  | Безопасность в муниципальном образовании " Кезский район" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  | 6.2 | Профилактика правонарушений | 1 | высокий | безопасность | 1 |
|  | 6.3 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма | 1 | высокий | безопасность | 1 |
| 7 | 7 | Содержание и развитие муниципального хозяйства |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) |  |  |  |  |
|  | 7.2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |
|  | 7.3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | 7.4 | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | 7.5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) |  |  |  |  |
| 8 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 9 |  | Муниципальное управление | 0,96 | высокий | управление | 3 |
|  | 9.1 | Организация муниципального управления | 0,97 | высокий | управление | 3 |
|  | 9.2 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1 | высокий | управление | 1 |
|  | 9.3 | Архивное дело | 0,79 | удовлетворительный | управление | 9 |
|  | 9.4 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | 1 | высокий | управление | 1 |
| 10 |  | Управление муниципальными финансами | 0,99 | высокий | финансы | 2 |
|  | 10.1 | Организация бюджетного процесса | 0,98 | высокий | финансы | 2 |
|  | 10.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | 1 | высокий | финансы | 1 |
| 11 |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО "Кезский район | 0,87 | удовлетворительный | социальная | 6 |
| 12 |  | Улучшение условий и охраны труда на 2017-2020 годы | 1 | высокий | социальная | 1 |