- АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КЕЗСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КЕЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ  ОКРУГ»

- МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02 июля 2024 года                                                                        			 № 1159

пос. Кез

О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района

Удмуртской Республики путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному  учреждению «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики

В целях оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов, в соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,                         статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике», постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 28 апреля 2014 года № 583                           «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных организаций на территории муниципального образования «Кезский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», Администрация Кезского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному  учреждению «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики.

2. Установить, что Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики.

3. Управлению образования Администрации муниципального образования                     «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» (Главатских О.В):

1) провести реорганизацию муниципального общеобразовательного учреждения с учетом требований действующего законодательства РФ и в сроки, в соответствии с планом мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному  учреждению «Кузьминская средняя общеобразовательная школа»  Кезского района Удмуртской Республики (Приложение 1);

2) создать комиссию по реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения;

3) после завершения реорганизационных мероприятий представить на утверждение передаточный акт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики в Администрацию Кезского района;

4) организовать работу по утверждению Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики в новой редакции.

4. Отделу имущественных отношений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» (Ончуковой Е.Г.) внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества после завершения реорганизации вышеуказанного муниципального общеобразовательного учреждения.

5. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики (Серебренниковой Т.Г.):

1) провести реорганизацию в соответствии с планом мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному  учреждению «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики;

2) опубликовать в Вестнике государственной регистрации и Едином федеральном ресурсе юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомление о реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики;

3) уведомить кредиторов дебиторов и постоянных контрагентов о предстоящей реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики.

6. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики (Главатских Т.М.):

1) в установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и обязанности присоединяемого Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики;

2) переоформить лицензию на образовательную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ;

3) внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики в связи с реорганизацией путем присоединения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики;

4) внести изменения в штатное расписание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики.

7.  Управлению финансов Администрации муниципального образования                     «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузьминская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики путем предоставления субсидий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» по разделу «Образование», Управлению образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» на 2024 год.

8. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Звезда и на официальном сайте Кезского района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» по социальному развитию Дерендяеву Л.В.

Врио Главы муниципального образования

«Муниципальный округ Кезский район

Удмуртской Республики»							             Дмитриев В.Л.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кезского района

от 02 июля 2024 года № 1159

ПЛАН

организационных мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещания и ознакомление трудового коллектива МБОУ «Кабалудская СОШ» с порядком реорганизации общеобразовательного учреждения | Управление образования, директор МБОУ «Кабалудская СОШ» | Май 2024г. |
| 2. | Письменно уведомить Межрайонную инспекция ФНС России № 11 по Удмуртской Республике о реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кабалудская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кузьминская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики» от имени обоих участвующих в реорганизации юридических лиц | Директор МБОУ «Кузьминская СОШ» Директор МБОУ « Кабалудская СОШ» | Июнь 2024г. |
| 3. | Создание комиссии по реорганизации МБОУ «Кабалудская СОШ» путем присоединения к МБОУ «Кузьминская СОШ» | Управление образования | Июнь 2024г. |
| 4. | Дважды разместить в СМИ (Вестник государственной регистрации и Едином федеральном ресурсе юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) уведомление о реорганизации МБОУ «Кабалудская СОШ» и МБОУ «Кузьминская СОШ» с периодичностью в один месяц | Директор МБОУ «Кабалудская СОШ» МУ «Централизованная бухгалтерия» | (После внесения записи в единый государственный реестр записи о процедуре реорганизации) |
| 5. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, правоустанавливающих документов МБОУ «Кабалудская СОШ», оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженностей | МУ «Централизованная бухгалтерия» | Май – июнь 2024г. |
| 6. | Письменно уведомить кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации путем присоединения МБОУ «Кабалудская СОШ» к МБОУ «Кулигинская СОШ» | МУ «Централизованная бухгалтерия» | Июнь 2024г. |
| 7. | Обеспечить выполнение требований, предусмотренных действующим трудовым законодательством, в отношении работников МБОУ «Кабалудская СОШ» | Управление образования, директор МБОУ «Кабалудская СОШ» | Июнь 2024г. |
| 8. | Составить передаточный акт, представить его на согласование и утверждение в Администрацию Кезского района | Управление образования, МУ «Централизованная бухгалтерия» | Июнь - июль 2024г. |
| 9. | Обеспечить подготовку и сдать в Межрайонную инспекцию ФНС России № 11 по Удмуртской Республике документы для внесения записи о прекращении деятельности МБОУ «Кабалудская СОШ» | Директор МБОУ «Кабалудская СОШ» | После подписания передаточного акта, в соответствии с действующим законодательством |
| 10. | Внесение изменений в Устав МБОУ «Кузьминская СОШ» | Директор МБОУ «Кузьминская СОШ» | Июнь 2024г. |
| 11. | Внесение изменений в штатное расписание МБОУ «Кузьминская СОШ» | Директор МБОУ «Кузьминская СОШ» | Июнь 2024г. |
| 12. | Переоформление лицензии МБОУ «Кузьминская СОШ» | Директор МБОУ «Кузьминская СОШ» | После внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ «Кузьминская СОШ» |
| 13. | Направить пакет документов в Межрайонную инспекцию ФНС России № 11 по Удмуртской Республике для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МБОУ «Кузьминская СОШ» | Директор МБОУ «Кузьминская СОШ» | С момента прекращения деятельности МБОУ «Кабалудская СОШ» |
| 14. | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | Отдел имущественных отношений | После внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ «Кабалудская СОШ» |