АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25 октября 2011 года                                                                                                           №  356

п. Кез

О плане мероприятий по переходу органов местного самоуправления на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с пунктом 3 Распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 3 октября 2011 года № 820-р «Об утверждении Плана мероприятий по переходу Удмуртской Республики на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг»:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.

Глава Администрации

МО «Кезский район»						И.О. Богданов

Приложение

к распоряжению Администрации

МО «Кезский район»

от 25 октября 2011 года № 356

План

мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории

муниципального образования «Кезский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение должностного лица, ответственного за выполнение п.3 ч.1 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.11.2011г. | Распоряжение Главы МО «Кезский район» | Аппарат Районного Совета депутатов и Администрации МО «Кезский район» |
| 2 | Наделение районной комиссии по проведению административной реформы на территории МО «Кезский район» полномочиями по координации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. Включение (по согласованию) в ее состав представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти | 01.11.2011г. | Распоряжение Главы МО «Кезский район» | Аппарат Районного Совета депутатов и Администрации МО «Кезский район» |
| 3 | Определение перечня муниципальных услуг, требующих межведомственного информационного взаимодействия | 01.12.2011г. | Перечень муниципальных услуг, утвержденный Главой МО «Кезский район» | Аппарат Районного Совета депутатов и Администрации МО «Кезский район» |
| 4 | Определение перечней сведений (документов), находящихся в распоряжении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и органов местного самоуправления МО «Кезский район», необходимых для предоставления муниципальных услуг | 01.11.2011г. | Перечень сведений (документов) | Аппарат Районного Совета депутатов и Администрации МО «Кезский район» |
| 5 | Проведение ревизии нормативных правовых актов МО «Кезский район» с целью выявления ограничений для осуществления межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 01.11.2011г. | Планы внесения изменений в нормативные акты, содержащие ограничения для осуществления межведомственного электронного взаимодействия муниципальных услуг | Руководители структурных подразделений Администрации района, руководители муниципальных учреждений |
| 6 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 30.05.2012 г. | Административные регламенты | Руководители структурных подразделений Администрации района, руководители муниципальных учреждений |
| 7 | Подготовка проектов актов о внесении изменений в нормативные правовые акты МО «Кезский район» направленные на снятие ограничений для осуществления межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 01.03.2012 г. | Проекты правовых актов | Проведение ревизии нормативных правовых актов МО «Кезский район» с целью выявления ограничений для осуществления межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 8 | Подготовка автоматизированных рабочих мест и информационных систем для целей использования при предоставлении муниципальных услуг | 15.06.2012 г. | Отчет о готовности АРМ | Руководители структурных подразделений Администрации района, руководители муниципальных учреждений |
| 9 | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона №210-ФЗ | 01.12.2011 г. | План, утвержденный районной комиссией по проведению административной реформы на территории МО «Кезский район» | Аппарат Районного Совета депутатов и Администрации МО «Кезский район» |
| 10 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона №210-ФЗ | Ежемесячно до 30.06.2012 г. | Отчет о реализации план мероприятий Главе МО и главе Администрации района | Аппарат Районного Совета депутатов и Администрации МО «Кезский район» |
| 11 | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Ежемесячно | Отчет о переходе к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного информационного взаимодействия, предоставленные Главе МО и главе Администрации района | Аппарат Районного Совета депутатов и Администрации МО «Кезский район» |
| 12 | Предоставление информации о выполнении Плана мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг районной комиссии по проведению административной реформы на территории МО «Кезский район» | Еженедельно | Информация о выполнении Плана мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (предоставляется в Аппарат) | Руководители структурных подразделений Администрации района, руководители муниципальных учреждений |

___________________