**Информация**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район**

**Удмуртской Республики» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» от 16.12.2021 года №2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» на среднесрочный период 2022-2028 годы» (в редакции Постановления от 23 октября 2024 года №1831), в Кезском районе реализуется 12 муниципальных программ и 34 подпрограммы различной отраслевой направленности.

Муниципальные программы разработаны по всем направлениям деятельности, направлены на обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения района, решение задач экономического и социального развития, устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику и дальнейшее развитие предпринимательства.

Реализация муниципальных программ осуществлялась по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (социальная сфера) (6 программ и 16 подпрограмм);
2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и укрепление общественной безопасности (1 программа и 3 подпрограммы);
3. Устойчивое развитие экономики района (1 программа и 5 подпрограмм);
4. Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и повышение энергетической эффективности (2 программы и 6 подпрограмм);
5. Повышение эффективности муниципального управления (1 программа и 4 подпрограммы).
6. Управление муниципальными финансами (1 программа);
7. Улучшение условий и охраны труда (1 программа).

Фактический объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2024 году, из средств консолидированного бюджета МО «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», составил 1276354,17 **тыс. рублей,** что на 2,2% (или на 29142,47 тыс. рублей) меньше, чем в 2023 году. Индекс достижения уточненного плана финансирования составил 97 % (таблица №1).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | Уточненный план на 2024 год | 2024 год | Темп роста, % | |
|  |  | (гр.4/гр.2\*100%) | (гр.4/гр.3\*100%) |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание»** | **634209,4** | **669680,85** | **663843,79** | **104,7** | **99,1** |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 159550,0 | 133093,28 | 132437,95 | 83,0 | 99,5 |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | 401107,1 | 399155,01 | 397028,51 | 99,0 | 99,5 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" | 31935,1 | 42257,86 | 42138,55 | 132,0 | 99,7 |
| Подпрограмма "Реализация молодежной политики" | 2110,9 | 2833,14 | 2551,75 | 120,9 | 90,1 |
| Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | 2738,7 | 3163,30 | 3163,30 | 115,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | 36763,2 | 89178,27 | 86523,74 | 235,4 | 97,0 |
| **2. Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения»** | **8702,3** | **19173,31** | **18684,24** | **214,7** | **97,4** |
| Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 8702,3 | 19173,31 | 18684,24 | 214,7 | 97,4 |
| Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 0 | 0,00 | 0,00 | **0** | **0** |
| **3. Муниципальная программа «Развитие культуры»** | **60794,2** | **79229,13** | **78889,30** | **129,8** | **99,6** |
| Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" | 16577,8 | 21790,19 | 21717,78 | 131,0 | 99,7 |
| Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам" | 41109,8 | 51435,84 | 51183,24 | 124,5 | 99,5 |
| Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" | 20,6 | 1691,75 | 1689,89 | 8203,3 | 99,9 |
| Подпрограмма "Развитие местного народного творчества" | 500,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | 2586,0 | 4311,35 | 4298,40 | 166,2 | 99,7 |
| **4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»** | **7272,7** | **10382,98** | **10257,28** | **141,0** | **98,8** |
| Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" | 5227,9 | 6894,82 | 6769,12 | 129,5 | 98,2 |
| Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения" | 2044,8 | 3488,16 | 3488,16 | 170,6 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий" | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| подпрограмма "Содействие занятости населения» | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **5. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»** | **239918,8** | **89630,09** | **89395,61** | **37,3** | **99,7** |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" | 239918,8 | 89630,09 | 89395,61 | 40,1 | 99,7 |
| Подпрограмма «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка» | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **6.Муниципальная программа «Безопасность»** | **4652,9** | **5703,69** | **5653,97** | **121,5** | **99,1** |
| Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | 4520,6 | 5673,19 | 5623,76 | 124,4 | 99,1 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 132,3 | 20,50 | 20,20 | 15,3 | 98,5 |
| подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма" | 0 | 10,00 | 10,00 | 0 | 100,0 |
| **7.Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства»** | **200 997,1** | **245464,95** | **224846,61** | **111,9** | **91,6** |
| Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | 0 | 928000,00 | 928000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | 57 378,6 | 2063,09 | 1983,79 | 3,5 | 96,2 |
| Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | 63 887,3 | 74244,82 | 61222,82 | 95,8 | 82,5 |
| Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды" | 7 779,4 | 7967,21 | 7661,76 | 98,5 | 96,2 |
| Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)" | 71 951,9 | 160261,83 | 153050,24 | 212,7 | 95,5 |
| **8.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **481,2** | **273,55** | **273,55** | **56,8** | **100,0** |
| **9.Муниципальная программа «Муниципальное управление»** | **136 906,6** | **185755,19** | **174477,39** | **127,4** | **93,9** |
| подпрограмма "Организация муниципального управления" | 129 314,7 | 173991,35 | 162863,57 | 125,9 | 93,6 |
| подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 3 868,5 | 6571,57 | 6421,56 | 166,0 | 97,7 |
| подпрограмма «Архивное дело" | 2 311,0 | 3608,27 | 3608,27 | 156,1 | 100,0 |
| подпрограмма "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния" | 1 412,5 | 1583,99 | 1583,99 | 112,1 | 100 |
| **10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** | **11 485,04** | **10013,96** | **10010,53** | **87,2** | **99,9** |
| **11.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту** | **5,00** | **10,00** | **10,00** | **200** | **100** |
| **12. Улучшение условий и охраны труда** | **71,65** | **11,90** | **11,90** | **16,6** | **100** |
| **ИТОГО** | **1 305 496,64** | **1315329,60** | **1276354,17** | **97,8** | **97,0** |

На финансирование программ и подпрограмм, способствующих повышению качества жизни населения (социальной сферы) в 2024 году выделено 771684,62 тыс. рублей, что составляет 60,5% от общего объема средств по программам.

Финансирование программ по:

-предупреждению чрезвычайных ситуаций и укреплению общественной безопасности составило 5653,97 тыс. рублей, это 0,4% общего объема средств;

-устойчивому развитию экономики района – 89395,61 тыс. рублей, или 7%;

-муниципальному хозяйству и повышению энергетической эффективности – 225120,16 тыс. рублей, или 17,6%;

- повышению эффективности муниципального управления – 174477,39 тыс. рублей, или 13,7%;

- управлению муниципальными финансами – 10010,53 тыс. рублей или 0,8%;

- улучшению условий и охраны труда - 11,9 тыс. рублей или 0,001%.

Структурными подразделениями представлены отчеты по 10 муниципальным программам из 12 (и по 29 подпрограммам из 34 подпрограмм). Не представлена информация по муниципальной программам «Содержание и развитие муниципального хозяйства» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

По результатам реализации муниципальных программ за 2024 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» от 30 декабря 2021 года №48.

Муниципальные программы оцениваются на предмет их результативности и бюджетной эффективности.

Оценка эффективности программы (подпрограммы) определяется в зависимости от оценки уровня достижения целевых показателей, исполнения запланированных мероприятий и оценки программы (подпрограммы) по степени запланированного объема расходов.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) всех программ за 2024 год составляет 92,8%, при общем уровне их финансирования 97%, что характеризует общий уровень реализации программ как высокий.

В зависимости от оценки уровня достижения целевых показателей 7 из 10 муниципальных программ и 21 из 29 подпрограмм имеют высокий уровень достижения целевых показателей (90% и более).

**Удовлетворительную степень** достижения целевых показателей имеют 7 подпрограмм (эффективность от 75% до 90%):

**1.2 подпрограмма** «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» - **0,85** (***показатель 2:*** «Удельный вес детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления), в том числе однодневными походами и экскурсиями», не выполнен в полном объеме. Данное мероприятие затруднено тем, что у семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, низкая платежеспособность, поэтому детей из данной категории очень сложно привлечь к мероприятиям летнего отдыха; ***показатель 3:*** «Удельный вес детей, подростков и молодежи, состоящих на различных видах профилактического учета, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета), в том числе однодневными походами и экскурсиями» так как большинство семей данной категории не мотивированы на обеспечение детей организованным каникулярным отдыхом).

**2.1 подпрограмма** «Создание условий для развития физической культуры и спорта – **0,85.**

показатель 2: «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» - не удалось достичь плановых показателей в связи с тем, что после ковидных ограничений население боится выходить в коллективы;

показатель 4: «Количество тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности» - не выполнен, так как количество уволившихся учителей больше, чем пришедших на работу;

показатель 7: «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в выполнении испытаний». В 2024 году приняли участие в выполнении испытаний 213 человек, из них 57 выполнили нормативы ГТО показатель, что составляет всего 27% (в 2023 году).

**2.2 подпрограмма** «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» – **0,88** (удовлетворительными показателями явились ***«Смертность трудоспособного населения»*** - в связи с несвоевременным обращением за медицинской помощью. Смертность лиц трудоспособного возраста за 2024 год составила 7,8 на 1000 лиц трудоспособного возраста, в 2023 году – 7,9. (По УР- 5,8 в 2023г). В абсолютных цифрах умерло 69 и 70 человек соответственно.

Структура смертности лиц трудоспособного возраста в этом году немного изменилась:

- 1 место смертность от внешних причин;

- 2 место смертность от сердечно-сосудистой патологии;

- 3 место поднялась смертность от заболеваний ЖКТ. Смертность мужчин трудоспособного возраста значительно выше смертности женщин.

***Показатель «Смертность от новообразований на 100 тыс. населения» -*** Увеличение в связи с несвоевременным обращением за медицинской помощью. Смертность от злокачественных новообразований за отчетный период имеет тенденцию к росту и занимает 2 место, умерло на 21 человек больше (2023 год – 36 чел., 2024 год – 57 чел.). В структуре смертности от ЗНО первое место занимают ЗНО легких. За последние 3 года отмечается рост пятилетней выживаемости больных с ЗНО и снижение одногодичной летальности пациентов.

**3.3 подпрограмма** «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. Восстановление воинских захоронений» - 0,86 (плановый показатель 1. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» - Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в полномочии местного самоуправления. Согласно действующим нормативным актам консервацию и реставрацию ОКН могут осуществлять только лицензированные организации после получения разрешения органа по государственной охране ОКН. В 2024 году на территории Кезского района - 7 ОКН регионального значения, удельный вес 1-го ОКН составляет 14,3%. На 01.01.2025 года требуется консервация и реставрация 4 объектов, что составляет 57,13%. до 2023 года в расчет принимали 6 объектов, с 2024 года расчет произведен на 7 ОКН.

**3.5 подпрограмма** «Создание условий для реализации муниципальной программы» - 0,81 (показатель 1: «Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа руководителей и специалистов отрасли» - за 2024 г. повысили свою квалификацию 26 работников культуры; показатель 2: «Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Кезский район» в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Кезский район» - 19% - плановый показатель по итогам 2024 года не достигнут – так как 22 человека в возрасте до 35 лет из 123 человек (2023 год – 24 человека из 124);

**6.1 подпрограмма** «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» - 0,87 (показатель 4 «Количество погибших людей на водных объектах» не выполнен - имеется факт нарушения правил безопасности на водных объектах в связи с чем погибли 2 человека)

**9.2 подпрограмма** «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» - 0,86 (не выполнен показатель 7: «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в процентах» - население обращается либо в МФЦ, либо непосредственно в Администрацию района)

**Неудовлетворительную степень** достижения целевых показателей имеет 1 подпрограмма (эффективность до 75%):

**4.3 подпрограмма** "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование улучшения жилищных условий" – 0,5 (не выполнен показатель 1 «Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия»)

В зависимости от **степени реализации мероприятий** 10 программ и 28 подпрограммы имеют высокий коэффициент эффективности (от 90% и более).

**По итогам оценки эффективности** реализации муниципальных программ за 2024 год 7 из 10 программ (или 70%) и 20 подпрограмм из 29 подпрограмм (или 69%) являются эффективными (уровень эффективности более 90%). 8 подпрограмм имеют удовлетворительную эффективность (эффективность от 75 до 90%), 1 подпрограмма неудовлетворительную (4.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» - эффективность - 50%).

В результате проведенной оценки эффективности реализации программ подлежат дальнейшему финансированию 10 муниципальных программ и 29 подпрограмм, финансирование которых было предусмотрено при их утверждении, а также при формировании бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» на 2024 год. Финансирование не предусмотрено на реализацию подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Развитие местного народного творчества», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий», «Содействие занятости населения», «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства», «Развитие потребительского рынка», «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций». Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий данных подпрограмм учтены в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования «Муниципального образования Кезский район» (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень, приведенный в таблице №2.

Учитывая удовлетворительную эффективность реализации 8 – ми муниципальных подпрограмм и неудовлетворительную эффективность 1 подпрограммы, указанных выше, принимая во внимание недостижение значений отдельных целевых показателей за 2024 год с плановыми, которые напрямую влияют на оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления Кезского района, координаторам и ответственным исполнителям в 2025 году необходимо:

1. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики и нормативно – правовых актов муниципального образования.

2. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в реализации программы, в случае необходимости оперативно проводить корректировку показателей эффективности и программных мероприятий в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

3. Проанализировать причины удовлетворительной и неудовлетворительной реализации муниципальных подпрограмм за 2024 год и принять меры для повышения уровня их эффективности на 2025 год.

4. Своевременно и качественно проводить анализ муниципальных программ и предоставлять в отдел экономики, анализа, прогноза и инвестиций.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица №2  **Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ**  **муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район**  **Удмуртской Республики» за 2024 год** | | | | | |
| **МП** | **ПП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **Численное значение рейтинга эффективности** | **Уровень эффективности (>либо=0,9 -высокий; от 0,75 до 0,9 - удовл.; ниже 0,75 неудовл.)** | **Направленность программы** | **Место в рейтинге среди муниципальных программ и подпрограмм** |
| **1** |  | **Развитие образования и воспитание годы** | **0,947** | **высокий** | **социальная** | 5 |
| 1.1 | Развитие дошкольного образования: | 1 | высокий | социальная | 1 |
| 1.2 | Развитие общего образования | 0,98 | высокий | социальная | 2 |
| 1.3 | Дополнительное образование и воспитание детей | 1 | высокий | социальная | 1 |
| 1.4 | Реализация молодежной политики | 0,948 | высокий | социальная | 8 |
| 1.5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в МО "Кезский район" | 0,847 | удовлетворительный | социальная | 13 |
| 1.6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 0,907 | высокий | социальная | 10 |
| **2** |  | **Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения** | **0,869** | удовлетворительный | **социальная** | 7 |
| 2.1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе | 0,854 | удовлетворительный | социальная | 14 |
| 2.2 | Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ | 0,883 | удовлетворительный | социальная | 11 |
| **3** |  | **Развитие культуры** | **0,908** | **высокий** | социальная | 6 |
| 3.1 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1 | высокий | социальная | 1 |
| 3.2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | 0,858 | удовлетворительный | социальная | 12 |
| 3.3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | 0,858 | удовлетворительный | социальная | 12 |
| 3.4 | Развитие местного народного творчества | 1 | высокий | социальная | 1 |
| 3.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 0,801 | удовлетворительный | социальная | 15 |
| **4** |  | **Социальная поддержка населения** | **0,869** | **удовлетворительный** | **социальная** | 7 |
| 4.1 | Социальная поддержка семьи и детей | 0,976 | высокий | социальная | 4 |
| 4.2 | Социальная поддержка старшего поколения | 1 | высокий | социальная | 1 |
| 4.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | 0,50 | неудовлетворительный | ЖКК |  |
| 4.4 | Содействие занятости населения | 1 | высокий | социальная | 1 |
| 5 |  | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | **0,971** | **высокий** | **экономика** | 2 |
|  | 5.1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | 0,960 | высокий | экономика | 6 |
| 5.2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 0,950 | высокий | экономика | 7 |
| 5.3 | Развитие потребительского рынка | 0,977 | высокий | экономика | 3 |
| 5.4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | 0,970 | высокий | экономика | 5 |
| 5.5 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 | высокий | экономика | 1 |
| **6** |  | **Безопасность** | **0,949** | высокий | **безопасность** | 4 |
| 6.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | 0,931 | удовлетворительный | безопасность | 9 |
| 6.2 | Профилактика правонарушений | 1 | высокий | безопасность | 1 |
| 6.3 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма | 1 | высокий | безопасность | 1 |
| **9** |  | **Муниципальное управление** | **0,964** | **высокий** | **управление** | **3** |
| 9.1 | Организация муниципального управления | 0,999 | высокий | управление | 2 |
| 9.2 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0,857 | удовлетворительный | управление | 13 |
| 9.3 | Архивное дело | 1 | высокий | управление | 1 |
| 9.4 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | 1 | высокий | управление | 1 |
| **10** |  | **Управление муниципальными финансами** | **1** | **высокий** | **финансы** | 1 |
| **11** |  | **Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту** | **0,696** | **удовлетворительный** | **социальная** | 8 |
| **12** |  | **Улучшение условий и охраны труда** | **1** | **высокий** | **социальная** | 1 |

Заместитель Главы Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»

по экономике и финансам Л.А. Иванова

*Исполнитель*

*Урасинова Т.В.*

*8(34158)3-14-48*